## План тек.ремонта на 2020г. Арсе
Директор ООО "АРСЕНАЛ ПЛЮС"
________________ Будникова С.П.
ПЛАН
текущего ремонта на 2020 год
ООО "Арсенал Плюс"
№ п/п | Адрес | Объем | ед.изм. | Начало работ/срок исполнения | Выполнение | Ответственный | Примечание
Устройство (установка) внутриподъездных перил
1 | 50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 23/2 | 3 | п.м. | 1 квартал | выполнено
2 | 50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 33А | 49 | п.м. | 1 квартал | выполнено
3 | Б-МАРЛИНСКОГО 7 | 252 | п.м. | 1 квартал | выполнено
4 | Б-МАРЛИНСКОГО 9 | 252 | п.м. | 1 квартал | выполнено
5 | БОГДАНА ЧИЖИКА 2 | 252 | п.м. | 1 квартал | выполнено
6 | БОГДАНА ЧИЖИКА 18 | 252 | п.м. | 1 квартал | выполнено
7 | БОГДАНА ЧИЖИКА 20 | 378 | п.м. | 1 квартал | выполнено
8 | БОГДАНА ЧИЖИКА 20/2 | 378 | п.м. | 1 квартал | выполнено
9 | ДЗЕРЖИНСКОГО 40/1 | 228 | п.м. | 1 квартал | выполнено
10 | 50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 23 | 21 | п.м. | 1 квартал | выполнено
Устройство плитки на 0-этажах
1 | Федора Попова 2 | 5.6 | подъезд | 2-3 квартал | Выполнено
2 | Богдана Чижика 20 | 1,2,3,4,5, | подъезд | 2-3 квартал | в работе |  | перенесено на 4 квартал
3 | Богдана Чижика 20 | 6 | подъезд |  | Выполнено
4 | Федора Попова,14/3 | 1 | подъезд | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021г/ ( в связи с продлением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РС (Я) в связи с распространением короновирусной инфекции ( Covid-19)
5 | Дзержинского,40/1 | 1,2,3,4 | подъезд | 2-3 квартал | в работе
6 | Федора Попова 10/1 | 1,2,3,4,5,6 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 18
Благоустройство (посадка цветов саженцов)
1 | Богдана Чижика 16 | 50 | шт. | 2 квартал | выполнено
2 | Федора Попова 10/1 4 под | 25 | шт. | 2 квартал | выполнено
3 | Можайского 17/4 | 35 | шт. | 2 квартал | выполнено
| Итого: | 110 | шт.
Благоустройство
1 | Б.Марлинского,22 | 1 | дом | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
Благоустройство (тротуар)
1 | Можайского 15 |  |  | 2-3 квартал | в работе
2 | Можайского 17/4 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
3 | Кузьмина 14 (торец) |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
Благоустройство (ограждение)
1 | Ф-Попова 10/1 | 1,2,3,4,5,6, | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
2 | Курнатовского 1/4 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
3 | Можайского 15 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 14 | подъезд
Установка козырьков над подъездами
1 | Ф-Попова 16/3 | 1,3,4, | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
2 | Б-Чижика 2 | 1,2,3,4, | подъезд | 2-3 квартал | выполнено |  | Перенос на 2021г ( в связи с продлением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РС (Я) в связи с распространением короновирусной инфекции ( Covid-19)
3 | П-Энергетиков 2/1 | 1,2,3,4, | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
4 | Б-Чижика 20/2 | 4,5,6, | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 10 | подъезд
Установка домофона
1 | Можайского 15 | 4,7, | подъезд | 2-3 квартал | в работе
Установка стеклопакетов
1 | Можайского 15 | 2 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
2 | Ф-Попова 16/1 | 1,2,3,4 | подъезд | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
3 | Ф-Попова 16/2 | 1,2,3,4 | подъезд | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
| Итого: |  | подъезд
Установка новых почтовых ящиков (ремонт-замена)
1 | ул.50 лет Советской Армии 23/2 |  | подъезд | 2-3 квартал | в работе
2 | пер.Энергетиков
2 | пер.Энергетиков 2/1 | 1.4 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
3 | ул.Кальвица 1 | 1 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
4 | Кальвица 1 | 12 | шт | 4 квартал | в работе
5 | 50 лет Советской Армии 23 |  | шт | 4 квартал | в работе
6 | 50 лет Советской Армии 23/1 |  | шт | 4 квартал | в работе
7 | 50 лет СоветскойАрмии 23/2 |  | шт | 4 квартал | в работе
8 | Ф.Попова 10/1 |  | шт | 4 квартал | в работе
Герметизация межпанельных швов
1 | Б.Чижика 4 кв. 54 | 52 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
2 | Б.Чижика 4 кв. 12 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
3 | Б.Чижика 2 кв.32 | 19 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
4 | Б.Чижика 2 кв.36 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
5 | Б.Чижика 20 кв.53 | 15 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
6 | Б.Чижика 20 кв.111 | 13 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
7 | Б.Чижика 20 кв.115 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
8 | Б.Чижика 20 кв. 99 | 32 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
9 | Б.Чижика 20 кв.120 | 42 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
10 | Б.Чижика 20/1 кв. 72 | 12 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
11 | Б.Чижика 20/1 кв.89 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
12 | Б.Чижика 20/2 кв.78 | 29 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
13 | Б.Чижика 16 кв.19 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
14 | Б.Чижика 16 кв.9 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
15 | Б.Чижика 16 кв.50 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
16 | Ф.Попова,2 кв.12 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
17 | Ф.Попова,2 кв.78 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
18 | Ф.Попова,16/1 кв.10 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
19 | Ф.Попова,16/2 кв.38 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
20 | Ф.Попова,16/2 кв.42 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
21 | Ф.Попова,16/2 кв.46 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
22 | Ф.Попова,16/3 кв.14 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
23 | Ф.Попова,14/3 кв.61 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
24 | Ф.Попова 10/1 кв.64 | 15 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
25 | Можайского 17/4 кв.45 | 18 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
26 | Можайского 17/4 кв.53 | 6 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
27 | Можайского 17/4 кв.56 | 9 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
28 | Можайского 17/4 кв.59 | 15 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
29 | Можайского 17/4 кв.61 | 12 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
30 | Можайского 17/4 кв.62 | 18 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
31 | Можайского 17/4 кв.68 | 12 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
32 | Можайского 17/4 кв.78 | 12 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
33 | Можайского 17/4 кв.74 | 16 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
34 | Можайского 17/4 кв.70 | 14 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
35 | Можайского 17/4 кв.91 | 34 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
36 | Можайского 17/4 кв.5 | 55 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
37 | Можайского 17/4 кв.32 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
38 | Можайского 17/4 кв.72 | 12 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
39 | Можайского 17/3 кв.120 | 55 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
40 | Можайского 17/3 кв.112 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
41 | Можайского 17/3 кв.76 | 12 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
42 | Можайского 17/3 кв.98 | 12 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
43 | Можайского 17/3 кв.39 | 21 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
44 | Можайского 17/3 кв.53 | 18 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
45 | Можайского 17/5 кв.2 | 55 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
46 | Можайского 17/5 кв.14 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
47 | Можайского 17/5 кв.74 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
48 | Можайского 17/5 кв.46 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
49 | Можайского 17/6 кв.45 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
50 | Можайского 13/4 кв.55 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
51 | Можайского 13/4 кв64 | 3 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
52 | Кузьмина 14 кв.61 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
53 | Курнатовского 1/4 кв.52 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
54 | Кальвица 7/1 кв.25 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
55 | Кальвица 9/1кв.49 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
56 | Кальвица 9/1 кв.57 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
57 | Б.Марлинского, 7/2 кв.63 | 27 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
58 | Б.Марлинского 7/2 кв.79 | 60 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
59 | Б.Марлинского 22 кв.40 | 20 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
60 | Б.Марлинского 22 кв.52 | 6 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
61 | Б.Марлинского 9 кв.45 | 4.25 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
62 | Б.Марлинского 9 кв. 52 | 4.25 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
63 | Б.Марлинского 9 кв.41 | 4.25 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
64 | Б.Марлинского 9 кв.37 | 4.25 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
65 | Б.Марлинского 9 кв.33 | 4.25 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
66 | Дзержинского, 40/1 кв.2 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
67 | Дзержинского, 40/1 кв.45 |  |  | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
| Итого: | 772.25 | п.м.
Гидропневматическая промывка системы отопления
1 | 50 лет Советской Армии 2 |  |  | 2020-06-26 | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии 4 |  |  | 2020-06-26 | выполнено
3 | 50 лет Советской Армии 6 |  |  | 2020-06-19 | выполнено
4 | 50 лет Советской Армии 8 |  |  | 2020-06-19 | выполнено
5 | 50 лет Советской Армии 10 |  |  | 2020-06-19 | выполнено
6 | 50 лет Советской Армии 23 |  |  | 2020-06-19 | выполнено
7 | 50 лет Советской Армии 23/1 |  |  | 2020-06-17 | выполнено
8 | 50 лет Советской Армии 23/2 |  |  | 2020-06-17 | выполнено
9 | 50 лет Советской Армии 25/1 |  |  | 2020-06-19 | выполнено
10 | 50 лет Советской Армии 25/4 |  |  | 2020-06-19 | выполнено
11 | 50 лет Советской Армии 33А |  |  | 2020-06-19 | выполнено
12 | Бабушкина 8/2 |  |  | 2020-06-26 | выполнено
13 | Бабушкина 8/4 |  |  | 2020-06-23 | выполнено
14 | Б-Марлинского 7 |  |  | 2020-05-29 | выполнено
15 | Б-Марлинского 7/2 |  |  | 2020-05-29 | выполнено
16 | Б-Марлинского 9 |  |  | 2020-05-27 | выполнено
17 | Б-Марлинского 22 |  |  | 2020-05-26 | выполнено
18 | Богдан Чижика 2 |  |  | 2020-06-08 | выполнено
19 | Богдан Чижика 4 |  |  | 2020-06-09 | выполнено
20 | Богдан Чижика 16 |  |  | 2020-06-09 | выполнено
21 | Богдан Чижика 18 |  |  | 2020-06-09 | выполнено
22 | Богдан Чижика 20 |  |  | 2020-06-09 | выполнено
23 | Богдан Чижика 20/1 |  |  | 2020-06-15 | выполнено
24 | Богдан Чижика 20/2 |  |  | 2020-06-15 | выполнено
25 | В-Манчаары 49 |  |  | 2020-06-26 | выполнено
26 | Дзержинского 40/1 |  |  | 2020-06-01 | выполнено
27 | Дзержинского 40/2 |  |  | 2020-06-01 | выполнено
28 | Дзержинского 40/5 |  |  | 2020-06-01 | выполнено
29 | Р.Зорге 11/1 |  |  | 2020-06-23 | выполнено
30 | Кальвица 1 |  |  | 2020-05-29 | выполнено
31 | Кальвица 7/1 |  |  | 2020-06-05 | выполнено
32 | Кальвица 9/1 |  |  | 2020-06-05 | выполнено
33 | Труда 5/1 |  |  | 2020-06-29 | выполнено
34 | Федора Попова 2 |  |  | 2020-06-15 | выполнено
35 | Федора Попова 10/1 |  |  | 2020-07-13 | выполнено
36 | Федора Попова 14/3 |  |  | 2020-06-05 | выполнено
37 | Федора Попова 16/1 |  |  | 2020-05-26 | выполнено
38 | Федора Попова16/2 |  |  | 2020-05-26 | выполнено
39 | Федора Попова 16/3 |  |  | 2020-05-26 | выполнено
40 | Пер. Энергетиков 2/1 |  |  | 2020-06-15 | выполнено
41 | Р.Зорге 17/3 |  |  | 2020-06-23 | выполнено
42 | Р.Зорге 17/4 |  |  | 2020-06-23 | выполнено
43 | Р.Зорге 17/6 |  |  | 2020-06-15 | выполнено
44 | Кузьмина 10 |  |  | 2020-06-17 | выполнено
45 | Кузьмина 14 |  |  | 2020-06-15 | выполнено
46 | Кузьмина 29/2 |  |  | 2020-07-10 | выполнено
47 | Курнатовского 1/4 |  |  | 2020-05-27 | выполнено
48 | Курнатовского 2/1 |  |  | 2020-05-27 | выполнено
49 | Можайского 13/4 |  |  | 2020-06-17 | выполнено
50 | Можайского 15 |  |  | 2020-08-13 | выполнено
51 | Можайского 17/3 |  |  | 2020-06-05 | выполнено
52 | Можайского 17/4 |  |  | 2020-06-05 | выполнено
53 | Можайского 17/5 |  |  | 2020-06-05 | выполнено
54 | Можайского 17/6 |  |  | 2020-06-05 | выполнено
55 | Можайского 21/1 |  |  | 2020-06-08 | выполнено
56 | Чиряева 10 |  |  | 2020-06-08 | выполнено
| Итого: | 56 | домов
Ревизия элеваторного узла
1 | 50 лет Советской Армии 2 |  |  | июль-август | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии 4 |  |  | июль-август | выполнено
3 | 50 лет Советской Армии 6 |  |  | июль-август | выполнено
4 | 50 лет Советской Армии 8 |  |  | июль-август | выполнено
5 | 50 лет Советской Армии 10 |  |  | июль-август | выполнено
6 | 50 лет Советской Армии 23 |  |  | июль-август | выполнено
7 | 50 лет Советской Армии 23/1 |  |  | июль-август | выполнено
8 | 50 лет Советской Армии 23/2 |  |  | июль-август | выполнено
9 | 50 лет Советской Армии 25/1 |  |  | июль-август | выполнено
10 | 50 лет Советской Армии 25/4 |  |  | июль-август | выполнено
11 | 50 лет Советской Армии 33А |  |  | июль-август | выполнено
12 | Бабушкина 8/2 |  |  | июль-август | выполнено
13 | Бабушкина 8/4 |  |  | июль-август | выполнено
14 | Б-Марлинского 7 |  |  | июль-август | выполнено
15 | Б-Марлинского 7/2 |  |  | июль-август | выполнено
16 | Б-Марлинского 9 |  |  | июль-август | выполнено
17 | Б-Марлинского 22 |  |  | июль-август | выполнено
18 | Богдан Чижика 2 |  |  | июль-август | выполнено
19 | Богдан Чижика 4 |  |  | июль-август | выполнено
20 | Богдан Чижика 16 |  |  | июль-август | выполнено
21 | Богдан Чижика 18 |  |  | июль-август | выполнено
22 | Богдан Чижика 20 |  |  | июль-август | выполнено
23 | Богдан Чижика 20/1 |  |  | июль-август | выполнено
24 | Богдан Чижика 20/2 |  |  | июль-август | выполнено
25 | В-Манчаары 49 |  |  | июль-август | выполнено
26 | Дзержинского 40/1 |  |  | июль-август | выполнено
27 | Дзержинского 40/2 |  |  | июль-август | выполнено
28 | Дзержинского 40/5 |  |  | июль-август | выполнено
29 | Р.Зорге 11/1 |  |  | июль-август | выполнено
30 | Кальвица 1 |  |  | июль-август | выполнено
31 | Кальвица 7/1 |  |  | июль-август | выполнено
32 | Кальвица 9/1 |  |  | июль-август | выполнено
33 | Труда 5/1 |  |  | июль-август | выполнено
34 | Федора Попова 2 |  |  | июль-август | выполнено
35 | Федора Попова 10/1 |  |  | июль-август | выполнено
36 | Федора Попова 14/3 |  |  | июль-август | выполнено
37 | Федора Попова 16/1 |  |  | июль-август | выполнено
38 | Федора Попова16/2 |  |  | июль-август | выполнено
39 | Федора Попова 16/3 |  |  | июль-август | выполнено
40 | Пер. Энергетиков 2/1 |  |  | июль-август | выполнено
41 | Р.Зорге 17/3 |  |  | июль-август | выполнено
42 | Р.Зорге 17/4 |  |  | июль-август | выполнено
43 | Р.Зорге 17/6 |  |  | июль-август | выполнено
44 | Кузьмина 10 |  |  | июль-август | выполнено
45 | Кузьмина 14 |  |  | июль-август | выполнено
46 | Кузьмина 29/2 |  |  | июль-август | выполнено
47 | Курнатовского 1/4 |  |  | июль-август | выполнено
48 | Курнатовского 2/1 |  |  | июль-август | выполнено
49 | Можайского 13/4 |  |  | июль-август | выполнено
50 | Можайского 15 |  |  | июль-август | выполнено
51 | Можайского 17/3 |  |  | июль-август | выполнено
52 | Можайского 17/4 |  |  | июль-август | выполнено
53 | Можайского 17/5 |  |  | июль-август | выполнено
54 | Можайского 17/6 |  |  | июль-август | выполнено
55 | Можайского 21/1 |  |  | июль-август | выполнено
56 | Чиряева 10 |  |  | июль-август | выполнено
| Итого: | 56 | домов
Частичный ремонт кровли
1 | Кузьмина 14 кв. 78 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
2 | Кузьмина 14 кв. 47 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
3 | Кузьмина 14 кв. 45 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
4 | Кузьмина 14 кв. 63 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
5 | Кузьмина 14 кв. 64 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
6 | Можайского 15 кв.16 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
7 | Можайского 15 кв.13 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
8 | Можайского 15 кв.72 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
9 | Можайского 15 кв.84 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
10 | Можайского 17/3 кв.59 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
11 | Можайского 17/3 кв.77 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
12 | Можайского 17/3 кв.98 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
13 | Можайского 17/4 кв.32 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
14 | Можайского 17/4 кв.45 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
15 | Можайского 17/4 кв.48 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
16 | Можайского 17/4 кв.61 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
17 | Можайского 17/4 кв.62 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
18 | Можайского 17/4 кв.64 | 4 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
19 | Можайского 17/4 кв.78 | 2 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
20 | Можайского 17/4 кв.96 | 4 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
21 | Можайского 17/5 кв.32 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
22 | Можайского 17/5 кв.14 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
23 | Можайского 17/5 кв.46 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
24 | Можайского 17/5 кв.35 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
25 | Можайского 17/5 кв.61 | 7.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
26 | Можайского 17/5 кв.77 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
27 | Можайского 17/5 кв.96 | 4 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
28 | Можайского 17/6 кв.45 | 4 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
29 | Можайского 13/4 кв.19 | 15 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
30 | Можайского 13/4 кв.20 | 11 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
31 | Можайского 13/4 кв.80 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
32 | Можайского 13/4 кв.18 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
33 | Можайского 13/4 кв.59 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
34 | Можайского 13/4 кв.40 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
35 | Можайского 13/4 кв.57 | 10 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
36 | Можайского 13/4 кв.120 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
37 | Кузьмина 29/2кв. 58 | 2 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
38 | Кузьмина 29/2кв. 38 | 2 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
39 | Кузьмина 29/2кв. 40 | 2 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
40 | Курнатовского 1/4 кв.52, 53 | 45 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
41 | Курнатовского 1/4 кв.51 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
42 | Курнатовского 1/4 кв.54 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
43 | Курнатовского 1/4 кв.33 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
44 | Курнатовского 1/4 кв.35 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
45 | Курнатовского 1/4 кв.36 | 16 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
46 | Курнатовского 1/4 кв.29 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
47 | Курнатовского 1/4 кв.17 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
48 | Курнатовского 1/4 кв.16 | 16 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
49 | Кальвица 1 кв.165 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
50 | Кальвица 7/1 кв.39 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
51 | Кальвица 7/1 кв.40 | 1 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
52 | Кальвица 7/1 кв.57 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
53 | Кальвица 7/1 кв.59 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
54 | Кальвица 7/1 кв.80 | 11 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
55 | Кальвица 9/1 кв.18 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
56 | Кальвица 9/1 кв.19 | 11 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
57 | Кальвица 9/1 кв.40 | 15 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
58 | Кальвица 9/1 кв.58 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
59 | Кальвица 9/1 кв.57 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
60 | Кальвица 9/1 кв.60 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
61 | Кальвица 9/1 кв.78 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
62 | Б.Чижика 16 кв.20 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
63 | Б.Чижика 16 кв.17 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
64 | Б.Чижика 16 кв.37 | 4.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
65 | Б.Чижика 16 кв.40 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
66 | Б.Чижика 16 кв.58 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
67 | Б.Чижика 16 кв.79 | 1 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
68 | Б.Чижика 18 кв.39 | 1.5 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
69 | Б.Чижика 20 кв.18 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
70 | Б.Чижика 20 кв.19 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
71 | Б.Чижика 20 кв.37 | 1.5 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
72 | Б.Чижика 20 кв.40 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
73 | Б.Чижика 20 кв.57 | 1.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
74 | Б.Чижика 20 кв.60 | 15 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
75 | Б.Чижика 20 кв.77 | 1.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
76 | Б.Чижика 20 кв.79 | 1.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
77 | Б.Чижика 20/2 кв.118 | 1 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
78 | Б.Чижика 20/1 кв.17 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
79 | Б.Чижика 20/1 кв.37 | 7.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
80 | Б.Чижика 20/1 кв.38 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
81 | Б.Чижика 20/1 кв.100 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
82 | Б.Чижика 20/1 кв.117 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
83 | Б.Чижика 2 кв.37 | 5 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
84 | Б.Чижика 2 кв.40 | 48 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
85 | Бестужева Марлинского 7 кв.14 | 10 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
86 | Бестужева Марлинского 7 кв.37 | 15 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
87 | Бестужева Марлинского 7/2 кв.37 | 1 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
88 | Бестужева Марлинского 7/2 кв.79 | 12 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
89 | Бестужева Марлинского 9 кв.45 | 14 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
90 | Бестужева Марлинского 22 кв.59 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
91 | Дзержинского 40/1 кв.13 | 5 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
92 | Дзержинского 40/1 кв.15 | 5 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
93 | Дзержинского 40/1 кв.16 | 18 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
94 | Дзержинского 40/1 кв.29 | 5 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
95 | Дзержинского 40/1 кв.45 | 5 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
96 | Дзержинского 40/1 кв.48 | 8 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
97 | Дзержинского 40/1 кв.62 | 5 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
98 | Дзержинского 40/1 кв.63 | 7 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
99 | Дзержинского 40/2 кв.63 | 1 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
100 | Дзержинского 40/2 кв.32 | 1 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
101 | Дзержинского 40/5 кв.17 | 42 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
102 | Дзержинского 40/5 кв.20 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
103 | пер. Энергетиков 2/1 кв.18 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
104 | пер. Энергетиков 2/1 кв.40 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
105 | пер. Энергетиков 2/1 кв.58 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
106 | Федора Попова 10/1 кв.64 | 13 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
107 | Федора Попова 10/1 кв.40 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
108 | Федора Попова 10/1 кв.59 | 18 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
109 | Федора Попова 10/1 кв.97 | 15 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
110 | Федора Попова 16/1 кв.46 | 1.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
111 | Федора Попова 16/2 кв.14 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
112 | Федора Попова 16/2 кв.29 | 2 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
113 | Федора Попова 16/2 кв.31 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
114 | Федора Попова 16/2 кв.32 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
115 | Федора Попова 16/2 кв.45 | 2 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
116 | Федора Попова 16/3 кв.39 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
117 | Федора Попова 16/3 кв.40 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
118 | Федора Попова 16/3 кв.58 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
119 | Федора Попова 2 кв.38 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
120 | Федора Попова 2 кв.117 | 10 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
121 | Федора Попова 2 кв.119 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
122 | Федора Попова 14/3 кв.18 | 5 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
123 | Федора Попова 14/3 кв.40 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
124 | Федора Попова 14/3 кв.58 | 7 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
125 | Федора Попова 14/3 кв.78 | 2.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
126 | Федора Попова 14/3 кв.79 | 1.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
127 | Федора Попова 14/3 кв.80 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
128 | Труда 5/1 кв.8 | 46 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
129 | Труда 5/1 кв.9 | 52 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
130 | Труда 5/1 кв.10 | 46 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
131 | Чиряева 10 кв.24 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
132 | Чиряева 10 кв.26 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
133 | 50 лет Советской Армии 23 кв.403 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
134 | 50 лет Советской Армии 23 кв.419 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
135 | 50 лет Советской Армии 23 кв.505 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
136 | 50 лет Советской Армии 23 кв.509 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
137 | 50 лет Советской Армии 23 кв.512 | 12 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
138 | 50 лет Советской Армии 23 кв.513 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
139 | 50 лет Советской Армии 23 кв.514 | 23 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
140 | 50 лет Советской Армии 23 кв.516 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
141 | 50 лет Советской Армии 23 кв.519 | 9 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
142 | 50 лет Советской Армии 23 кв.520 | 26 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
143 | 50 лет Советской Армии 23 кв.521 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
144 | Рихарда Зорге 11/1 кв.10 | 10 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
145 | Можайского 13/4 кв 55 | 18 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
146 | Можайского 17/3 кв 117 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
147 | Б.Чижика 16 кв 89 | 9 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
148 | Б.Чижика 16 кв 59 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
149 | Б.Чижика 16 кв 32 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
150 | Б.Чижика 16 кв 39 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
151 | Б.Чижика 16 кв 77 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
152 | Б.Чижика 20 кв 99 | 47 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
153 | Б.Чижика 20/1 | 32 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
154 | Б.Марлинского 7/4 кв 39 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
155 | Б. Марлинского 7/4 кв 57 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
156 | П.Энергетиков 2/1 кв 80 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
157 | Ф.Попова 2 кв 116 | 12 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
158 | Ф.Попова 10 кв 39 | 18 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
159 | Ф.Попоав 16 кв 39 | 9 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
160 | Ф.Попова 16 кв 21 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
161 | Ф.Попова 16/1 кв 45 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
162 | Ф.Попова 16/2 кв 46 | 10 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
163 | Ф.Попова 16/2 кв 38 | 40 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 1329 | м2
Частичный ремонт кровли над балконами
1 | Курнатовского 1/4 кв.16 | 16 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
2 | Курнатовского 1/4 кв.52 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
3 | Можайского 17/3 кв.57 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
4 | Можайского 17/3 кв.79 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
5 | Можайского 17/5 кв.93 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
6 | Б.Чижика 16 кв.17 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
7 | Б.Чижика 16 кв.80 | 4.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
8 | Б.Чижика 20 кв.57 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
9 | Б.Чижика 20 кв.97 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
10 | Б.Чижика 20/1 кв.63 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
11 | Б.Чижика 20/2 кв.118 | 1 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
12 | Б.Чижика 2 кв.57 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
13 | Б.Чижика 2 кв.59 | 1.5 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
14 | Б.Чижика 20 кв.120 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
15 | Дзержинского 40/1 кв.63 | 7 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
16 | 50 лет Советской Армии 25/1 кв.38 | 1 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
17 | Федора Попова 16/3 кв.18 | 10.3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
18 | Можайского 13/4 кв 60 | 1.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
19 | Б.Чижика 20 кв 99 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
20 | Б.Чижика 20 кв 19 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
21 | Б.Чижика 20 кв 18 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
22 | Б.Марлинского 7/1 кв 64 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
23 | Б. Марлинского 22 кв 19 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
24 | Ф.Попова 2 кв 117 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
25 | ф.Попова 2 кв 38 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
26 | Ф.Попова 2 кв 76 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
27 | Ф.Попова 2 кв 60 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
28 | Ф.Попова 2 кв 80 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
29 | Б.Чижика 20/1 кв 89 | 3.5 | м² | 4 квартал | выполнено
30 | Б.Чижика 20 кв 99 | 3.5 | м² | 4 квартал | выполнено
31 | П.Энергетиков 2/1 кв. 54 | 3.5 | м² | 4 квартал | выполнено
| Итого: | 122.3 | м2
Частичный ремонт кровли мест общего пользования (над подъездами)
1 | Кузьмина 14, 1 подъезд | 21 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
2 | Кузьмина 14, 2 подъезд | 21 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
3 | Кузьмина 14, 5 подъезд | 21 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
4 | Кузьмина 14, 6 подъезд | 21 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
5 | Курнатовского 1/4, 4 подъезд | 20 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
6 | Кальвица 9/1, 2 подъезд | 18 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
7 | Кальвица 7/1, 3 подъезд | 15 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
8 | Кальвица 1, 1 подъезд | 15 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
9 | Можайского 17/3, 2 подъезд | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
10 | Можайского 17/3, 5 подъезд | 21 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
11 | Можайского 17/3, 6 подъезд | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
12 | Можайского 17/4, 1 подъезд | 21 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021 г.
13 | Можайского 17/6, 6 подъезд | 5 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | перенос на 2021г.
14 | Можайского 13/4, 2 подъезд | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
15 | Б.Чижика 20, 2 подъезд | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
16 | Б.Чижика 20, 4 подъезд | 1.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
17 | Б.Чижика 2, 3 подъезд | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
18 | Б.Чижика 4, 1 подъезд | 2 | м3 | 2-3 квартал | выполнено
19 | Бестужева Марлинского 9, 2 подъезд | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
20 | Бестужева Марлинского 9, 3 подъезд | 14 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
21 | пер. Энергетиков 2/1, 3 подъезд | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
22 | Федора Попова 16/1, 2 подъезд | 21 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
23 | Федора Попова 2, 6 подъезд | 1.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
24 | 50 лет Совесткой Армии 23, 1подъезд | 26 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
25 | Б.Марлинского 7/1 3 подъезд | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
26 | Б.Марлинского 7/4 3 подъезл | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
27 | Б.Марлинского 7/4 1 подъезд | 12 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
28 | Кальвица 7/1, 4 подъезд | 15 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
29 | Кальвица 7/1, 2 подъезд | 30 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 363 | м2
Установка аэраторов
1 | Можайского 15 кв. 100 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
2 | Можайского 15 кв. 26 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
3 | Можайского 21/1 кв. 29 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
4 | Можайского 13/4 кв. 59 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
5 | Б.Чижика 16 кв.19 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
6 | Б.Чижика 16 кв.80 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
8 | Б.Чижика 20/2 кв.60 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
9 | Б.Чижика 2 кв.18 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
10 | Бестужева Марлинского 22 кв.40 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
11 | пер. Энергетиков 2/1, кв.79 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
12 | Федора Попова 16/3 кв.17 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
13 | Федора Попова 14/3 кв.17 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
14 | Рихарда Зорге 17/6 кв.14 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 13 | шт
Частичный ремонт фундамента
1 | Можайского 15 | 75 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
2 | Можайског 17/5 | 80 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
3 | Федора Попова 16/1 | 275 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 430 | м2
Ремонт выключателей освещения в подъездах
1 | Богдана Чижика 20 | 2 | шт | 2-3 квартал | выполнено
2 | Богдана Чижика 20/1 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
3 | Богдана Чижика 20/2 | 3 | шт | 2-3 квартал | выполнено
4 | Можайского 13/4 | 2 | шт | 2-3 квартал | выполнено
5 | Можайского 17/5 | 2 | шт | 2-3 квартал | выполнено
6 | Можайского 17/6 | 3 | шт | 2-3 квартал | выполнено
7 | Кузьмина 10 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
8 | Можайского 15 | 3 | шт | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 17 | шт
Утепление цокольного фундамента
1 | Р. Зорге 11/1 | 12 | м² | 4 квартал | выполнено
2 | Можайского 17/4,5 подъезд | 26 | м² | 4 квартал | выполнено
| Итого: | 38 | м²
Обшивка 0 этажей евровагонкой
1 | Кальвица,9/1 | 1.2 | подьезд | 1 квартал | в работе
Ремонс системы ХГВС;
1 | Черяева 10 кв 25-26 | труба Ǿ 25 | 2 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 20 | 5 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 20*25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 25*25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ 20*25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Б-Марлинского 7 (тех-этаж) | труба Ǿ 25 | 5 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 4 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ 25*20*25 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 20*25 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 15*20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Р-Зорге 11/1 (эл.узел) | кран Ǿ 50 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 40 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 40 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 40 | 1,5 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | болт Ǿ 14 | 8 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | гайка Ǿ 14 | 8 ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | Б-Чижика 20 (тех-этаж) | труба Ǿ 40 | 2 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 40 | 4 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 25 | 2 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 4 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 40 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
5 | Б-Чижика 2 | тройник Ǿ 63*25*63 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | кран Ǿ 25 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 3 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 3 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ 25*20*25 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ 25*20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ 32*25 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ 32*40 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 40 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 25 | 4 п.м | 1 квартал | выполнено
6 | Ф-Попова 16/3 кв 23-27 | кран Ǿ 25 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ 25*25*25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 4 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ 32*25 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 20 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ 25*20*25 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 25 | 8 п.м | 1 квартал | выполнено
7 | Б-Марлинского 9 кв 55-59 | муфта Ǿ 20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 20 | 6 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 20 | 5 ш.т | 1 квартал | выполнено
| Б-Чижика 20/1 (тех-этаж) | кран Ǿ 25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | заглушка Ǿ 20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 25 | 8 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ 25*25*25 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 4 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
8 | Ф-Попова 14/3 (эл.узел) | кран Ǿ 25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
9 | Кальвица, 7/1 (тех-этаж) | труба Ǿ 25 | 8 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта н/р Ǿ 20*20 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ 25*20 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
Ремонт системы отопления
1 | Ф-Попова 2 (тех-этаж) | кран Ǿ 20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | сгон Ǿ 20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | контрогайка Ǿ 20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | резьба Ǿ 20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Ф-Попова 16/2 (тех-этаж) | труба Ǿ 25 | 3 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | кран Ǿ 25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Ф-Попова 2 кв 29 | кран Ǿ 20 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | сгон Ǿ 20 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | контрогайка Ǿ 20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | пробка-прох, Ǿ 20 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | Б-Марлинского 9 (тех-этаж) | труба Ǿ 25 | 3 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 20*15 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | сгон Ǿ 25 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | контрогайка Ǿ 25 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
5 | Б-Чижика 2 (эл.узел) | кран Ǿ 80 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | болт Ǿ 16 | 8 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | гайка Ǿ 16 | 8 ш.т | 1 квартал | выполнено
Ремонт системы КНС
1 | Б-Марлинского 22 (тех-этаж) | труба Ǿ 50 | 4 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 50 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | манжета Ǿ 50 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | манжета Ǿ 110 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ 110*50 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | крепленте-анкер Ǿ 50 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | 50 лет С.А. 33 А кв 2 | труба Ǿ 50 | 6 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 50 | 8 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ 50 | 3 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ 50*40 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 50 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
Прочистка вент каналов уборка кружаков
1 | Б-Чижика 20/1 кв 12-17-48 | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Ф-Попова 16/3 кв 17-59 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Б-Чижика 4 кв 6 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | 50 лет С.А 8, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
5 | Б-Чижика 16 кв 15-17-40-120 | 4 | ш.т | 1 квартал | выполнено
6 | Кузьмина 14 кв 30-78-72-91 | 4 | ш.т | 1 квартал | выполнено
7 | Б-Чижика 18 кв 39-80 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
8 | Б-Чижика 18, 1-2 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
9 | Кальвица 7/1, 3-4 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
10 | Б-Чижика 20/2 кв 12-60 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
11 | Б-Марлинского 9, 1-2-3-4, под | 4 | ш.т | 1 квартал | выполнено
12 | Б-Чижика 20 кв 76 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
13 | Б-Марлинского 22 кв 39-40 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
14 | Кузьмина 29/2, 1-2-3-4 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
15 | 50 лет С.А, 4, 1-2 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
16 | Б-Марлинского 7/2 кв 37-38 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
17 | Б-Марлинского 9 кв 16 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
18 | Б-Марлинского 7, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
19 | Б-Чижика 20 кв14-16-57 | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
20 | Можайского 17/5 кв 40-74-32 | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
21 | Можайского 17/3, 1-2-4-6 под | 4 | ш.т | 1 квартал | выполнено
22 | Кузьмина 14, 2-3-5-6 под | 4 | ш.т | 1 квартал | выполнено
23 | Можайского 13/4 кв 13-18-40-59-80 | 5 | ш.т | 1 квартал | выполнено
24 | Дзержинского 40/5 кв 17 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
25 | Дзержинского 40/2 кв 40-47-48 | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
26 | Дзержинского 40/1, 1-3-4 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
27 | Можайского 17/6 кв 36-45-64-36-85 | 5 | ш.т | 1 квартал | выполнено
28 | Кальвица 9/1 кв 19-18-60 | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
29 | Кальвица 9/1, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
30 | 50 лет С.А, 23/2 1 кв 12 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
31 | Ф-Попова 2, 4-6 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
32 | 50 лет С.А, 25/1 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
34 | Можайского 15 кв 95 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
35 | Можайского 17/4 кв 10-32-42 | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
36 | Ф-Попова 14/3 кв 23 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
37 | Ф-Попова 16/1 кв 30 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
38 | П-Энергетиков 2/1, 1-2-3-4 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
39 | Можайского 17/6, 6 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
40 | Р-Зорге 17/6, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
41 | Б-Чижика 2, 1-2-3-4 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
42 | Ф-Попова 16/2 кв 29-32-42-46-38 | 5 | ш.т | 1 квартал | выполнено
Ремонт и утепление дверей
1 | Р-Зорге 17/4, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Кузьмина 10, 2-3 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | 50 лет С.А, 23/1, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | Б-Чижика 4, 1-2 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
5 | Можайского 21/1, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
6 | Можайского 17/3, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
7 | Кузьмина 29/2, 4 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
8 | Р-Зорге 17/3, 1-2 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
9 | П-Энергетиков 2/1, 2-3 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
10 | В-Манчары 49, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
11 | 50 лет С.А, 23, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
12 | 50 лет С.А, 23/2 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
13 | Ф-Попова 16/3 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
14 | Можайского 17/6, 4 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
15 | Б-Чижика 20, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
16 | Дзержинского 40/2, 1-3-4 под | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
17 | Бабушкина 8/4, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
18 | Можайского 15, 1-3-4-5-7 под | 5 | ш.т | 1 квартал | выполнено
19 | Ф-Попова 2, 1-4-5 под | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
20 | Б-Чижика 2, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
21 | Б-Чижика 18, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
22 | Б-Чижика 20/1. 6 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
23 | Ф-Попова 16/1, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
24 | 50 лет С.А, 8, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
25 | Кальвица 7/1 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
26 | Кузьмина 14 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
27 | Ф.Попова 16/2 | 3 | шт. | 4 квартал | выполнено
28 | Можайского 17/4 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
29 | Можайского 17/6 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
30 | Дзержинского 40/2 | 4 | шт. | 4 квартал | выполнено
31 | 50 лет Советской Армии 8 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
32 | 50 лет Советской Армии 10 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
33 | 50 лет Советской Армии 23 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
34 | 50лет Советской Армии 25/1 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
35 | 50 лет Советской Армии 33 А | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
36 | Бабушкина 8/4 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
37 | Б. Марлинского7 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
38 | Б. Чижика 20/2 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
39 | Можайского 17/3 | 2 | шт | 4 квартал | выполнено
40 | Кузьмина 10 | 1 | шт | 4 квартал | выполнено
Установка пружин и доводчиков
1 | Б-Чижика 18, 2-4 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Кальвица 7/1, 3 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | 50 лет С.А. 23, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | Кузьмина 29/2, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
5 | Курнатовского 2/1, 4 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
6 | Можайского 17/6, 4 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
7 | Ф-Попова 16/2, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
8 | Б-Чижика 4, 1-2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
9 | В-Манчары 49 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
10 | Б-Чижика 20, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
11 | Дзержинского 40/2, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
12 | Б-Чижика 20/1, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
13 | Ф-Попова 16/3, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
14 | Б.Марлинского 7 3 подъезд | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
15 | Б.Марлинского 22 | 4 | шт. | 4 квартал | выполнено
16 | Б. Чижика 20/2 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
17 | Дзержинского 40/2 | 4 | шт | 4 квартал | выполнено
18 | Ф. Попова 16/1 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
19 | Ф. Попова 16/2 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
20 | Ф. Попова 18 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
21 | Ф. Попова 10/1 | 3 | шт. | 4 квартал | выполнено
22 | Ф. Попова 16/3 | 1 | шт | 4 квартал | выполнено
23 | Ф. Попова 2 | 2 | шт | 4 квартал | выполнено
24 | Можайского 13/4 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
25 | Можайского 17/5 | 4 | шт. | 4 квартал | выполнено
26 | Можайского 17/3 | 3 | шт. | 4 квартал | выполнено
27 | Можайского 17/4 | 3 | шт. | 4 квартал | выполнено
28 | Можайского 17/6 | 5 | шт. | 4 квартал | выполнено
29 | Можайского 15 | 8 | шт. | 4 квартал | выполнено
30 | П.Энергетиков 2/1 | 3 | шт. | 4 квартал | выполнено
31 | Курнатовского 2/1 | 4 | шт. | 4 квартал | выполнено
32 | Курнатовского 1/4 1 подъезд | 1 | шт | 4 квартал | выполнено
33 | 50 лет Советской Армии 25/4 | 1 | шт | 4 квартал | выполнено
Закрыти и утепление тех-этажей
1 | Кузьмина 14 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
2 | Б-Марлинского 7 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
3 | Ф-Попова 2 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
4 | Дзержинского 40/1 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
5 | Кальвица 9/1 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
Установка информационных стендов
1 | Б-Чижика 4, 1-2 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Кальвица 9/1, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Кальвица 7/1, 3 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | 50 лет С.А. 25/4, 1-3 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
5 | Ф-Попова 14/3, 4 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
6 | Б-Марлинского 22, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
Закрытие чердачных люков
1 | Кальвица 9/1, 4 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Б-Марлинского 9, 3 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Б-Чижика 20, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | Р-Зорге 11/1 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
5 | Б-Чижика 20/2, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
6 | Можайского 17/6, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
7 | Б-Чижика 4, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
Остекление подъездов
1 | Кузьмина 10, 3 под | 1.5 | м2 | 1 квартал | выполнено
2 | Б-Чижика 20, 2 под | 1.5 | м2 | 1 квартал | выполнено
3 | Б-Марлинского 7/2, 2 под | 3 | м2 | 1 квартал | выполнено
3 | Бабушкина 8/2, 1 под | 3.2 | м2 | 1 квартал | выполнено
Востановление напольного покрыпия
1 | Можайского 17/5, 1-4-5-6 под | 1900-01-15 | м2 | 1 квартал | выполнено
2 | Можайского 17/6, 1-2-3-4-5-6 под | 5.2 | м2 | 1 квартал | выполнено
| Ф. Попова 2 | 40 | м² | 4 квартал |  |  | перенесено на 2021 г.
| Ф.Попова 10/1 | 56 | м² | 4 квартал |  |  | перенесено на 2021 г.
| Кальвица 5/1 | 32 | м² | 4 квартал |  |  | перенесено на 2021 г.
| Кальвица 7/1 |  | м² | 4 квартал |  |  | перенесено на 2021 г.
Уборка снега над квартирами
1 | Кальвица 1 кв 159-161 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Б-Чижика 20/2 кв 60-118 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Б-Чижика 2 кв 36-59 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | Дзержинского 40/2 кв 63-76 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
5 | Ф-Попова 16/3 кв 39 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
6 | Ф-Попова 14/3 кв 17-18 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
7 | Можайского 13/4 кв 16-19-45 | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
8 | Курнатовского 1/4 кв 52-53 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
9 | Можайского 17/5 кв 96 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
10 | Кальвица 9/1 кв 18-78 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
11 | Р-Зорге 17/6 кв 13 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
12 | Кальвица 7/1 кв 25-37 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
13 | Ф-Попова 16/2 кв 41-45-48 | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
14 | Кузьмина 14 кв 37-41-45 | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
15 | 50 лет С.А. 4, 1-2 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
16 | Ф-Попова 16/2, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
17 | Можайского 17/3, 5 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
Прочистка ливневки
1 | Б-Чижикеа 4, 1-2 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Курнатовского 1/4, 1-2-3-4 под | 4 | ш.т | 1 квартал | выполнено
Установка дверей
1 | Кузьмина 10, 3 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
Замена ламп подъездного освещения
1 | Дзержинского 40/2, 1-4 под | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | 50 лет С.А. 23/2, 1 под | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Б-Чижика 4, 1-2 под | 4 | ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | 50 лет С.А. 25/1, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
5 | Б-Чижика 16, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
6 | Б-Марлинского 7/2, 3 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
7 | Курнатовского 1/4, 2-3 под | 5 | ш.т | 1 квартал | выполнено
8 | Можайского 17/4, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
9 | Кальвица 9/1, 1-3-4 под | 5 | ш.т | 1 квартал | выполнено
10 | Ф-Попава 2, 1-2-3 под | 4 | ш.т | 1 квартал | выполнено
11 | Можайского 17/4, 3-5 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
12 | Чиряева 10, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
13 | 50 лет С.А. 4, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
14 | 50 лет С.А. 6, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
16 | Ф-Попава 14/3, 4 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
17 | Дзержинского 40/1, 2 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
18 | Б-Чижика 20/1, 1-2-5 под | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
19 | Кальвица 7/1, 4 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
20 | Б-Марлинского 9, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
21 | Б-Чижика 20/2, 5-6 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
22 | Можайского 17/5, 6 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
23 | Кузьмина 29/2, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
24 | Можайского 17/3, 6 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
25 | Можайского 15,7 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
26 | 50 лет С.А. 23, | 4 | ш.т | 1 квартал | выполнено
27 | 50 лет Советской Армии 25/4 | 6 | шт | 2-3 квартал | выполнено
28 | 50 лет Советской Армии 33А | 4 | шт | 2-3 квартал | выполнено
29 | 50 лет Советской Армии 25/1 | 4 | шт | 2-3 квартал | выполнено
30 | Кальвица 1 | 9 | шт | 2-3 квартал | выполнено
31 | Бестужева Марлинского 7 | 2 | шт | 2-3 квартал | выполнено
32 | Бестужева Марлинского 7/2 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
33 | Можайского 17/3 | 4 | шт | 2-3 квартал | выполнено
34 | Можайского 15 | 6 | шт | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 36 | шт
Вывоз снега с предомовой территории
1 | Ф-Попова 10/1 | 80 | м3 | 1 квартал | выполнено
2 | Можайского 17/5 |  | м3 | 1 квартал | выполнено
3 | Можайского 17/6 |  | м3 | 1 квартал | выполнено
4 | Кузьмина 14 |  | м3 | 1 квартал | выполнено
5 | Можайского 15 |  | м3 | 1 квартал | выполнено
6 | Курнатовского 1/4 |  | м3 | 1 квартал | выполнено
7 | Курнатовского 2/1 |  | м3 | 1 квартал | выполнено
Ремонт ХГВС, Канализации
1 | Можайского 13/4 | 3.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø110
2 | Богдана Чижика 18 | 8 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø25
3 | Богдана Чижика 20 | 2 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø25
4 | Федора Попова 2 | 16.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø25
5 | Федора Попова 10/1 | 8 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø80
6 | Федора Попова 18 | 8 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø20
7 | Кальвица 1 | 8 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø20
8 | Дзержинского 40/2 | 6 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø159
9 | Дзержинского 40/5 | 2 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø100
10 | 50 лет Советской Армии 2 | 1 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø100
11 | 50 лет Советской Армии 8 | 2 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø100
12 | 50 лет Советской Армии 23/1 | 8 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø20
13 | Чиряева 10 | 9 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø32
| Итого: | 82 | п.м.
Ремонт системы ХГВС; отопления
1 | Богдана Чижика 2 - 1 под | кран Ǿ25 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ǿ16 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ25 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
2 | Богдана Чижика 2 кв.32 | кран Ǿ 20 | 6 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | резьба Ǿ 20 | 6 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 20-90 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 15 | 1,5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 20 | 1,5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
3 | Богдана Чижика 4 кв.63 | кран Ǿ 20 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 20 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | резьба Ǿ 20 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 15 | 2 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 20 | 2 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
4 | Богдана Чижика 4 кв.58 | кран Ǿ 20 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | сгон Ǿ 20 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | контр.гайка Ǿ 20 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 20 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | резьба Ǿ 20 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 20 | 4 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 15 | 2 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
5 | Богдана Чижика 16 технический этаж | труба Ǿ 50 | 2 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 50 | 0,5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ 110*50 | 4 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | уголок Ǿ 50*90 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 50 | 4 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | анкер Ǿ 50 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжета Ǿ50*73 | 4 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжета Ǿ 110*123 | 4 шт. | 2-3 квартал | выполнено
6 | Богдана Чижика 18 кв.46-50 | труба Ǿ 20 | 2,5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
7 | Богдана Чижика 20 кв.83 | труба Ǿ 50 | 4 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ 50*45 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 50 | 1 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ 110*50 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 50*90 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжет Ǿ 50*73 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
8 | Богдана Чижика 20/1 кв.81 | тройник Ø25*20*25 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ø25 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ø20 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø20 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | резьба Ø20 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ø20 | 1 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
9 | Богдана Чижика 20/2 технический этаж | сгон Ǿ 40 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | контр.гайка Ǿ 40 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 40 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ǿ 15 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | резьба Ǿ 15 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
10 | Федора Попова 2 технический этаж | переход Ǿ 50*40 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 40 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | уголок Ǿ 40*90 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 40 | 1 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
11 | Федора Попова 2 кв.61-65-69 технический этаж | тройник Ǿ110*110*110 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ110 | 4 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжета Ǿ110*132 | 3 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ110*50 | 4 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ50 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | уголок Ǿ50 | 4 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ110 | 10 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ50 | 8 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
12 | Федора Попова 10/1 кв101-102 | труба Ǿ110 | 5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ50 | 5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ110*110*110 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ110 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ110*50 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжет Ǿ110*123 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ50*90 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжет Ǿ50*73 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
13 | Федора Попова 14/3 кв.63 | труба Ø50 | 3 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ø25 | 2 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжета Ø50*73 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ø50*50*50 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | уголок Ø50*90 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | уголок Ø50*45 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
14 | Бестужева Марлинского 7/1 кв.50 | кран Ø20 | 4 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ø15 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | резьба Ø15 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | резьба Ø20 | 10 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ø20 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ø20 | 8 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
15 | Бестужева Марлинского 7/1 технический этаж | труба Ø 25 | 12 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ø25 | 6 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ø25*20*25 | 5 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ø25*90 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø 20 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø25 | 3 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø15*20 | 6 шт. | 2-3 квартал | выполнено
16 | Кальвица 1 элеваторный узел | кран Ø25 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ø20 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ø15 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
17 | Кальвица 7/1 технический этаж | труба Ø50 | 3 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжет Ø50 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | уголок Ø50*90 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
18 | Кальвица 9/1 кв.31 | тройник Ø110*110*110 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тапер Ø110*124 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжет Ø110*124 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ø110 | 2,5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø20*20 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | трайник Ø20*20*20 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ø20 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | уголок Ø20*90 | 8 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø20 | 4 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ø20 | 6 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
19 | Дзержинского 40/1 кв.18 | труба Ø25 | 2 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø25 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ø25*45 | 4 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ø25*20*25 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
20 | 50 лет Советской Армии 2 кв.10 | труба Ø110 | 2,5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ø110*110*110 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | перход Ø50*110 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ø50*50*50 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ø50*45 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø50 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ø50 | 2 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжета Ø50*73 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
21 | 50 лет Советской Армии 8 элеваторный узел | труба Ø32 | 4 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø32 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ø32 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ø20 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ø32*20*32 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø50 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ø50*32 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
22 | 50 лет Советской Армии 23 кв.1-2 | тройник Ø110*110*110 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ø110 | 1,5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ø110*90 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø110 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | ревизия Ø110*110 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
23 | 50 лет Советской Армии 33А кв.5 | труба Ø110 | 1,5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ø110*90 | 3 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ø110*45 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | криставина Ø110*110*110 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø110 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ø110*50*110 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
24 | Чиряева 10 элеваторный узел | труба Ǿ32 | 9 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ø32*90 | 3 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ø40*32 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ø32*45 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ø32*25*32 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ø32 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ø25 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | флянц Ø25 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | бурта Ø50*40 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø15*20 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
25 | Федора Попова 2 технический этаж | труба Ø50 | 6 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ø50*90 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тапер Ø50*75 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжета Ø50*75 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ø50*110 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжет Ø110*123 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
26 | Федора Попова 14 кв.6-34 | труба Ø50 | 9,5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ø50*45 | 3 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø50 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ø50*40 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ø50*20 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжет Ø50*73 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тапер Ø50 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
27 | 50 лет Советской Армии 23 технический этаж | тройник Ø25*25*25 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ø20*20*20 | 3 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ø50*90 | 5 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ø25*90 | 20 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ø20*90 | 15 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ø32*90 | 6 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø50 | 10 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø25 | 20 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø20 | 15 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ø25 | 16 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ø50 | 36 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ø20 | 4 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 439 шт. и 183,5 п.м.
Установка информационных досок на подъездах
1 | Можайского 17/3 | 1,2,3,4,5,6 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
2 | Можайского 13/4 | 3.5 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 8 | подъездов
Установка скамеек
1 | Можайского 17/5 | 2.5 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
2 | Можайского 17/3 | 1.6 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
3 | Можайского 13/4 | 3 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 5 | шт.
Установка пружин и доводчиков
1 | Богдана Чижика 20 2 под | 1 | шт. | 3 квартал | выполнено
2 | Можайского 17/4 2 под | 1 | шт. | 3 квартал | выполнено
3 | Можайского 13/4 | 2 | шт. | 3 квартал | выполнено
4 | Курнатовского 2/1 | 1 | шт. | 3 квартал | выполнено
5 | Можайского 17/5 1 под | 1 | шт. | 3 квартал | выполнено
6 | Можайского 21 2 под | 1 | шт. | 3 квартал | выполнено
7 | Бабушкина 8/2 1 под | 1 | шт. | 3 квартал | выполнено
8 | Федора Попова 14/3 3 под | 1 | шт. | 3 квартал | выполнено
9 | Федора Попова 16/2 1 под | 1 | шт. | 3 квартал | выполнено
10 | Кузьмина 10 1 под | 1 | шт. | 3 квартал | выполнено
11 | Дзержинского 40/1 2 под | 1 | шт. | 3 квартал | выполнено
12 | Дзержинского 40/2 3 под | 1 | шт. | 3 квартал | выполнено
| Итого: | 13 | шт.
Ремонт, прочистка вентиляционных каналов
1 | Можайского 17/6 кв.18 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
2 | Можайского 13/4 кв.113 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
3 | Можайского 17/3 кв.25 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
4 | Федора Попова 2 кв.104 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
5 | Федора Попова 2 кв.109 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
6 | Бестужева Марлинского 22 кв.73 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
7 | Бестужева Марлинского 22 кв.19 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
8 | Бестужева Марлинского 9/2 кв.56 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
9 | Кальвица 13/1 кв.25 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
| Б. Чижика 20/2 кв 57 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Б. Чижика 20 кв 57 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Б. Чижика 20 кв 36 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Б. Чижика 20/1 кв 89 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Б. Чижика 16 кв 18 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Б. Чижика 16 кв 19 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Ф. Попова 2 кв 82 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Ф. Попова 2 кв 37 | 1 | шт. | 4 квартал | в работе
| Ф. Попова 10/1 кв 40 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Можайского 17/3 кв 43 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Можайского 17/3 кв 4 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Можайского 17/6 кв 48 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Можайского 17/6 46 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Курнатовского 2/1 кв 37 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Курнатовского 2/1 кв 6 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Кузьмина 14 кв 23 | 1 | шт. | 4 квартал | в работе
| Итого: | 25 | шт.
Утепление входных дверей
1 | Федора Попова 14/3 1 под. | 1 | шт. | 3 квартал | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии 23 | 1 | шт. | 3 квартал | выполнено
| Итого: | 2 | шт.
Замена межэтажных дверей в МКД
1 | 50 лет Советской Армии 25/4 | 2 | шт | 4 квартал | выполнено
| Итого: | 2 | шт
Остекление, утепление фонарных, тех.этажных окон
1 | Можайского 17/3, 6 подъезд | 6 | шт. | 4 квартал | выполнено
2 | Можайского 13/4 | 4 | шт. | 4 квартал | выполнено
3 | Можайского 17/4 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
4 | Можайского 15 | 3 | шт. | 4 квартал | выполнено
5 | Можайского 17/8 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
6 | Б. Чижика 20 | 3 | шт. | 4 квартал | выполнено
7 | Б. Чижика 20/1 | 3 | шт. | 4 квартал | выполнено
8 | Б. Чижика 20/2 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
9 | Б. Чижика 2 | 3 | шт. | 4 квартал | выполнено
10 | Б. Марлинского 7 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
11 | Б. Марлинского 9 | 3 | шт. | 4 квартал | выполнено
12 | Б. Марлинского 7/2 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
13 | Бабушкина 8/4 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
14 | Ф. Попова 10/1 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
15 | Ф. Попова 16/1 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
16 | Ф. Попова 16/2 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
17 | Ф. Попова 14/3 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
18 | Кузьмина 10 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
19 | Кузьмина 14 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
20 | Кузьмина 29/2 | 3 | шт. | 4 квартал | выполнено
21 | Кальвица 1 | 4 | шт. | 4 квартал | в работе
22 | Кальвица 9/1 | 4 | шт. | 4 квартал | выполнено
23 | Дзержинского 40/1 | 5 | шт. | 4 квартал | выполнено
24 | Дзержинского 40/2 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
25 | П.Энергетиков 2/1 | 1 | шт. | 4 квартал | в работе
26 | 50 лет Советской Армии 25/4 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Итого: | 63 | шт.
Частичный ремон крылец
1 | Дзержинского 40/2, 2 подъезд | 1 | шт | 4 квартал | выполнено
2 | Б. Марлинского 9, 1, 2 подъезды | 2 | шт | 4 квартал | в работе
3 | Ф.Попова 16/1, 2 подъезд | 1 | шт | 4 квартал | выполнено
4 | Можайского 17/8 | 1 | шт | 4 квартал | выполнено
| Итого: | 5 | шт