## Лист1
ООО "Арсенал плюс"
Директор С.П.Будникова
ПЛАН
текущего ремонта со 1 по 4 квартал 2019 г.
№ п/п | Адрес | Объем | ед.изм. | Начало работ/срок исполнения | Выполнение | Ответственный | Примечание
Покраска фасада
1 | Богдана Чижика 20/2 | 1 | дом | 2-3квартал | выполнено
2 | Богдана Чижика,20/1 | 1 | дом | 2-3квартал | выполнено
3 | Пер. Энергетиков,2/1 | 1 | дом | 2-3квартал | выполнено
4 | Федора Попова 2 | 1 | дом | 2-3квартал | выполнено
| Итого: | 4 дома
Укладка линолеума
1 | Курнатовского,1/3 | 1.2 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
Благоустройство
1 | Можайского 15 | 1 | дом | 2-3квартал | выполнено
2 | Можайского,17/6 | 1 | дом | 2-3квартал | выполнено
3 | Кузьмина,14 | 1 | дом | 2-3квартал | выполнено
4 | Б.Марлинского,7/5 | 1 | дом | 2-3квартал | выполнено
| Итого: | 4 дома
Установка стеклопакетов
1 | Можайского,15 | 14 | шт. | 2-3квартал | выполнено
2 | Ф.Попова,16/1 | 6 | шт. | 2-3квартал | выполнено
3 | Ф.Попова,16/2 | 6 | шт. | 2-3квартал | выполнено
| Итого: | 26 | шт.
Покраска ограждений
1 | Богдана Чижика 20 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
2 | Богдана Чижика,20/1 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
3 | Богдана Чижика 20/2 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
4 | Дзержинского 40/1 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
5 | Дзержинского 40/2 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
6 | Дзержинского 40/5 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
7 | Федора Попова,16/1 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
8 | Федора Попова,16/2 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
9 | Федора Попова,2 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
10 | Федора Попова 16/3 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
11 | Пер. Энергетиков,2/1 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
12 | Б.Марлинского 7/5 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
13 | Б.Марлинского 7 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
14 | Б.Марлинского 7/2 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 14 | домов
Утепление фонарных окон
1 | Ф. Попова 16/3 | 1,2,3,4 подъезды | шт. | I квартал | выполнено
2 | Можайского 17/5 | 1,2,3,4,5,6 подъезды | шт. | I квартал | выполнено
3 | Можайского 17/6 | 1,2,3,4,5,6 подъезды | шт. | I квартал | выполнено
4 | Кузьмина 14 | 1,2,3,4,5,6 подъезды | шт. | I квартал | выполнено
5 | Б.Чижика,20 | 1 подъезд | шт. | I квартал | выполнено
| ИТОГО: | 23 | шт.
Осттекление фонарных окон
1 | 50 лет Советской Армии 33 "а" | 4 | м2 | I квартал | выполнено
2 | Б.Чижика 18 | 1 | м2 | I квартал | выполнено
3 | Можайского,17/4 | 1,2,3,4,5,6, | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
4 | Можайского 17/3 | 1,2,3,4,5,6, | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
5 | Б.Марлинского, 7/2; 2 подъезд | 3.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
6 | Можайского, 17/3; 3 подъезд | 2.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
7 | Ф.Попова, 2; 4 подъезд | 3 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
8 | Ф.Попова, 2; 3 подъезд | 3.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
9 | Ф.Попова, 16/3; 1 подъезд | 2.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
10 | Ф.Попова, 14/3; 3 подъезд | 1.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
11 | Б.Чижика, 16; 2 подъезд | 4.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
12 | Б.Чижика, 20/2; 6 подъезд | 6.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
13 | Б.Чижика, 20; 1 подъезд | 3.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
14 | Б.Чижика, 2; 2 подъезд | 2.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
15 | Дзержинского, 40/5; | 1.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
16 | 50 лет Советской Армии, 33"А" | 6.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 58.5 | м2
Установка светодиодных светильников
1 | Кузьмина 14 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
2 | Кузьмина 29/2 | 3 | шт. | I квартал | выполнено
3 | Курнатовского 1/3 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
4 | Курнатовского 2/1 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
5 | Можайского 13/4 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
6 | Можайского 15 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
7 | Можайского 17/4 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
8 | Можайского 17/5 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
9 | Можайского 17/6 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
| ИТОГО: | 15 | шт.
Ремонт выключателей освещения в подъездах
1 | Можайского 17/3 | 2 | шт. | I квартал | Выполнено
2 | Можайского 17/4 | 2 | шт. | I квартал | Выполнено
3 | Можайского 17/5 | 3 | шт. | I квартал | Выполнено
4 | Курнатовского,2/1 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
| ИТОГО: | 8 | шт.
Замена ламп освещения в подъездах
1 | Можайского 17/4 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
2 | Курнатовского,1/4 | 4 | шт. | I квартал | Выполнено
3 | Можайского 13/4 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
4 | Курнатовского,1/4 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
5 | Курнатовского,1/3 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
6 | Курнатовского,2/1 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
7 | Кузьмина,14 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
8 | Кузьмина,29/2 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
9 | Дзержинского, 40/1 | 8 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
10 | Дзержинского, 40/2 | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
11 | Б.Чижика, 20 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
12 | Б.Чижика, 16 | 9 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
13 | Б.Чижика, 20/1 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
14 | Б.Чижика, 18 | 9 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
15 | Б.Чижика, 4 | 11 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
16 | Б.Чижика, 2 | 8 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
17 | Б.Чижика, 20/2 | 12 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
18 | 50 лет Советской Армии, 23 | 10 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
19 | 50 лет Советской Армии, 23/1 | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
20 | 50 лет Советской Армии, 25/4 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
21 | 50 лет Советской Армии, 33А | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
22 | 50 лет Советской Армии, 25/1 | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
23 | Кальвица, 1 | 9 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
24 | Б.Марлинского, 7 | 7 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
25 | Б.Марлинского, 7/2 | 10 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
26 | Б.Марлинского, 22 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
27 | Б.Марлинского, 9 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
28 | Р.Зорге, 17/3 | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
29 | Р.Зорге, 17/4 | 3 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
30 | Р.Зорге, 17/6 | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
31 | Ф.Попова, 2 | 8 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
32 | Ф.Попова, 16/1 | 7 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
33 | Ф.Попова, 16/2 | 7 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
34 | Ф.Попова, 16/3 | 8 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
35 | Ф.Попова, 14/3 | 8 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
36 | Кузьмина, 10 | 12 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
37 | Кузьмина, 29/2 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
38 | Кузьмина, 14 | 14 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
39 | Можайского, 17/3 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
40 | Можайского, 17/4 | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
41 | Можайского, 17/5 | 7 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
42 | Можайского, 17/6 | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
43 | Можайского, 13/4 | 8 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
44 | Можайского, 21/1 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
45 | Крнатовского, 2/1 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
46 | Крнатовского, 1/4 | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
47 | Кальвица, 7/1 | 8 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
48 | Кальвица, 9/1 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
49 | П.Энергетиков, 2/1 | 7 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
50 | Бабушкина, 8/4 | 7 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
51 | Бабушкина, 8/2 | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
52 | Дзержинского, 40/5 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
53 | 50 лет Советской Армии, 2 | 3 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
54 | 50 лет Советской Армии, 4 | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
55 | 50 лет Советской Армии, 6 | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
56 | 50 лет Советской Армии, 8 | 3 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
57 | 50 лет Советской Армии, 10 | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
58 | В.Манчары, 49 | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
59 | Труда, 5/1 | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 344 | ш.т
Установка ОДПУ
1 | Богдана Чижика 4 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
2 | Богдана Чижика 16 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
3 | Богдана Чижика 20/1 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
4 | Федора Попова 16/1 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
5 | Федора Попова 16/2 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
6 | Федора Попова 16/3 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
7 | Кузьмина 14 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
8 | Кузьмина 29/2 | 4 | шт. | I квартал | Выполнено
9 | Курнатовского 1/3 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
10 | Можайского 13/4 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
11 | Можайского 15 | 2 | шт. | I квартал | Выполнено
12 | Можайского 17/3 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
13 | Можайского 17/4 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
14 | Можайского 17/5 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
15 | Можайского 17/6 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
16 | Федора Попова 2 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
17 | Пер. Энергетиков 2/1 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
18 | Кузьмина 10 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
19 | Курнатовского 2/1 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
20 | Курнатовского 1/4 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
21 | Б. Марлинского,9 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
22 | Б. Марлинского 7 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
23 | Б. Марлинского 22 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
24 | Б. Марлинского 7/2 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
25 | 50 лет Совесткой Армии 23 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
26 | 50 лет Совесткой Армии 25/4 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
27 | Богдана Чижика 18 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
28 | Богдана Чижика 20 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
29 | Богдана Чижика 20/2 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
30 | В.Манчаары 49 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
31 | Кальвица 9/1 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
32 | Можайского 21/1 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
33 | Р.Зорге 11/1 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
34 | Федора Попова 14/3 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
35 | Чиряева 10 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
36 | Дзержинского 40/1 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
37 | Дзержинского 40/2 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
38 | Дзержинского 40/5 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
39 | 50 лет Советской Армии, 33А | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
40 | 50 лет Советской Армии, 25/1 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
41 | 50 лет Советской Армии, 23/1 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
42 | 50 лет Советской Армии, 23/2 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
43 | Кальвица, 7/1 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
44 | Кальвица, 1 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
45 | Бабушкина, 8/4 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 49 | шт.
Установка пружины, доводчика на дверь
1 | 50 лет Совесткой Армии 23 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
2 | Б.Чижика 2 | 6 | шт. | I квартал | выполнено
3 | Б.Чижика 20 | 6 | шт. | I квартал | выполнено
4 | Б-Марлинского 9 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
5 | Дзержинского 40/2 | 5 | шт. | I квартал | выполнено
6 | Кузьмина 10 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
7 | Курнатовского 1/4 | 5 | шт. | I квартал | выполнено
8 | Чиряева 10 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
9 | Б.Чижика,20/1 | 3 | шт. | I квартал | выполнено
10 | 50 лет Совесткой Армии 33"а" | 1 | шт. | I квартал | выполнено
11 | Можайского,17/6 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
12 | Кузьмина,29/2 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
13 | Энергетиков 2/1 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
14 | Б.Чижика,16 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
15 | Б.Чижика,20/1 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
16 | Кальвица,1 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
17 | Кузьмина,14 | 3 | шт. | I квартал | выполнено
18 | Б.Марлинского,7/2 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
19 | Ф.Попова,16/1 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
20 | Б.Чижика,20/2 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
21 | 50 лет Советской Армии 25/4 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
22 | Можайского,13/4 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
23 | Можайского,15 | 3 | шт. | I квартал | выполнено
24 | Ф.Попова,14/3; | 1 | шт. | I квартал | выполнено
25 | Можайского,17/5 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
26 | Курнатовского,2/1 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
27 | Б.Марлинского,7/5 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
28 | Б.Марлинского,7 | 3 | шт. | I квартал | выполнено
29 | Кальвица,9/1 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
30 | Б. Марлинского 7/5 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
31 | Дзержинского,40/2 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
32 | Можайского,15 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
33 | Курнатовского,2/1 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
34 | Курнатовского,1/4 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
35 | Кузьмина,29/2 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
36 | Кузьмина,14 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
37 | Можайского, 17/3: 1;2;3; подъезд | 3 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
38 | Можайского, 17/3: 2;6 подъезд | 2 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
39 | Можайского, 17/6: 1;2;3;4; подъезд | 4 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
40 | Можайского, 17/5: 1;4;5;6; подъезд | 4 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
41 | Можайского, 15: 1;3;4;5;6;8; подъезд | 6 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
42 | Можайского, 21/1: 1;2; подъезд | 2 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
43 | Курнатовского, 1/4: 1;2;4; подъезд | 3 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
44 | Курнатовского, 2/1: 1;2;3;4; подъезд | 4 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
45 | Кузьмина, 10: 1;2;3; подъезд | 3 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
46 | Кузьмина, 14: 1;2;4;6; подъезд | 4 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
47 | Кузьмина, 29/2: 2;3;4; подъезд | 3 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
48 | Дзержинского, 40/1: 2;4; подъезд | 2 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
49 | Кальвица,7/1: 1;3;4; подъезд | 3 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
50 | Б.Чижика, 2: 1;2;3;4; подъезд | 4 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
51 | Б.Чижика, 20: 1;3;6; подъезд | 3 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
52 | Б.Чижика, 4: 1;2; подъезд | 2 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
53 | Б.Чижика, 18: 1;4; подъезд | 2 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
54 | 50 лет Советской Армии, 23: 1; подъезд | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
55 | 50 лет Советской Армии, 8: 1;2; подъезд | 2 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
56 | Ф.Попова,16/1: 2;3; подъезд | 2 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
57 | Ф.Попова,16/2: 1;2;4; подъезд | 3 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
58 | Бабушкина, 8/4: 1;2;3; подъезд | 3 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
59 | Бабушкина, 8/2: 1;2; подъезд | 2 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
60 | Р.Зорге, 17/3: 1;2; подъезд | 2 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
61 | Р.Зорге, 17/4; 1 подъезд | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
62 | Р.Зорге, 17/6; 1 подъезд | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 142 | шт.
Закрытие технических этажей
1 | Б. Чижика 4 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
2 | Б. Чижика 20/2 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
3 | Кузьмина 14 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
| ИТОГО: | 3 | шт.
Закрытие проветриваемого подполья
1 | Курнатовского, 1/4 | 1 | дом | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 1 | дом |  |  | шт | пм
Утепление дверей в подъездах
1 | Б.Чижика 18; 4 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
2 | 50лет Советской Армии 33А; 1 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
3 | Б-Марлинского 9; 3 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
4 | Б.Чижика,20/2; 1 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
5 | Дзержинского,40/2; 1 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
6 | Кузьмина,14; 2 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
7 | Можайского, 15 | 1;4;5;7; подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
8 | Можайского, 17/5 | 1 подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
9 | Можайского, 17/3 | 2;3;4;5;6; подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
10 | Кузьмина, 10 | 3 подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
11 | 50 лет Советской Армии, 8 | 2 подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
12 | 50 лет Советской Армии, 23 | 1 подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
13 | 50 лет Советской Армии, 23/2 | 1 подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
14 | 50 лет Советской Армии, 23/1 | 1 подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
15 | 50 лет Советской Армии, 25/1 | 1 подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
16 | Б.Марлинского, 7/2 | 1 подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
17 | Кальвица, 7/1 | 2 подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
18 | Ф.Попова, 14/3 | 4 подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
19 | Б.Чижика, 20/1 | 6 подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
20 | Б.Чижика, 18 | 4 подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
21 | Р.Зорге, 17/3 | 1;2; подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
22 | Р.Зорге, 17/4 | 1 подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
23 | Р.Зорге, 17/6 | 1 подъезд | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 31 | шт |  | выполнено
Установка металических дверей
1 | Б-Марлинского 22; 4 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
2 | Б.Чижика 20/2; 1,2,3,4,5,6 подъезды | 6 | шт. | I квартал | выполнено
3 | Кальвица 7/1; 1,2,3,4 подъезды | 4 | шт. | I квартал | выполнено
4 | Кальвица 9/1; 4 подъезд | 1 | шт. | 1 квартал | выполнено
5 | Кузьмина, 10-1;2; подъезд | 2 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
6 | Бабушкина, 8/4-2; подъезд | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
7 | Ф.Попова, 16/2-3; подъезд (тех-этаж) | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 16 | шт.
Герметизация межпанельных швов
1 | Можайского, 17/4 кв 14 | 10.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
2 | Можайского, 17/4 кв 53 | 21 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
3 | Б.Чижика, 20 кв 120 | 60 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
4 | Б.Чижика, 20 кв 49 | 22 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
5 | Б.Чижика 20/2 кв 120 | 15 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
6 | Б.Чижика, 20/2 кв 2 | 15 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
7 | Б.Чижика, 20/1 кв 38 | 30 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
8 | Б.Чижика, 18 кв 80 | 11.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
9 | Б.Чижика, 16 кв 37 | 9.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
10 | Б.Марлинского, 7 кв 38 | 15 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
11 | Б.Марлинского 22 кв 13 | 10.7 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
12 | Б.Марлинского, 22 кв 52 | 14 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
13 | Ф.Попова, 16/3 кв 78 | 10.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
14 | Ф.Попова, 16/2 кв 27 | 11 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
15 | Кальвица, 7/1 кв 17 | 40 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
16 | Кальвица, 7/1 кв 25 | 25 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
17 | Кальвица, 7/1 кв 33 | 25 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
18 | Кальвица, 9/1 кв 45 | 8 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
19 | Кузьмина, 14 кв 13 | 7.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
20 | Кузьмина 14 кв 27 | 1.2 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
21 | Кузьмина 14 кв 32 | 3 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
22 | Кузьмина 14 кв 30 | 1 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
23 | Кузьмина 14 кв 65 | 4.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
24 | Кузьмина 14 кв 66 | 5.1 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
25 | Кузьмина 14 кв 67 | 3.6 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
26 | Кузьмина 14 кв 81 | 5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
27 | Кузьмина 14 кв 87 | 20 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
28 | Кузьмина 14 кв 88 | 9.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
29 | Кузьмина 14 кв 91 | 12.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
30 | Кузьмина 14 кв 92 | 9.6 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
31 | Можайского 17/3 кв 21 | 6 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
32 | Можайского 17/3 кв 37 | 1.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
33 | Можайского 17/3 кв 91 | 6 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
34 | Можайского 17/3 кв 7 | 14.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
35 | Можайского 13/4 кв 55 | 12 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
36 | Можайского 17/4 кв 60 | 8.7 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
37 | Можайского 17/5 кв 95 | 18.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
38 | Можайского 17/5 кв 9 | 10.3 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
39 | Можайского 17/5 кв 14 | 26.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
40 | Можайского 17/5 кв 1 | 19 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
41 | Курнатовского 1/4 кв 55 | 10.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 569.7 | п.м.
Ремонт кровли
1 | Можайского, 13/4 кв.77 | 12 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
2 | Можайского,17/5 кв.62 | 11.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
3 | Можайского,17/4-2;4 подъезд | 35.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
4 | Можайского,17/3-1 подъезд | 20 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
5 | Кузьмина,29/2-1 подъезд | 20 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
6 | Курнатовского,1/3-1;2;3 подъезд | 37.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
7 | Кузьмина,10-1 подъезд | 18 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
8 | Курнатовского 1/3-55 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
9 | Курнатовского 1/3-81 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
10 | Курнатовского 1/4-16 | 5.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
11 | Курнатовского 1/4-31 | 16 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
12 | Курнатовского 1/3-57 | 8.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
13 | Курнатовского 1/3-58 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
14 | Можайского 13/4-80 | 10 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
15 | Можайского 13/4-39 | 12 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
16 | Можайского 13/4-58 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
17 | Можайского 13/4-79 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
18 | Можайского 13/4-2 подъезд | 20 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
19 | Можайского 13/4-99 | 18 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
20 | Можайского 15-26 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
21 | Можайского 15-16 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
22 | Кузьмина 29/2-37 | 9.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
23 | Кузьмина 29/2-58 | 12.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
24 | Можайского 17/3-39 | 14 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
25 | Можайского 17/3-57 | 15 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
26 | Можайского 17/3-116 | 18 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
27 | Можайского 17/3-27 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
28 | Можайского 17/3-120 | 45 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
29 | Можайского 17/3-59 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
30 | Можайского 17/3-60 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
31 | Можайского 17/4-32 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
32 | Можайского 17/4-48 | 8.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
33 | Можайского 17/4-45 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
34 | Можайского 17/5-93 | 14 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
35 | Можайского 17/5-62 | 15 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
36 | Можайского 17/6-5 подъезд | 20 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
37 | Кузьмина 14 кв 78 | 6.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
38 | Кузьмина 14 кв 32 | 16 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
39 | Кузьмина 14-2 подъезд | 14 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
40 | 50 лет Советской Армии 23-516 | 18 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
41 | 50 лет Совесткой Армии 23-515 | 20 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
42 | 50 лет Совесткой Армии 23-506 | 15 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
43 | 50 лет Совесткой Армии 23-507 | 10 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
44 | 50 лет Советской Армии,23 | 14.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
45 | Бабушкина,8/4-1;3 подъезд | 28.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
46 | Б.Чижика,4-1;2 подъезд | 25 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
47 | Б.Чижика,20-1 подъезд | 20 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
48 | Б.Чижика 20 кв.40 | 13 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
49 | Б.Чижика 20 кв. 18 | 17 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
50 | Б.Чижика 20 кв.20 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
51 | Б.Чижика 20 кв. 117 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
52 | Б.Чижика 20 кв.98 | 7.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
53 | Б.Чижика 20 кв.99 | 10 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
54 | Б.Чижика 20 кв.60 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
55 | Б.Чижика 20-4 подъезд | 20 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
56 | Б.Чижика 20/1 кв.78 | 12.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
57 | Б.Чижика 20/2 2 подъезд | 16.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
58 | Б.Чижика,20/2 кв,120 | 16.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
59 | Б.Чижика 16 кв. 19 | 10.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
60 | Б.Чижика 16 кв.58 | 4.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
61 | Б.Чижика 16 кв.57 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
62 | Б.Чижика 16 кв.60 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
63 | Б.Чижика 16 кв 100 | 15 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
64 | Б.Чижика 18 кв 17 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
65 | Б.Чижика 18 кв 80 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
66 | Б.Чижика 18 кв 76 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
67 | Б.Чижика 18 2 подъезд | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
68 | Дзержинского 40/1 кв.26 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
69 | Дзержинского 40/1 кв.27 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
70 | Дзержинского 40/1 кв.62 | 15 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
71 | Дзержинского 40/1 кв.63 | 11 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
72 | Дзержинского 40/5 кв. 17 | 18 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
73 | Дзержинского 40/5 кв.21 | 14 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
74 | Б.Марлинского 7/5 кв. 107 | 4.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
75 | Б.Марлинского 7/5 6 подъезд | 20 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
76 | Б.Марлинского 7/5 кв.58 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
77 | Б.Марлинского 22 кв.79 | 15 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
78 | Ф.Попова 16/1 кв.19 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
79 | Ф.Попова 14/3 кв.58 | 14 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
80 | Ф.Попова 14/3 кв.60 | 13 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
81 | Ф.Попова 14/3 кв.20 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
82 | Ф.Попова 14/3 кв.18 | 8.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
83 | Ф.Попова 2 кв.97 | 12.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
84 | Ф.Попова 2 кв.77 | 14.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
85 | Ф.Попова 2 кв.78 | 18 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
86 | пер.Энергетиков 2/1 кв.60 | 14 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
87 | Ф.Попова 16/2 кв38 | 10.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
88 | Ф.Попова 16/2 кн. 19 | 16 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
89 | Ф.Попова 16/3 кв.59 | 15 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
90 | Ф.Попова 16/3 кв.60 | 15 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
91 | Ф.Попова 16/3 кв.78 | 12 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
92 | Ф.Попова,16/3-1 подъезд | 20 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
93 | Кальвица 1кв 165 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
94 | Кальвица 1кв 168 | 6.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
95 | Кальвица 7/1 кв57 | 9.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
96 | Кальвица 7/1 кв59 | 4.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
97 | Кальвица 7/1 3 подъезд | 20 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
98 | Кальвица 7/1 кв39 | 10.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
99 | Кальвица 9/1 кв15 | 2.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
100 | Кальвица 9/1 кв17 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
101 | Кальвица 9/1 кв18 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
102 | Кальвица 9/1 кв.40 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
103 | Кальвица 9/1 кв.36 | 10 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
104 | Труда 5/1 кв.8 кв.6 | 10 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
105 | Р.Зорге 11/1 кв.10 | 12 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
106 | Чиряева 10 кв. 24 | 16.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 1169 | м2
Гидроизоляция балконой плиты
1 | Можайского 17/5 кв.93 | 5.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
2 | Можайского 13/4 кв.38 | 6.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
3 | Б.Чижика 20/1 кв.55 | 5.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
4 | Б.Чижика 20/1 кв.120 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
5 | Б.Чижика 16 кв.75 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
6 | Б.Чижика 16 кв.74 | 5.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
7 | Б.Чижика 20 кв. 14 | 2.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
8 | Б.Чижика 20 кв.99 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
9 | Б.Чижика 20/2 кв. 118 | 4.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
10 | Б.Чижика 20 кв 96 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
11 | Б.Марлинского 22 кв.11 | 2.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 53.5 | м2
Замена стояка КНС
1 | Б.Чижика,16 | 1.5 | п.м. | I квартал | выполнено |  | труба Ø50
2 | Курнатовского,1/3 | 1 | п.м. | I квартал | выполнено
| ИТОГО: | 2.5 | п.м.
Ремонт ХГВС, КНС
1 | Б-Марлинского 7/5 | 36 | п.м. | I квартал | выполнено |  | труба Ø63
2 | Кальвица,1 | 8 | п.м. | I квартал | выполнено |  | труба Ø32
3 | Можайского, 15 | 6 | п.м. | I квартал | выполнено |  | труба Ø110
4 | Ф.Попова 16/2 | 1 | п.м. | I квартал | выполнено |  | труба Ø50
5 | 50 лет Советской Армии 23 | 12 | п.м. | I квартал | выполнено |  | труба Ø110
6 | Труда, 5/1 | 3 | п.м. | I квартал | выполнено |  | труба Ø100 ;отвод Ø100 2 шт
7 | Энергетиков 2/1 | 18 | п.м. | I квартал | выполнено |  | труба Ø63
8 | Ф.Попова,14/3 | 24 | п.м. | I квартал | выполнено |  | труба Ø63
9 | Курнатовского,1/3 | 3 | п.м. | I квартал | выполнено
10 | Кузьмина,14 | 2 | п.м. | I квартал | выполнено
11 | Кузьмина,29/2 | 1 | п.м. | I квартал | выполнено
12 | Бабушкина 8/2 | 1 | п.м. | I квартал | выполнено
13 | Курнатовского,2/1 | 1 | п.м. | I квартал | выполнено
14 | Б Чижика,20 | 2 | п.м. | I квартал | выполнено |  | труба Ø40
15 | Ф.Попова,16/2 | 1.5 | п.м. | I квартал | выполнено |  | труба Ø110
16 | Дзержинского,40/1 | 1 | п.м. | 1 квартал | выполнено |  | труба ,110
17 | Дзержинского,40/2 | 50 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
18 | Б.Чижика,16 | 20 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
19 | Б.Чижика,20 | 6 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ǿ25
20 | 50 лет Советской Армии, 23 | 12 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ǿ25
21 | Кальвица,7/1 | 8 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ǿ50
| ИТОГО: | 216.5 | п.м.
Ремонт системы ХГВС; отопления
1 | Дзержинского,40/1-1; подъезд | кран Ǿ 20 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 15 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | резба Ǿ 15 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | резба Ǿ 20 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии 25/4 кв 30 | сгон Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | контрогайка Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
3 | Кальвица, 1 кв 3 | труба Ǿ 100 | 2 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 100*76 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
4 | Ф.Попова, 2-1;5; подъезд (тех-этаж) | труба Ǿ 20 | 14 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ 20*25*20 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 20 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 20 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
5 | Ф.Попова,16/3-2; подъезд (тех-этаж) | кран Ǿ 25 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
6 | Б.Чижика, 20 кв 14 | труба Ǿ 25 | 12 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 20 | 1 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ 25*20*25 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 11 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 25 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 20 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
7 | Б.Чижика, 20/2 кв 13 | кран Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | сгон Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | контрогайка Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | пробка Ǿ 20 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
8 | Ф.Попова, 16/3 (тех-этаж) | бурт Ǿ 80 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | флянец Ǿ 50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 50 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 50 | 8 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | болт Ǿ 16 | 8 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | гайка Ǿ 16 | 8 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 40*50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 75*80 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | флянец Ǿ 80 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта разборная Ǿ 50 н/р | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
9 | Кальвица,1 кв 6-12 | труба Ǿ 25 | 3 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 20 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта разборная Ǿ 25*20 | 5 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 9 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | пробка Ǿ 20 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
10 | Б.Марлинского, 22 кв 44-48 | кран Ǿ 25 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
11 | Б.Чижика, 2 (тех-этаж) | труба Ǿ 50 | 8 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 50*63 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
12 | Б.Марлинского, 7/2-3 подъезд (тех-этаж) | труба Ǿ 50 | 2 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
13 | Б.Чижика, 20/1 кв 17 | кран Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | сгон Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
14 | Дзержинского, 40/1 (тех-этаж) | труба Ǿ 159 | 3 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 20 | 6 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
15 | Ф.Попова, 16/2 кв 17-18 | кран Ǿ 50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 25 | 2,5 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
16 | Р.Зорге, 17/3 кв 6-7 | кран Ǿ 20 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | сгон Ǿ 50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | контрогайка Ǿ 50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 147 шт. и 61,5 п.м.
Утепление КНС, ХГВС
1 | 50 лет Советской Армии, 8 | 8 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии, 10 | 10 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
3 | Труда, 5/1 | 7.5 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
4 | Ф.Попова, 14/3 | 10 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
5 | Кальвица, 9/1 | 5 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
6 | Кузьмина, 29/2 | 15 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
7 | Можайского, 15 | 20 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
8 | Можайского, 13/4 | 10 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 85.5 | п.м
Частичная замена центральной канализаци
1 | Б.Чижика, 16 кв 102 | труба Ǿ 50 | 1,5 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | манжета Ǿ 73*50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 110*50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | манжета Ǿ 110 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | манжета Ǿ 110 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
2 | Б.Марлинского, 9 (тех-этаж) | манжета Ǿ 110*123 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 110 | 2,5 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ 110 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 110 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 110-50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 50 | 2 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | манжета Ǿ 50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
3 | Кальвица, 7/1 кв 61 | труба Ǿ 50 | 8 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 110*50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | манжета Ǿ 110 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
4 | Ф.Попова, 14/3 кв 47 | труба Ǿ 110 | 2 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 110 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
5 | 50 лет Советской Армии 25/1 кв 16 | труба Ǿ 110 | 2,5 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 110 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | ревизия Ǿ 110 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | манжета Ǿ 110 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
6 | Б.Чижика,2 кв 1-2 | труба Ǿ 110 | 2 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ 110*110*110 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | манжета Ǿ 110 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 110 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 50 | 2 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | манжета Ǿ 50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
7 | Кальвица, 1 кв 92-93 | труба Ǿ 110 | 1,5 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | крестовина Ǿ 110 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ 110*50*110 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 50 | 1 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 110 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 110 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 110*50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
8 | Б.Чижика,2 кв 3-4; 21-22; | труба Ǿ 50 | 10,5 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 50 | 8 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ 110*50*110 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 110 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 110 | 9 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ 110*110*110 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 110*50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | манжета Ǿ 123*110 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
9 | Б.Марлинского, 22 68-72-76; | труба Ǿ 110 | 7 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ 110*110*110 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 110*50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | манжета Ǿ 110 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 50 | 0,5 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 110 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
10 | Ф.Попова, 14/3 кв 15 | труба Ǿ 110 | 3 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ 110*110*110 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 110*50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | манжета Ǿ 110*123 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 110 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ 50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ50 | 3 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
11 | Б.Чижика, 2 кв 1; | манжета Ǿ 110 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 110*50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 50 | 4 п.м. | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 50 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | манжета Ǿ 50*75 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
12 | Дзержинского, 40/1 кв 1-2 | труба Ǿ 110 | 1,5 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 50 | 1 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переходǾ 110*50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
13 | Б.Чижика, 4 (галерея) | труба Ǿ 110 | 1 п.м. | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 110 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 91 шт. и 65,5 п.м.
Ремонт системы отопления
1 | 50 лет Совесткой Армии 33"а" | 2 | м.п. | I квартал | выполнено |  | труба Ø25
2 | Дзержинского 40/2 | 8 | м.п. | I квартал | выполнено |  | труба Ø20
3 | Кальвица 1 | 3 | м.п. | I квартал | выполнено |  | труба Ø25
4 | 50 лет Советской Армии 33 "а" | 1 | м.п. | I квартал | выполнено |  | труба Ø25
5 | 50 лет Советской Армии 33 "а" | 1 | м.п. | I квартал | выполнено |  | кран Ø20
6 | Б.Марлинского,7 | 1 | м.п. | I квартал | выполнено |  | кран Ø20
7 | Кузьмина 29/2 | 3 | м.п. | I квартал | выполнено |  | труба Ø20
8 | Ф.Попова 2 | 1 | м.п. | I квартал | выполнено |  | кран Ø20
9 | 50 лет Советской Армии, 25/4 | 2 | м.п. | I квартал | выполнено |  | труба Ø25
10 | 50 лет Советской Армии 33 "а" | 1 | м.п. | I квартал | выполнено |  | труба Ø25
11 | 50 лет Советской Армии 33 "а" | 1 | м.п. | I квартал | выполнено |  | кран шаровый Ø20
12 | 50 лет Советской Армии 33 "а" | 1 | м.п. | I квартал | выполнено |  | кран шаровый Ø20 2 шт.
13 | Ф.Попова,16/2 | 1 | м.п. | I квартал | выполнено |  | труба Ø25
14 | Можайского,17/6 | 1 | м.п. | I квартал | выполнено |  | кран шаровый Ø20
15 | Кузьмина,14 | 1 | м.п. | I квартал | выполнено
16 | Можайского,17/5 | 1 | м.п. | I квартал | выполнено
17 | Б.Чижика,16 | 28 | п.м | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø40
18 | Дзержинского,40/1 | 20 | п.м | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø32
19 | Ф.Попова 16/3 | 20 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ø32
| Итого: | 97 | п.м.
Восстановление регистров системы отопления
1 | Богдана Чижика 4, 2 подъезд | 2 | шт. | I квартал | выполнено
2 | Богдана Чижика 20/1, 1 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
3 | Богдана Чижика 20/2, 2 подъезд | 2 | шт. | I квартал | выполнено
4 | Федора Попова 14/3. 1 подъезд | 1 | шт. | 1 квартал | выполнено
5 | Федора Попова 16/3. 2 подъезд | 2 | шт. | 1 квартал | выполнено
6 | 50 лет Советской Армии 23/1,1 подъезд | 3 | шт. | 1 квартал | выполнено
Восстановление перил в подъезде
1 | Дзержинского 40/2; 4 подъезд | 48 | п.м. | I квартал | выполнено
2 | Можайского,13/4; 2 подъезд | 50 | п.м. | I квартал | выполнено
| ИТОГО: | 98 | п.м.
Установка внутри подъездных перил
1 | Дзержинского 40/2 | 230 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
2 | Кальвица 7/1 | 215 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
3 | Кальвица 9/1 | 130 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
4 | Федорова Попова 2 | 170 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
5 | Федора Попова 10/1 | 390 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
6 | Федора Попова 14/3 | 113 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
7 | Федора Попова 16/1 | 143 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
8 | Федора Попова 16/2 | 7 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
9 | Федора Попова 16/3 | 33 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
10 | Пер. Энергетиков 2/1 | 130 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
11 | Бабушкина 8/4 | 9 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
12 | 50 лет Совесткой Армии 23/2 | 3 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
13 | 50 лет Совесткой Армии 33"А" | 9 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
14 | Бабушкина 8/4 | 9 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
15 | Б-Марлинского 7 | 75 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
16 | Б-Марлинского 7/5 | 260 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
17 | Б-Марлинского 9 | 60 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
18 | Богдана Чижика 2 | 227 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
19 | Богдана Чижика 18 | 193 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
20 | Богдана Чижика 20 | 21 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
21 | Богдана Чижика 20/2 | 75 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
22 | Дзержинского 40/1 | 6 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
23 | Ф.Попова,16/1, 4 подъезд | 33 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
24 | Кальвица 7/1, 1,2,3,4 подъезд | 130 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
25 | Кальвица 9/1, 1,2,3,4 подъезд | 130 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
26 | Ф.Попова 14/3, 1,2,3,4 подъезд | 75 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
27 | Можайского,15, 1 подъезд | 7 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
28 | Ф.Попова 2, 1 подъезд | 9 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 2892 | п.м.
Косметический ремонт подъезда
1 | Б-Марлинского 7/5; 5 подъезд | 1 | подъезд | I квартал | выполнено
2 | Курнатовского 1/3; 2,3 подъезды | 2 | подъезд | I квартал | выполнено
3 | Курнатовского 1/3; 4 подъезд | 1 | подъезд | I квартал | выполнено
4 | Курнатовского 1/4; 2,3 подъезд | 2 | подъезд | I квартал | выполнено
5 | Курнатовского 2/1; 2 подъезд | 1 | подъезд | I квартал | выполнено
6 | Можайского 13/4; 6 подъезд | 1 | подъезд | I квартал | выполнено
7 | Можайского 17/4; 5 подъезд | 1 | подъезд | I квартал | выполнено
8 | Можайского,17/3; 6 подъезд | 1 | подъезд | I квартал | выполнено
9 | Курнатовского,1/3 | 1 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
10 | Курнатовского,1/4 | 4 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
11 | Можайского,17/4 | 6 | подъезд | 2 -3квартал | выполнено
12 | Можайского,17/3 | 3 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
13 | Б.Марлинского,7/5 | 4 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
14 | Кальвица,7/1-1;2;3;4; подъезд | 4 | подъезда | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 14 | подъездов
Установка козырьков над подъездами
1 | Б.Чижика 16; 1,2,3,4,5,6 подъезды | 6 | шт. | I квартал | выполнено
2 | Б.Чижика 18; 1,2,3,4,5,6, подъезды | 6 | шт. | I квартал | выполнено
3 | Б.Чижика 20; 1,2,3,4,5,6 подъезды | 6 | шт. | I квартал | выполнено
4 | Ф.Попова 2; 1,2,3,4,5,6, подъезды | 6 | шт. | I квартал | выполнено
5 | Ф.Попова,10/1; 1 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
6 | Б.Чижика,20/1; 1,2, подъезды | 2 | шт. | 1 квартал | выполнено
7 | Б.Чижика,20/1 | 1 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
8 | Б.Чижика,20/2 | 1;2;3; | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 31 | подъезда
Установка информационных щитов в подъездах
1 | 50 лет Советской Армии 2 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии 4 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
3 | 50 лет Советской Армии 6 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
4 | 50 лет Совесткой Армии 8 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
5 | 50 лет Советской Армии 10 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
6 | Б-Марлинского 7 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
7 | Б-Марлинского 9 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
8 | Богдана Чижика 4 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
9 | Богдана-Чижика 16 | 6 | шт. | I квартал | выполнено
10 | Богдана Чижика 18 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
11 | Богдана Чижика 20 | 6 | шт. | I квартал | выполнено
12 | Богдана Чижика 20/1 | 6 | шт. | I квартал | выполнено
13 | Богдана Чижика 20/2 | 6 | шт. | I квартал | выполнено
14 | Дзержинского 40/1 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
15 | Дзержинского 40/2 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
16 | Дзержинского 40/5 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
17 | Кальвица 1 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
18 | Кальвица 7/1 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
19 | Федора Попова 14/3 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
20 | Кузьмина 29/2 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
21 | Курнатовского 1/3 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
22 | Курнатовского 1/4 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
23 | 50 лет Советской Армии,23 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
24 | 50 лет Советской Армии,23/2 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
25 | 50 лет Совесткой Армии, 25/1 | 1 | шт. | I квартал | выполнено
26 | 50 лет Советской Армии, 33 "а" | 1 | шт. | I квартал | выполнено
27 | Курнатовского,2/1 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
28 | Ф.Попова,2 | 6 | шт. | I квартал | выполнено
29 | Ф.Попова,10/1 | 6 | шт. | I квартал | выполнено
30 | Ф.Попова,16/1 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
31 | Ф.Попова,16/2 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
32 | Ф.Попова,16/3 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
33 | Б.Марлинского,7/5 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
34 | Можайского,21/1 | 2 | шт. | I квартал | выполнено
35 | Можайского,15 | 8 | шт. | I квартал | выполнено
36 | Кузьмина,14 | 6 | шт. | I квартал | выполнено
37 | Кузьмина,10 | 3 | шт. | I квартал | выполнено
38 | Можайского,17/3 | 6 | шт. | I квартал | выполнено
39 | Можайского,17/4 | 6 | шт. | I квартал | выполнено
40 | Можайского,17/5 | 6 | шт. | I квартал | выполнено
41 | Можайского,17/6 | 6 | шт. | I квартал | выполнено
42 | Можайского,13/4 | 6 | шт. | I квартал | выполнено
43 | Бабушкина,8/4 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
44 | Энергетиков 2/1 | 4 | шт. | I квартал | выполнено
45 | Б.Чижика 2, 4 подъезд | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
46 | Можайского,13/4, 1 подъезд | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
47 | Б.Марлинского 9, 1 подъезд | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
48 | Р.Зорге, 17/3 | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
49 | Р.Зорге, 17/4 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
50 | Р.Зорге, 17/6 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 176 | ш.т
Установка оповещателей пожарной безопасности
1 | 50 лет Советской Армии,10 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии,2 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
3 | 50 лет Советской Армии,4 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
4 | 50 лет Советской Армии,6 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
5 | 50 лет Советской Армии,8 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
6 | Бабушкина,8/2 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
7 | В.Манчаары ,49 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 7 | шт.
Ремонт ступенек
1 | Б.Чижика,4 | 1.2 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
2 | Бабушкина,8/4 | 2.3 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
3 | Ф.Попова,16/3 | 1 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
4 | Б.Марлинского,22 | 1;2;3;4 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 9 | подъездов
Ремонт спупенек-крылец
1 | 50 лет Советской Армии, 8-1;2; подъезд | 2 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
2 | Дзержинского, 40/5-1; подъезд | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
3 | Б.Чижика, 20/1-6; подъезд | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 4 | шт
Промывка системы отопления
1 | 50 лет Советской Армии, 2 | 1 | дом | 2019-06-04 | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии, 4 | 1 | дом | 2019-06-04 | выполнено
3 | 50 лет Советской Армии, 6 | 1 | дом | 2019-06-03 | выполнено
4 | 50 лет Советской Армии, 8 | 1 | дом | 2019-06-04 | выполнено
5 | 50 лет Советской Армии, 10 | 1 | дом | 2019-06-03 | выполнено
6 | 50 лет Советской Армии, 23 | 1 | дом | 2019-07-16 | выполнено
7 | 50 лет Советской Армии, 23/1 | 1 | дом | 2019-07-16 | выполнено
8 | 50 лет Советской Армии, 23/2 | 1 | дом | 2019-07-16 | выполнено
9 | 50 лет Советской Армии, 25/1 | 1 | дом | 2019-07-16 | выполнено
10 | 50 лет Советской Армии, 25/4 | 1 | дом | 2019-07-16 | выполнено
11 | 50 лет Советской Армии, 33А | 1 | дом | 2019-07-18 | выполнено
12 | Бабушкина, 8/2 | 1 | дом | 2019-06-24 | выполнено
13 | Бабушкина, 8/4 | 1 | дом | 2019-07-05 | выполнено
14 | Б.Марлинского, 7 | 1 | дом | 2019-06-07 | выполнено
15 | Б.Марлинского, 7/2 | 1 | дом | 2019-06-07 | выполнено
16 | Б.Марлинского, 7/5 | 1 | дом | 2019-07-03 | выполнено
17 | Б.Марлинского, 9 | 1 | дом | 2019-06-19 | выполнено
18 | Б.Марлинского, 22 | 1 | дом | 2019-06-17 | выполнено
19 | Б.Чижика, 2 | 1 | дом | 2019-05-31 | выполнено
20 | Б.Чижика, 4 | 1 | дом | 2019-05-31 | выполнено
21 | Б.Чижика, 16 | 1 | дом | 2019-06-03 | выполнено
22 | Б.Чижика, 18 | 1 | дом | 2019-06-04 | выполнено
23 | Б.Чижика, 20 | 1 | дом | 2019-06-04 | выполнено
24 | Б.Чижика, 20/1 | 1 | дом | 2019-06-06 | выполнено
25 | Б.Чижика, 20/2 | 1 | дом | 2019-06-07 | выполнено
26 | В.Манчары, 49 | 1 | дом | 2019-06-10 | выполнено
27 | Дзержинского, 40/1 | 1 | дом | 2019-07-09 | выполнено
28 | Дзержинского, 40/2 | 1 | дом | 2019-07-10 | выполнено
29 | Дзержинского, 40/5 | 1 | дом | 2019-07-08 | выполнено
30 | Кальвица, 1 | 1 | дом | 2019-06-13 | выполнено
31 | Кальвица, 7/1 | 1 | дом | 2019-06-21 | выполнено
32 | Кальвица, 9/1 | 1 | дом | 2019-06-21 | выполнено
33 | Ф.Попова, 2 | 1 | дом | 2019-06-17 | выполнено
34 | Ф.Попова, 14/3 | 1 | дом | 2019-06-24 | выполнено
35 | Ф.Попова, 16/1 | 1 | дом | 2019-07-12 | выполнено
36 | Ф.Попова, 16/2 | 1 | дом | 2019-07-12 | выполнено
37 | Ф.Попова, 16/3 | 1 | дом | 2019-06-28 | выполнено
38 | П.Энергетиков, 2/1 | 1 | дом | 2019-06-14 | выполнено
39 | Труда, 5/1 | 1 | дом | 2019-07-23 | выполнено
40 | Р.Зорге, 11/1 | 1 | дом | 2019-07-03 | выполнено
41 | Можайского, 15 | 1 | дом | 2019-06-10 | выполнено
42 | Можайского, 13/4 | 1 | дом | 2019-06-17 | выполнено
43 | Можайского, 17/3 | 1 | дом | 2019-06-03 | выполнено
44 | Можайского, 17/4 | 1 | дом | 2019-06-03 | выполнено
45 | Можайского, 17/5 | 1 | дом | 2019-05-31 | выполнено
46 | Можайского, 17/6 | 1 | дом | 2019-05-31 | выполнено
47 | Можайского, 21/1 | 1 | дом | 2019-06-17 | выполнено
48 | Кузьмина, 10 | 1 | дом | 2019-06-14 | выполнено
49 | Кузьмина, 14 | 1 | дом | 2019-06-14 | выполнено
50 | Кузьмина, 29/2 | 1 | дом | 2019-06-19 | выполнено
51 | Курнатовского, 1/4 | 1 | дом | 2019-06-19 | выполнено
52 | Курнатовского, 2/1 | 1 | дом | 2019-06-07 | выполнено
53 | Чиряева, 10 | 1 | дом | 2019-06-14 | выполнено
| Итого: | 53 | дома
Ревизия элеваторного узла
1 | 50 лет Советской Армии, 2 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии, 4 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
3 | 50 лет Советской Армии, 6 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
4 | 50 лет Советской Армии, 8 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
5 | 50 лет Советской Армии, 10 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
6 | 50 лет Советской Армии, 23 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
7 | 50 лет Советской Армии, 23/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
8 | 50 лет Советской Армии, 23/2 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
9 | 50 лет Советской Армии, 25/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
10 | 50 лет Советской Армии, 25/4 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
11 | 50 лет Советской Армии, 33А | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
12 | Бабушкина, 8/2 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
13 | Бабушкина, 8/4 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
14 | Б.Марлинского, 7 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
15 | Б.Марлинского, 7/2 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
16 | Б.Марлинского, 7/5 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
17 | Б.Марлинского, 9 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
18 | Б.Марлинского, 22 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
19 | Б.Чижика, 2 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
20 | Б.Чижика, 4 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
21 | Б.Чижика, 16 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
22 | Б.Чижика, 18 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
23 | Б.Чижика, 20 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
24 | Б.Чижика, 20/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
25 | Б.Чижика, 20/2 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
26 | В.Манчары, 49 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
27 | Дзержинского, 40/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
28 | Дзержинского, 40/2 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
29 | Дзержинского, 40/5 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
30 | Кальвица, 1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
31 | Кальвица, 7/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
32 | Кальвица, 9/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
33 | Ф.Попова, 2 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
34 | Ф.Попова, 14/3 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
35 | Ф.Попова, 16/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
36 | Ф.Попова, 16/2 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
37 | Ф.Попова, 16/3 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
38 | П.Энергетиков, 2/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
39 | Труда, 5/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
40 | Р.Зорге, 11/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
41 | Можайского, 15 | 2 | ш.т | июль-август | выполнено
42 | Можайского, 13/4 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
43 | Можайского, 17/3 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
44 | Можайского, 17/4 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
45 | Можайского, 17/5 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
46 | Можайского, 17/6 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
47 | Можайского, 21/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
48 | Кузьмина, 10 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
49 | Кузьмина, 14 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
50 | Кузьмина, 29/2 | 4 | ш.т | июль-август | выполнено
51 | Курнатовского, 1/4 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
52 | Курнатовского, 2/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
53 | Чиряева, 10 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
| Итого: | 57 | ш.т
Ревизия запорной арматуры
1 | Б.Марлинского, 7 | кран.Ø20 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
|  | кран.Ø20 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
2 | Кальвица, 1 | кран.Ø15 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
|  | кран.Ø20 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
3 | 50 лет Советской Армии, 33А | кран.Ø25 | 1 ш.т | май-июль | выполнено
4 | Дзержинского, 40/1 | кран.Ø15 | 6 ш.т | май-июль | выполнено
5 | П.Энергетиков, 2/1 | кран.Ø15 | 4 ш.т | май-июль | выполнено
|  | кран.Ø20 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
6 | Кальвица, 9/1 | кран.Ø25 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
7 | Б.Чижика, 16 | кран.Ø15 | 6 ш.т | май-июль | выполнено
8 | Б.Чижика, 20/2 | кран.Ø20 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
9 | 50 лет Советской Армии, 8 | кран.Ø15 | 3 ш.т | май-июль | выполнено
|  | кран.Ø20 | 3 ш.т | май-июль | выполнено
|  | кран.Ø25 | 3 ш.т | май-июль | выполнено
10 | Ф.Попова, 2 | кран.Ø20 | 5 ш.т | май-июль | выполнено
11 | Дзержинского, 40/2 | кран.Ø15 | 6 ш.т | май-июль | выполнено
|  | кран.Ø20 | 8 ш.т | май-июль | выполнено
12 | Б.Марлинского, 22 | кран.Ø25 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
13 | Б.Чижика, 20 | кран.Ø25 | 8 ш.т | май-июль | выполнено
14 | Б.Чижика, 2 | кран.Ø20 | 8 ш.т | май-июль | выполнено
15 | Б.Чижика, 16 | кран.Ø40 | 6 ш.т | май-июль | выполнено
16 | 50 лет Советской Армии, 25/4 | кран.Ø20 | 4 ш.т | май-июль | выполнено
| Итого: | 87 ш.т
Замена задвижек в элеваторном узле
1 | Ф.Попова, 2 | Ø80 | 2 ш.т | июль-август | выполнено
2 | Кальвица, 7/1 | Ø80 | 1ш.т | июль-август | выполнено
3 | Кальвица, 1 | Ø80 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
4 | Б.Чижика, 4 | Ø80 | 2 ш.т | июль-август | выполнено
5 | Б.Чижика, 16 | Ø80 | 2 ш.т | июль-август | выполнено
6 | Б.Чижика, 20/2 | Ø80 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
7 | Б.Марлинского, 7 | Ø50 | 2 ш.т | июль-август | выполнено
8 | Б.Марлинского, 7/2 | Ø50 | 2 ш.т | июль-август | выполнено
9 | 50 лет Советской Армии, 23 | Ø80 | 2 ш.т | июль-август | выполнено
10 | 50 лет Советской Армии, 23/1 | Ø50 | 2 ш.т | июль-август | выполнено
11 | 50 лет Советской Армии, 23/2 | Ø50 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
12 | 50 лет Советской Армии, 2 | Ø50 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
13 | 50 лет Советской Армии, 8 | Ø50 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
14 | Бабушкина, 8/4 | Ø50 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
15 | Бабушкина, 8/2 | Ø50 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
16 | Дзержинского, 40/2 | Ø50 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
17 | Дзержинского, 40/1 | Ø50 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
18 | Дзержинского, 40/5 | Ø50 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
| Итого: | 25 ш.т
Прочистка вент-каналов
1 | Дзержинского,40/2 кв 48 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
2 | Дзержинского,40/1 кв 32 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
3 | Б.Марлинского, 22 кв 39 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
4 | Б.Марлинского, 7/2 кв46 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
5 | Ф.Попова, 16/2 кв 29 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
6 | Ф.Попова, 16/2 кв 31 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
7 | Ф.Попова, 14/3 кв59 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
8 | Ф.Попова, 14/3 кв 21 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
9 | Ф.Попова, 14/3 кв 23 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
10 | Ф.Попова, 16/3 кв 59 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
11 | Б.Чижика, 2 кв 11 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
12 | Б.Чижика, 4 кв 69 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
13 | Б.Чижика, 4 кв 43 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
14 | Б.Чижика, 16 кв 19 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
15 | Б.Чижика, 20 кв 66 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
16 | Б.Чижика, 20/1 кв 48 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
17 | Б.Чижика, 20/2 кв 52 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
18 | Кузьмина, 14 кв 92 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
19 | Кузьмина, 14 кв 78 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
20 | Кузьмина, 14 кв 91 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
21 | Можайского, 17/5 кв 57 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
22 | Можайского, 17/4 кв 14 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
23 | Можайского, 17/4 кв 27 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
24 | Можайского, 17/4 кв 20 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
25 | Можайского, 17/4 кв 42 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
26 | Можайского, 17/4 кв 27 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
27 | Можайского, 13/4 кв 40 | 1 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 27 | шт
Ремонт вент.канала
1 | Бабушкина,8/2; 1,2 подъезды | 2 | п.м. | I квартал | выполнено |  | труба Ø110;
Уборка кружаков с вентиляционных каналов
1 | 50 лет Советской Армии 23/2 | 2 | подъезда | I квартал | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии 25/1 | 2 | подъезда | I квартал | выполнено
3 | 50 лет Советской Армии 33 "а" | 2 | подъезда | I квартал | выполнено
4 | Б-Марлинского 7/5 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
5 | Б-Марлинского 9 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
6 | Б-Марлинского 22 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
7 | Богдана Чижика 2 | 2 | подъезда | I квартал | выполнено
8 | Богдана Чижика 4 | 2 | подъезда | I квартал | выполнено
9 | Богдана-Чижика 16 | 6 | подъездов | I квартал | выполнено
10 | Богдана Чижика 18 | 6 | подъездов | I квартал | выполнено
11 | Богдана Чижика 20 | 6 | подъездов | I квартал | выполнено
12 | Богдана Чижика 20/1 | 6 | подъездов | I квартал | выполнено
13 | Богдана Чижика 20/2 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
14 | Дзержинского,40/1 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
15 | Дзержинского 40/2 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
16 | Дзержинского 40/5 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
17 | Федора Попова 2 | 6 | подъездов | I квартал | выполнено
18 | Федора Попова 10/1 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
19 | Федора Попова 14/3 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
20 | Федора Попова 16/1 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
21 | Федора Попова 16/2 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
22 | Федора Попова 16/3 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
23 | Пер.Энергетиков 2/1 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
24 | Кузьмина 10 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
25 | Кузьмина 14 | 6 | подъездов | I квартал | выполнено
26 | Можайского 17/3 | 4 | подъезд | I квартал | выполнено
27 | Можайского 17/4 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
28 | Можайского 17/5 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
29 | Можайского,15 | 5 | подъездов | I квартал | выполнено
30 | Можайского 17/6 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
31 | Можайского 21/1 | 2 | подъезда | I квартал | выполнено
32 | Можайского,13/4 | 6 | подъездов | I квартал | выполнено
33 | Курнатовского,2/1 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
34 | Кадьвица,7/1 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
35 | Кузьмина,29/2 | 2 | подъезда | I квартал | выполнено
36 | Кальвица,9/1 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
37 | Б.Марлинского,7 | 4 | подъезда | I квартал | выполнено
| ИТОГО: | 149 | подъездов
Установка аэратора
1 | Дзержинского 40/2 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
2 | Можайского, 17/3 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
3 | Б.Чижика,16 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
4 | Курнатовского,2/1 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
5 | Б.Марлинского,22 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
| ИТОГО: | 5 | шт.
Ремонт электрощитовых, перетяжка нулевых колодок
1 | Федора Попова 16/1; 4 подъезда | 4 | шт. | I квартал | выполнено
2 | Федора Попова 16/2; 4 подъезда | 4 | шт. | I квартал | выполнено
3 | Федора Попова 16/3; 4 подъезда | 4 | шт. | I квартал | выполнено
4 | Богдана Чижика 20; 6 подъездов | 6 | шт. | I квартал | выполнено
5 | Богдана Чижика 20/1; 6 подъездов | 6 | шт. | I квартал | выполнено
6 | Богдана Чижика 20/2; 6 подъездов | 6 | шт. | I квартал | выполнено
7 | Пер.Энергетиков 2/1; 4 подъезда | 4 | шт. | I квартал | выполнено
8 | Федора Попова 2; 6 подъездов | 6 | шт. | I квартал | выполнено
9 | Богдана Чижика 16; 6 подъездов | 6 | шт. | I квартал | выполнено
10 | Богдана Чижика 18; 6 подъездов | 6 | шт. | I квартал | выполнено
11 | Курнатовского,1/4; 2 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
12 | Курнатовского,1/3; 4 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
13 | Курнатовского,2/1; 3 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
14 | Можайского,13/4; 3 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
15 | Можайского,15; 3 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
16 | Кузьмина,14; 1 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
17 | Кузьмина,29/2; 1 подъезд | 1 | шт. | I квартал | выполнено
| ИТОГО: | 59 | шт.
Ревизия ВРУ и электрощитовых
1 | Б.Чижика, 2: 1;2;3;4; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
2 | Б.Чижика, 4: 1;2; подъезд | 10 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
3 | Б.Чижика, 16: 1;3;6; подъезд | 15 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
4 | Б.Чижика, 20/2: 4;5;6; подъезд | 15 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
5 | П.Энергетиков, 2/1: 1;2; подъезд | 10 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
6 | Ф.Попова, 16/1: 1;3;4; подъезд | 15 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
7 | Ф.Попова, 16/2: 3;4; подъезд | 10 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
8 | Ф.Попова, 16/3: 1;2;3;4; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
9 | Б.Марлинского, 9: 1;2;3; подъезд | 15 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
10 | Б.Марлинского, 22: 1;2;4; подъезд | 15 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
11 | Б.Марлинского, 7: 2;3; подъезд | 10 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
12 | Б.Марлинского, 7/2: 3;4; подъезд | 10 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
13 | Кальвица, 7/1: 1;2;3;4; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
14 | Кальвица, 9/1: 1;2; подъезд | 10 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
15 | Ф.Попова, 14/3: 3;4; подъезд | 10 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
16 | Дзержинского, 40/1: 1;2;3;4; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
17 | Дзержинского, 40/2: 1;2;3;4; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
18 | 50 лет Советской Армии, 25/4: | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
19 | 50 лет Советской Армии, 23/1: | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
20 | 50 лет Советской Армии, 23/2: | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
21 | Можайского, 17/3: 1;2;3;5;6; подъезд | 25 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
22 | Можайского, 17/4: 1;3;4;5; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
23 | Можайского, 17/6: 1;2;3;4; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
24 | Можайского, 13/4: 3;4;5;6; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
25 | Крнатовского, 1/4: 1;2;3; подъезд | 15 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
26 | Крнатовского, 2/1: 1;2;3; подъезд | 15 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 375 | ш.т
Установка почтовых ящиков
1 | Бабушкина 8/4 | 1.2 | подъезд | 1 квартал | выполнено
2 | Курнатовского,1/3 | 1 | подъезд | 1 квартал | выполнено
3 | Б.Марлинского,7/5 | 1 | подъезд | 1 квартал | выполнено
4 | Б. Чижика 20/2 | 1,2,3,4,5,6 | подъезд | 1 квартал | Выполнено
5 | Б,Чижика, 4: 2 подъезд | 36 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
6 | Б,Чижика, 20 | 120 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
7 | Ф.Попова, 2 | 100 | шт | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: |  | шт
Ремонт Сан-Точки
1 | Можайского, 15 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
2 | Курнатовского, 1/4 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
3 | Б.Чижика, 20-20/1 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 3 | ш.т