## Лист1
Директор ООО АРСЕНАЛ ПЛЮС
________________ Е. А. Скрябин
ПЛАН | Отчет по выполненным работам
текущего ремонта на II-III квартал 2018 года | текущего ремонта на 2018 год
№ п/п | Адрес | Объем | ед.изм. | Начало работ/срок исполнения | Выполнение | Ответственный | Примечание
Косметический ремонт
1 | Б.Марлинского 22 | 3 подъезд |  | I квартал | Выполнено
2 | Б-Марлинского 9 | 1 подъезд |  | I квартал | Выполнено
3 | Б-Марлинского 9 | 2 подъезд |  | I квартал | Выполнено
4 | Б-Марлинского 7/5 | 2 подъезд |  | I квартал | Выполнено
5 | Б-Чижика 20/1 | 1,2 подъезды |  | I квартал | Выполнено
6 | Можайского 17/3 | 6 подъезд |  | I квартал | Выполнено
7 | Б-Чижика 20/1 | 1,2,3,4,5,6под 0-этаж |  | II квартал | выполнено
8 | Б-Чижика 20/2 | 5подъ |  | II-III квартал | выполнено
9 | Можайского 17/3 | 1,2,3,4,5,6под |  | II квартал | выполнено
10 | Можайского 13/4 | 6под |  | II квартал | выполнено
11 | Б-Марлинского 7/5 | 2-6 под. |  | II квартал | выполнено
12 | Б.Марлинского 22 | 1,2,3,4 |  | II квартал | выполнено
13 | Курнатовского 2/1 | 3,4 под |  | II квартал | выполнено
14 | Курнатовского 1/3 | 1,2 под. |  | II квартал | выполнено
15 | Курнатовского 1/4 | 1,2 под. |  | II квартал | выполнено
16 | Б.Чижика 16 | 1,2,3,4,5,6 |  | III квартал | выполнено
17 | Б-Марлинского 9 | 1,2,3 под |  | II квартал | выполнено
18 | Курнатовского 2/1 | 1 подъезд |  | IV квартал | выполнено
19 | Можайского 13/4 | 1 подъезд |  | IV квартал | выполнено
20 | Можайского 17/4 | 1, 2 подъезд |  | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 43 | подъезд
Устройство плитки
1 | Можайского 17/3 | 1,2,3,4,5,6 подъезды |  | I квартал | Выполнено
2 | Можайского 17/4 | 1,2,3,4,6 подъезды |  | I квартал | Выполнено
3 | Можайского 17/5 | 1,2,3,4,5,6 подъезды |  | I квартал | Выполнено
4 | Можайского 17/6 | 1,3,4,5,6 подъезды |  | I квартал | Выполнено
5 | Курнатовского 2/1 | 1,2,3,4 подъезды |  | I квартал | Выполнено
6 | Кузьмина 14 | 1,2,3,4,5,6 подъезды |  | I квартал | Выполнено
7 | Курнатовского 1/3 | 1,2,3,4 подъезды |  | I квартал | Выполнено
8 | Курнатовского 1/4 |  |  | I квартал | Выполнено
9 | Б-Чижика 4 | 1,2 подъезды |  | I квартал | Выполнено
10 | Кузьмина 29/2 | 1,2,3,4 подъезды |  | I квартал | Выполнено
11 | Б-Чижика 20/1 | 150 | м2 | II квартал | выполнено
12 | Кузьмина 29/2 | 50 | м2 | II квартал | выполнено
13 | Б-Чижика 20/2 | 150 | м2 | II квартал | выполнено
14 | Пер.Энергетиков 2/1 | 75 | м2 | II квартал | выполнено
16 | Б-Чижика 16 | 150 | м2 | II квартал | выполнено
17 | Кальвица 7/1 | 75 | м2 | II квартал | выполнено
18 | Кальвица 9/1 | 75 | м2 | II квартал | выполнено
19 | Дзержинского 40/2 | 75 | м2 | II квартал | выполнено
| ИТОГО: | 800 | м2
Частичный ремонт плитки
1 | Кузьмина 29/2 | 18 | м2 | II-III квартал | выполнено
2 | Можайского 17/3 | 36 | м2 | II-III квартал | выполнено
6 | Пер.Энергетиков 2/1 | 34.97 | м2 | II-III квартал | выполнено
8 | Б-Чижика16 | 3,4эт |  | II-III квартал | выполнено
9 | Б-Чижика 20/1 | 13.23 | м2 | II-III квартал | выполнено
10 | Б-Чижика 20/2 | 34.43 | м2 | II-III квартал | выполнено
| ИТОГО: | 136.63 | м2
Установка кабель каналов
1 | Можайского 17/3 |  |  | I квартал | Выполнено
1 | Б-Марлинского 22 |  | п.м. | II квартал | выполнено
2 | Ф-Попова 16/1 | 100 | п.м. | II квартал | выполнено
3 | Ф-Попова 16/2 | 100 | п.м. | II квартал | выполнено
4 | Б-Чижика 20/1 | 150 | п.м. | II квартал | выполнено
5 | Б-Чижика 20/2 | 150 | п.м. | II квартал | выполнено
6 | Б-Чижика 16 | 150 | п.м. | II квартал | выполнено
7 | Можайского 17/4 | 150 | п.м. | II квартал | выполнено
8 | Можайского 17/5 | 150 | п.м. | II квартал | выполнено
7 | Можайского 17/6 | 150 | п.м. | II квартал | выполнено
8 | Можайского 17/3 |  | п.м. | II квартал | выполнено
9 | Б-Чижика 20 | 150 | п.м. | III квартал | выполнено
11 | Кузьмина 14 | 150 | п.м. | II квартал | выполнено
| ИТОГО: | 1400 | п.м.
Установка металлических дверей
1 | Можайского 15 | 8 | шт | I квартал | Выполнено
2 | Курнатовского 1/3 | 4 | шт | I квартал | Выполнено
3 | 50 л. СА 23 | 3 | шт | II квартал | выполнено
4 | Б.Чижика 20 | 5 | шт | II квартал | выполнено
5 | Ф.Попова 2 | 5 | шт | II квартал | выполнено
6 | Дзержинского 40/5 | 1 | шт | II квартал | выполнено
7 | Дзержинского 40/2 | 4 | шт | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 30 | шт
Установка деревянных дверей
1 | Бабушкина 8/4 | 2 подъезд |  | IV квартал | выполнено
Установка новых почтовых ящиков
1 | Б-Марлинского 22 | 60 | шт. | I квартал | Выполнено
2 | Кузьмина 29/2 | 80 | шт. | I квартал | Выполнено
3 | Кальвица 7/1 | 80 | шт. | I квартал | Выполнено
4 | Кальвица 9/1 | 60 | шт. | I квартал | Выполнено
5 | Б-Марлинского 7 | 80 | шт. | I квартал | Выполнено
6 | Б-Марлинского 7/2 | 80 | шт. | I квартал | Выполнено
7 | Б-Чижика 20/2 | 120 | шт. | I квартал | Выполнено
8 | Б.Чижика 20/1 | 120 | шт | II-III квартал | выполнено
9 | Б.Чижика 20/2 | 120 | шт | II-III квартал | выполнено
10 | Б.Чижика 18 | 80 | шт | II-III квартал | выполнено
11 | Б.Чижика 16 | 120 | шт | II-III квартал | выполнено
12 | Ф.Попова 2 | 100 | шт | II-III квартал | выполнено
13 | Ф.Попова 14/3 | 80 | шт | II-III квартал | выполнено
14 | Ф.Попова 16/3 | 60 | шт | II-III квартал | выполнено
15 | Кальвица 7/1 | 80 | шт | II-III квартал | выполнено
16 | Кальвица 9/1 | 80 | шт | II-III квартал | выполнено
17 | Дзержинского 40/2 | 64 | шт | II-III квартал | выполнено
18 | пер.Энергетиков 2/1 | 60 | шт | II-III квартал | выполнено
19 | Б-Марлинского 9/2 | 60 | шт | II-III квартал | выполнено
20 | Кузьмина 14 | 48 | шт | II-III квартал | выполнено
21 | Бабушкина 8/4 | 14 | шт. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 1646 | шт
Герметизация межпанельных швов
1 | Б.Чижика 2 кв.76 | 20 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
2 | Б.Чижика 16 кв.18 | 8 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
3 | Б.Чижика 20 кв.48 | 4 | п.м | апрель-июнь 2018г. | выполнено
4 | Б.Чижика 20 кв.68 | 3 | п.м | апрель-июнь 2018г. | выполнено
5 | Б.Чижика 20 кв.51 | 20 | п.м | апрель-июнь 2018г. | выполнено
6 | Б.Чижика 20/1 кв.37 | 30 | п.м | апрель-июнь 2018г. | выполнено
7 | Б.Чижика 20/1 кв.44 | 5.5 | п.м | апрель-июнь 2018г. | выполнено
8 | Б.Чижика 20/1 кв.60 | 8 | п.м | апрель-июнь 2018г. | выполнено
9 | Б.Чижика 20/1 кв.44 | 5 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
10 | Б.Чижика 20/1 кв.51 | 5 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
11 | Б.Чижика 20/1 кв.61 | 5 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
12 | Б.Чижика 20/2 кв.55 | 8.5 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
13 | Кузьмина 14 кв.1 | 6 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
14 | Кузьмина 14 кв.10 | 4.2 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
15 | Кузьмина 14 кв.17 | 9 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
16 | Кузьмина 14 кв.20 | 4 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
17 | Кузьмина 14 кв.73 | 20 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
18 | Кузьмина 14 кв.95 | 8 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
19 | Кузьмина 14 кв.96 | 19.67 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
20 | Курнатовского 1/3 кв.12 | 8 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
21 | Курнатовского 1/4 кв.38 | 40 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
22 | Курнатовского 1/4 кв.52 | 10.8 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
23 | Можайского 17/3 кв.103 | 38.95 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
24 | Можайского 17/3 кв.65 | 10.7 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
25 | Можайского 17/3 кв.112 | 14.96 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
26 | Можайского 17/3 кв.101 | 10.5 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
27 | Можайского 17/3 кв.105 | 13.3 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
28 | Можайского 17/3 кв.116 | 28 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
29 | Можайского 17/3 кв.120 | 15.84 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
30 | Можайского 17/4 кв.56 | 4.5 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
31 | Можайского 17/4 кв.72 | 1.5 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
32 | Можайского 17/4 кв.70 | 1.5 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
33 | Можайского 17/4 кв.84 | 11.89 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
34 | Можайского 17/5 кв.6 | 17.87 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
35 | Можайского 17/5 кв.5 | 17 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
36 | Можайского 17/5 кв.10 | 15.02 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
37 | Можайского 17/5 кв.13 | 5.59 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
38 | Можайского 17/5 кв.96 | 13.15 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
39 | Можайского 17/5 кв.14 | 5 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
40 | Можайского 17/6 кв.15 | 16 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
41 | Ф.Попова 16/3-60 | 6 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
42 | Ф.Попова2-81 | 16 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
43 | Б.Марлинского 7/2-38 | 15 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
44 | Ф.Попова 16/3-6 | 40 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
45 | Ф.Попова 14/3-45 | 12 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
46 | Дзержинского 40/2-51 | 16 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
47 | Ф.Попова 14/3-49 | 12 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
48 | Ф.Попова 14/3-2 | 40 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
49 | Б.Чижика 2-19 | 10 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
50 | Ф.Попова16/2-42 | 12 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
51 | Ф.Попова16/2-47 | 28 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
52 | Ф.Попова16/2-38 | 46 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
53 | Ф.Попова 14/3-43 | 18 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
54 | пер.Энергетиков 2/1 кв.1 | 6 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
55 | Можайского 17/6 кв.4 | 3.5 | п.м | май-июнь 2018г | выполнено
| ИТОГО: | 773.44 | п.м
Частичный ремонт кровли
1 | Кузьмина 10-126 | 4 | м2 | май-июнь 2018г | выполнено
2 | Дзержинского 40/2-51 | 16 | м2 | май-июнь 2018г | выполнено
3 | Ф.Попова16/3 кв21 | 8 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
4 | Ф.Попова16/2 кв 38 | 10 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
5 | Ф.Попова16/3 кв 38 | 7 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
6 | Ф.Попова16/3 кв 60 | 11 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
7 | Ф.Попова16/3 кв 52 | 15 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
8 | Б.Чижика 2 кв. 79 | 12 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
9 | Б.Чижика 18 кв.30 | 15 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
10 | Б.Чижика 18 кв. 39 | 4 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
11 | Б.Чижика 20 кв.20 | 3 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
12 | Б.Чижика 20 кв.53 | 4 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
13 | Б.Чижика 20 кв.19 | 6 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
14 | Б.Чижика 20 кв.60 | 4 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
15 | Б.Чижика 20 кв.40 | 6 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
16 | Б.Чижика 20 кв.18 | 5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
17 | Б.Чижика 20/1 кв.71 | 2.2 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
18 | Б.Чижика 20/1 кв.75 | 10 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
19 | Б.Чижика 20/1 кв.76 | 12 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
20 | Б-Чижика20/2 кв 50 | 15 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
21 | Дзержинского 40/1 кв.15 | 20 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
22 | Дзержинского 40/5 кв 17 | 4 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
23 | Курнатовского 1/3 кв.81 | 1.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
24 | Курнатовского 1/3 кв.55 | 20 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
25 | Курнатовского 1/3 кв.40 | 2 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
26 | Курнатовского 1/3 кв.81 | 3 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
27 | Курнатовского 1/4 кв.47 | 18 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
28 | Курнатовского 1/4 кв.51 | 2 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
29 | Курнатовского 1/4 кв.52 | 15 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
30 | Курнатовского 1/4 кв.57 | 10 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
31 | Кузьмина 10 кв.129 | 20 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
32 | Кузьмина 10 кв.126 | 20 | м2 | до 01.06.2018 | выполнено
33 | Кузьмина 10 кв.131,132 | 18 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
34 | Кузьмина 10 кв.137 | 20 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
35 | Кузьмина 10 кв.144 | 15 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
36 | Кузьмина 14 кв.47 | 10 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
37 | Кузьмина 14 кв.62 | 8 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
38 | Кузьмина 14 кв.93 | 7 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
39 | Кузьмина 29/2 кв.40,86,37,38 | 30 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
40 | Кузьмина 29/2 кв.77 | 15 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
41 | Можайского 17/3 кв.38 | 10 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
42 | Можайского 17/3 кв.39 | 3 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
43 | Можайского 17/3 кв.79 | 13 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
44 | Можайского 17/3 кв.97 | 16 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
45 | Можайского 17/3 кв.117 | 18 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
46 | Можайского 17/3 кв.120 | 8 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
47 | Можайского 17/4 кв.27 | 18 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
48 | Можайского 17/5 кв 61 | 10 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
49 | Можайского 17/6 кв.16 | 15 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
50 | Можайского 17/4 кв.31 | 18 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
51 | Дзержинского 40/5 кв.17 | 20 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
52 | Дзержинского 40/1 подъезд 1 коридор общего пользования | 20 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
53 | Б.Чижика 18 подъезд 2 | 25 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
54 | Б.Чижика 20/1 подъезд 6 | 25 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
55 | Б.Чижика 20/1 подъезд 3 | 16 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
56 | Можайского 13/4 кв.19 | 16 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
57 | Б-Чижика 20/2 кв.97 (корридор) | 16 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
| ИТОГО: | 694.7 | м2
Гидроизоляция балконной плиты
1 | Б.Марлинского 22 кв19 | 2.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
2 | Б.Марлинского 22 кв59 | 2.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
3 | Б.Марлинского 22 кв40 | 3.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
4 | Б.Марлинского 22 кв39 | 3.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
5 | Можайского 17/4 кв79 | 2 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
6 | Б.Чижика 20 кв.96 | 3.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
7 | Б.Чижика 20 кв.99 | 2.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
8 | Б.Чижика 20 кв.110 | 3.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
9 | Б.Чижика 20/1 кв.44 | 3.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
10 | Б.Чижика 20/1 кв.71 | 2 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
11 | Б-Чижика 20/1 кв.75 | 2 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
12 | Б-Чижика 20/1 кв.120 | 2 | м3 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
13 | Б-Чижика 20/1 кв.76 | 3 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
14 | Кальвица 7/1 кв.39 | 1.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
15 | Курнатовского 1/4 кв. 72 | 3.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
16 | Курнатовского 1/4 кв.15 | 3.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
17 | Можайского 13/4 кв.40 | 3.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
18 | Можайского 17/3 кв.38 | 5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
19 | Можайского 17/3 кв.79 | 2.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
20 | Можайского 17/5 кв.61 | 1.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
21 | Можайского 17/6 кв.16 | 2.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
22 | Можайского 17/5 кв.96 | 3.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
23 | Кузьмина 14 кв.47 | 3.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
24 | Кузьмина 14 кв.93 | 3.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
25 | Б.Марлинского 7/3кв.74 | 2.5 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
| ИТОГО: | 72.5 | м2
Установка аэраторов
1 | 50 л СА 23 кв.517 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
2 | 50 л СА 25/4 кв.19 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
4 | 50 лет СА 10 кв.12 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
5 | Б.Марлинского 22 кв.19 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
6 | Б.Марлинского 22 кв.39 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
7 | Б.Марлинского 22 кв.80 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
8 | Б.-Марлинского 7/2 кв.79 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
9 | Б.-Марлинского 7/5 кв.58 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
10 | Б.-Марлинского 9 кв.13 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
11 | Б.Чижика 18 кв.56, 60 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
12 | Б.Чижика 18 кв.58 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
13 | Б.Чижика 16 кв.97 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
14 | Б.Чижика 20 кв.20 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
15 | Бабушкина 8/2 кв.17 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
16 | Дзержинского 40/1 кв.31 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
17 | Кальвица 9/1 2 подъезд кв.40 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
18 | Кальвица 9/1 кв.38 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
19 | Кузьмина 14 кв.93 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
20 | Кузьмина 29/2 кв.37 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
21 | Можайского 13/4 кв.18, в подъезде | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
22 | Можайского 15, кв 16 | 1 | шт. | март-май 2018г. | выполнено
23 | Можайского 15, кв 72 | 1 | шт. | март-май 2018г. | выполнено
24 | Можайского 15, кв 84 | 1 | шт. | март-май 2018г. | выполнено
25 | Можайского 15, кв 26 | 1 | шт. | март-май 2018г. | выполнено
26 | Можайского 15, кв 51 | 1 | шт. | март-май 2018г. | выполнено
27 | Можайского 15, кв 95 | 1 | шт. | март-май 2018г. | выполнено
28 | Можайского 17/4 кв.31 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
29 | Можайского 17/5 кв.95 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
30 | Можайского 17/6 кв. 16 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
31 | Дзержинского 40/2, кв. 47 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
32 | Можайского 17/3, кв. 117 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
33 | Можайского 17/3, кв. 120 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 32 | шт.
Восстановление перил в подъездах
1 | Чиряева 10 |  |  | I квартал | Выполнено |  | 2 подъезд
2 | Можайского 13/4 | 15 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
3 | Можайского 15 | 180 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
4 | Можайского 17/3 | 100 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
5 | Можайского 17/4 | 18 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
6 | Можайского 17/5 | 14.5 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
7 | Можайского 17/6 | 7 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
8 | 50лет СА 25/4 | 100 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
9 | Дзержинского 40/1 | 24 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
10 | Б. Марлинского 7/5 | 50 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
11 | Б.Марлинского 9 | 50 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
12 | Курнатовского 1/3 | 15 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
13 | Курнатовского 1/4 | 15 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
14 | Б. Чижика 16 | 80 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
15 | Б. Чижика 20/2 | 10 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
16 | Кузьмина 14 | 21 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
| ИТОГО: | 699.5 | п.м.
Остекление подъездов
1 | Курнатовского 1/3 | 3 | м2 | II-III квартал 2018 | выполнено
2 | Курнатовского 1/4 | 1.5 | м2 | II-III квартал 2019 | выполнено
3 | Кузьмина 29/2 | 3.5 | м2 | II-III квартал 2020 | выполнено
| ИТОГО: | 8 | м2
Установка светодиодных светильников
1 | Кальвица 1 | 18 | шт. | II-III квартал 2020 | выполнено
2 | 50 лет СА 23 | 25 | шт. | II-III квартал 2020 | выполнено
3 | 50 лет СА 33а | 6 | шт. | II-III квартал 2020 | выполнено
4 | Курнатовского 2/1 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
5 | Можайского 17/4 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 51
Закладка окон на 1 этажах шлакоблоками
1 | Можайского 15 | 12 | м2 | II-III квартал 2020 | выполнено
| ИТОГО: | 12 | м2
Реконструкция крылец
1 | Дзержинского 40/1 | 1,2 подъезд |  | II квартал | выполнено
| ИТОГО: | 2
Установка навесов над подъездами
1 | Дзержинского 40/1 | 2 | шт. | II квартал | выполнено
2 | Курнатовского 1/3 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
3 | Курнатовского 1/4 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
4 | Б-Марлинского 7/5 | 1 | шт. | II квартал | выполнено
5 | Можайского 15 | 8 | шт. | II квартал | выполнено
| ИТОГО: | 19 | шт.
Устройство подъездных ковриков
1 | Ф.Попова 16/1 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
2 | Ф.Попова 16/2 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
3 | Ф.Попова 16/3 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
4 | Дзержинского 40/2 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
5 | Б.Марлинского 7/5 | 6 | шт. | II квартал | выполнено
6 | Б.Марлинского 7/2 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
7 | Б.Марлинского 7 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
8 | Б.Марлинского 9 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
9 | Можайского 17/3 | 6 | шт. | II квартал | выполнено
10 | Можайского 17/4 | 6 | шт. | II квартал | выполнено
11 | Можайского 17/5 | 6 | шт. | II квартал | выполнено
12 | Можайского 17/6 | 6 | шт. | II квартал | выполнено
13 | Кузьмина 14 | 6 | шт. | II квартал | выполнено
14 | Курнатовского 1/3 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
15 | Ф.Попова 14/3 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
16 | Кальвица 7/1 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
17 | Кальвица 9/1 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
| ИТОГО: | 80 | шт.
Промывка системы отопления
1 | 50 лет Советской Армии 2 |  |  | 2018-06-08 | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии 4 |  |  | 2018-06-08 | выполнено
3 | 50 лет Советской Армии 6 |  |  | 2018-06-08 | выполнено
4 | 50 лет Советской Армии 8 |  |  | 2018-06-08 | выполнено
5 | 50 лет Советской Армии 10 |  |  | 2018-06-08 | выполнено
6 | 50 лет Советской Армии 23 |  |  | 2018-06-20 | выполнено
7 | 50 лет советской Армии 23/1 |  |  | 2018-06-20 | выполнено
8 | 50 лет Советской Армии 23/2 |  |  | 2018-06-20 | выполнено
9 | 50 лет Советской Армии 25/1 |  |  | 2018-06-20 | выполнено
10 | 50 лет Советской Армии 33 А |  |  | 2018-06-20 | выполнено
11 | Бабушкина 8/2 |  |  | 2018-06-20 | выполнено
12 | Бабушкина 8/4 |  |  | 2018-06-20 | выполнено
13 | Б. Марлинского 7 |  |  | 2018-06-04 | выполнено
14 | Б. Марлинского 7/2 |  |  | 2018-06-04 | выполнено
15 | Б. Марлинского 7/5 |  |  | 2018-06-04 | выполнено
16 | Б. Марлинского 9 |  |  | 2018-06-01 | выполнено
17 | Б. Марлинского 22 |  |  | 2018-06-01 | выполнено
18 | Богдана Чижика 2 |  |  | 2018-05-28 | выполнено
19 | Богдана Чижика 4 |  |  | 2018-05-28 | выполнено
20 | Богдана Чижика 16 |  |  | 2018-05-28 | выполнено
21 | Богдана Чижика 18 |  |  | 2018-05-30 | выполнено
22 | Богдана Чижика 20 |  |  | 2018-05-30 | выполнено
23 | Богдана Чижика 20/1 |  |  | 2018-05-30 | выполнено
24 | Богдана Чижика 20/2 |  |  | 2018-05-30 | выполнено
25 | В. Манчаары 49 |  |  | 2018-06-14 | выполнено
26 | Дзержинского 40/1 |  |  | 2018-06-09 | выполнено
27 | Дзержинского 40/2 |  |  | 2018-06-09 | выполнено
28 | Дзержинского 40/5 |  |  | 2018-06-09 | выполнено
29 | Кальвица 1 |  |  | 2018-06-01 | выполнено
30 | Кальвица 7/1 |  |  | 2018-06-14 | выполнено
31 | Кальвица 9/1 |  |  | 2018-06-13 | выполнено
32 | Кузьмина 10 |  |  | 2018-06-13 | выполнено
33 | Кузьмина 14 |  |  | 2018-06-13 | выполнено
34 | Кузьмина 29/2 |  |  | 2018-06-13 | выполнено
35 | Курнатовского 1/3 |  |  | 2018-06-14 | выполнено
36 | Курнатовского 1/4 |  |  | 2018-06-14 | выполнено
37 | Курнатовского 2/1 |  |  | 2018-06-14 | выполнено
38 | Можайского 15 |  |  | 2018-06-15 | выполнено
39 | Можайского 13/4 |  |  | 2018-06-16 | выполнено
40 | Можайского 17/3 |  |  | 2018-06-17 | выполнено
41 | Можайского 17/4 |  |  | 2018-06-18 | выполнено
42 | Можайского 17/5 |  |  | 2018-06-19 | выполнено
43 | Можайского 17/6 |  |  | 2018-06-20 | выполнено
44 | Можайского 21/1 |  |  | 2018-06-21 | выполнено
45 | Пер. Энергетиков 2/1 |  |  | 2018-05-30 | выполнено
46 | Р. Зорге 11/1 |  |  | 2018-05-30 | выполнено
47 | Труда 5/1 |  |  | 2018-05-30 | выполнено
48 | Федора Попова 2 |  |  | 2018-05-30 | выполнено
50 | Федора Попова 14/3 |  |  | 2018-06-14 | выполнено
51 | Федора Попова 16/1 |  |  | 2018-06-09 | выполнено
52 | Федора Попова 16/2 |  |  | 2018-06-09 | выполнено
53 | Федора Попова 16/3 |  |  | 2018-06-08 | выполнено
54 | Чиряева 10 |  |  | 2018-05-25 | выполнено
Ревизия элеваторного узла
1 | 50 лет Советской Армии 2 |  |  | июль-август | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии 4 |  |  | июль-август | выполнено
3 | 50 лет Советской Армии 6 |  |  | июль-август | выполнено
4 | 50 лет Советской Армии 8 |  |  | июль-август | выполнено
5 | 50 лет Советской Армии 10 |  |  | июль-август | выполнено
6 | 50 лет Советской Армии 23 |  |  | июль-август | выполнено
7 | 50 лет советской Армии 23/1 |  |  | июль-август | выполнено
8 | 50 лет Советской Армии 23/2 |  |  | июль-август | выполнено
9 | 50 лет Советской Армии 25/1 |  |  | июль-август | выполнено
10 | 50 лет Советской Армии 33 А |  |  | июль-август | выполнено
11 | Бабушкина 8/2 |  |  | июль-август | выполнено
12 | Бабушкина 8/4 |  |  | июль-август | выполнено
13 | Б. Марлинского 7 |  |  | июль-август | выполнено
14 | Б. Марлинского 7/2 |  |  | июль-август | выполнено
15 | Б. Марлинского 7/5 |  |  | июль-август | выполнено
16 | Б. Марлинского 9 |  |  | июль-август | выполнено
17 | Б. Марлинского 22 |  |  | июль-август | выполнено
18 | Богдана Чижика 2 |  |  | июль-август | выполнено
19 | Богдана Чижика 4 |  |  | июль-август | выполнено
20 | Богдана Чижика 16 |  |  | июль-август | выполнено
21 | Богдана Чижика 18 |  |  | июль-август | выполнено
22 | Богдана Чижика 20 |  |  | июль-август | выполнено
23 | Богдана Чижика 20/1 |  |  | июль-август | выполнено
24 | Богдана Чижика 20/2 |  |  | июль-август | выполнено
25 | В. Манчаары 49 |  |  | июль-август | выполнено
26 | Дзержинского 40/1 |  |  | июль-август | выполнено
27 | Дзержинского 40/2 |  |  | июль-август | выполнено
28 | Дзержинского 40/5 |  |  | июль-август | выполнено
29 | Кальвица 1 |  |  | июль-август | выполнено
30 | Кальвица 7/1 |  |  | июль-август | выполнено
31 | Кальвица 9/1 |  |  | июль-август | выполнено
32 | Кальвица 9/2 |  |  | июль-август | выполнено
33 | Кузьмина 10 |  |  | июль-август | выполнено
34 | Кузьмина 14 |  |  | июль-август | выполнено
35 | Кузьмина 29/2 |  |  | июль-август | выполнено
36 | Курнатовского 1/3 |  |  | 2018-06-20 | выполнено
37 | Курнатовского 1/4 |  |  | 2018-06-20 | выполнено
38 | Курнатовского 2/1 |  |  | июль-август | выполнено
39 | Можайского 15 |  |  | июль-август | выполнено
40 | Можайского 13/4 |  |  | июль-август | выполнено
41 | Можайского 17/1 |  |  | июль-август | выполнено
42 | Можайского 17/3 |  |  | июль-август | выполнено
43 | Можайского 17/4 |  |  | июль-август | выполнено
44 | Можайского 17/5 |  |  | июль-август | выполнено
45 | Можайского 17/6 |  |  | июль-август | выполнено
46 | Можайского 21/1 |  |  | июль-август | выполнено
47 | Пер. Энергетиков 2/1 |  |  | июль-август | выполнено
48 | Р. Зорге 11/1 |  |  | июль-август | выполнено
49 | Труда 5/1 |  |  | июль-август | выполнено
50 | Федора Попова 2 |  |  | июль-август | выполнено
51 | Федора Попова 10/1 |  |  | июль-август | выполнено
52 | Федора Попова 14/3 |  |  | июль-август | выполнено
53 | Федора Попова 16/1 |  |  | июль-август | выполнено
54 | Федора Попова 16/2 |  |  | июль-август | выполнено
55 | Федора Попова 16/3 |  |  | июль-август | выполнено
56 | Чиряева 10 |  |  | июль-август | выполнено
Ревизия запорной арматуры в техническом этаже
1 | Богдана Чижика 2 | кран свар d-32 | 20 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
2 |  | кран свар d-15 | 8 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
3 |  | резьба корот d-15 | 10 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
4 |  | кран шар d-15 | 10 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
5 | Богдана Чижика 16 | кран свар d-32 | 28 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
6 |  | кран свар d-15 | 12 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
7 |  | резьба корот d-15 | 14 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
8 |  | кран шар d-15 | 14 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
9 | Дзержинского 40/1 | кран свар d-32 | 20 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
10 |  | кран свар d-15 | 8 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
11 |  | резьба корот d-15 | 10 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
12 |  | кран шар d-15 | 10 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
13 | Дзержинского 40/2 1,2,4 под. | кран свар d-32 | 10 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
14 |  | кран свар d-15 | 6 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
15 |  | резьба корот d-15 | 5 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
16 |  | кран шар d-15 | 5 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
17 | 1 под. | труба d-20 | 6 м. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
18 | Кальвица 7/1 | кран свар d-32 | 20 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
19 |  | кран свар d-15 | 8 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
20 |  | резьба корот d-15 | 10 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
21 |  | кран шар d-15 | 10 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
22 | Кальвица 9/1 | кран свар d-32 | 20 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
23 |  | кран свар d-15 | 8 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
24 |  | резьба корот d-15 | 10 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
25 |  | кран шар d-15 | 10 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
26 | Кузьмина 14 | кран шар d-20 | 42 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
27 |  | сгоны d-20 | 42 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
28 |  | муфта d-20 | 42 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
29 |  | контрогайка d-20 | 42 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
30 | Кузьмина 29/2 | кран шар d-25 | 18 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
31 |  | муфта d-25 | 36 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
32 |  | кран шар d-40 | 4 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
33 |  | муфта d-40 | 8 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
34 | Курнатовского 1/3 | кран шар 25 | 25 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
35 |  | муфта 25 | 25 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
36 | Курнатовского 1/4 | кран шар d-20 | 24 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
37 |  | сгоны d-20 | 24 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
38 |  | муфта d-20 | 24 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
39 |  | контрогайка d-20 | 24 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
40 | Курнатовского 2/1 | кран шар d-20 | 4 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
41 |  | сгоны d-20 | 4 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
42 |  | муфта d-20 | 4 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
43 |  | контрогайка d-20 | 4 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
44 | Можайского 15 | кран шар d-20 | 48 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
45 |  | сгоны d-20 | 48 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
46 |  | муфта d-20 | 48 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
47 |  | контрогайка d-20 | 48 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
48 | Можайского 13/4 | кран свар d-40 | 20 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
49 | Можайского 17/3 | кран свар d-40 | 12 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
50 | Можайского 17/4 | кран свар d-32 | 16 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
51 | Можайского 17/5 | кран свар d-40 | 12 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
52 | Можайского 17/6 | кран свар d-40 | 8 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
53 | Можайского 21/1 | кран шар d-40 | 1 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
54 |  | муфта d-40 | 1 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
55 | Федора Попова 14/3 | кран свар d-32 | 20 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
56 |  | кран свар d-15 | 8 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
57 |  | резьба корот d-15 | 10 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
58 |  | кран шар d-15 | 10 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
59 | Федора Попова 16/2 | кран свар d-32 | 12 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
60 |  | кран свар d-15 | 8 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
61 |  | резьба корот d-15 | 6 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
62 |  | кран шар d-15 | 6 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
63 | Федора Попова 16/3 | кран свар d-32 | 20 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
64 |  | кран свар d-15 | 8 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
65 |  | резьба корот d-15 | 10 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
66 |  | кран шар d-15 | 10 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
| ИТОГО: | 1072 | шт.
Частичная замена задвижек в элеваторном узле
1 | 50 Лет Сов. Армии 4 | d-80 | 2 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
2 | 50 Лет Сов. Армии 8 | d-80 | 2 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
3 | 50 Лет Сов. Армии 23 | d-80 | 2 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
4 |  | фланец d-80 | 4 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
5 | 50 Лет Сов. Армии 25/4 | d-80 | 2 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
6 | 50 Лет Сов. Армии 33а | d-80 | 2 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
7 | Б.Чижика 16 | d-100 | 1 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
8 | Б.Чижика 18 | d-80 | 4 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
9 | Б.Чижика 2 | d-80 | 2 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
10 | Б.Чижика 20/1 | d-80, d-100 | 2 шт., 2шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
11 | Б.Чижика 20/2 | d-100 | 2 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
12 | Бабушкина 8/4 | d-80 | 2 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
13 | Кузьмина 10 | d-80 | 2 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
14 | Курнатовского 1/4 | d-50 | 1 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
15 | Можайского 21/1 | d-50 | 1 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
16 | Р.Зорге 11/1 | d-100 | 1 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
| ИТОГО: | 30 | шт.
Замена металических труб на пластиковые ХГВС
1 | 50 лет СА 23, кв. 206 | 1 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø25
2 | 50 лет СА 23/2 | 3 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø40
3 | 50 лет СА 23 | 35 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø63
4 | Б-Марлинского 7 | 21.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | в элеваторе, труба Ø25
5 | Б.Чижика 2 | 7.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø25
6 | Б.Чижика 16 | 2 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø63
7 | Б.Чижика 20 | 6 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø63, труба Ø40
8 | Б.Чижика 20/1 | 13 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø63, труба Ø32
9 | Б-Марлинского 7 | 2 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø20
10 | Б-Марлинского 7/5 | 12 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø63
11 | Б-Марлинского 9 | 5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø63
12 | Дзержинского 40/1 | 9 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø16
13 | Дзержинского 40/2 | 2 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø16
14 | Кальвица 9/1 | 6 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø20
15 | Ф.Попова 14/3 | 3 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø63
16 | Б.Чижика 4, ОПП | 2 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø15
17 | Кальвица 1, кв. 17 | 12 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø40
18 | пер. Энергетиков 2/1, кв. 67 | 2.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø25
19 | Ф.Попова 2, кв. 103 | 5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø25
20 | Ф. Попова 14/3, кв. 75, 79 | 7 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø90
21 | Ф.Попова 14/3 кв 46, 50 | 4.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø20
22 | Ф.Попова 16/2, кв. 19 | 4 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø20
| ИТОГО: | 165 | м.п.
Частичная замена центральной канализации
1 | Дзержинского 40/2 4 под. | d-159 | 5 м. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
2 | Курнатовского 1/3 1,2,3 под. | d-159 | 12 м. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
3 | Курнатовского 1/4 1,2,3 под. | d-159 | 3 м. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
4 | Курнатовского 2/1 1,2,3 под. | d-159 | 4 м. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
5 | Кузьмина 29/2 2,3,4 под. | d-159 | 12 м. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
6 | Можайского 13/4 1 под. | d-159 | 6 м. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
7 | Можайского 17/6 | d-159 | 12 м. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
|  | фланец d-159 | 2 шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
8 | Можайского 21/1 1,2 под. | d-108 | 12 м | Май-Июнь 2018г. | выполнено
9 | Б.Чижика 2, кв. 20 | 1 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø110 КНС
10 | Б.Чижика 2, кв. 16-20 | 8.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø110, труба Ø50 КНС
11 | Б.Чижика 16 | 1.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø89
12 | Кальвица 9/1, ув. 26, 30 | 6.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø50 КНС
13 | Ф.Попова 14/3, кв. 71-75 | 7.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø110, труба Ø50 КНС
14 | Ф. Попова 16/2, кв. 19 | 6 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø110 КНС
15 | Ф.Попова 16/3, кв.63 | 8 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø110, труба Ø50 КНС
16 | Можайского 17/5, кв. 19 | 4 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø50 КНС
17 | Можайского 21/1 | 6 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø110 КНС
| ИТОГО: | 115 | м
Частичная замена центрального отопления
1 | Дзержинского 40/2 1,2,4 под | d-159 | 24 м. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
2 | Ф.Попова 14/3 3 под. | d-159 | 1,5 м. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
3 | Кальвица 1 кв.10-11 | d-108 | 8 м. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
4 | 50 лет СА 23, кв. 516 | 4 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø20, радиатор 8-сек.
5 | 50 лет СА 23/2 | 3 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | в элеваторе
6 | 50 лет СА 25/1, кв. 3 | 0.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø15
7 | 50 лет СА 33а, кв.33 | 0.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø15
8 | Б.Чижика 16 | 3 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | в элеваторе, труба Ø15
9 | Б.Чижика 20, кв. 60 | 0.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø20
10 | Б.Чижика 20, кв. 37 | 6 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø25
11 | Б.Чижика 20/1, кв.17 | 0.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø15
12 | Б.Чижика 20/2 |  |  | IV квартал | выполнено |  | Установка регистра Ø159, 2 подъезд
13 | Дзержинского 40/1, кв. 51, 55 | 1 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø15
14 | Ф.Попова 14/3, кв. 16 | 1 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø20
15 | Ф.Попова 14/3, кв. 52, 55, 59 | 6.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø20
16 | Ф.Попова 14/3, кв. 75 | 0.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø15
17 | Ф.Попова 16/3, кв. 21, 25 | 6 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø20
18 | Чиряева 10 | 2 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø50
| ИТОГО: | 64.5 | м
Устройство информационных щитов
1 | Б-Марлинского 7/5 | 6 | шт. | I квартал | Выполнено
2 | Б-Марлинского 22 | 3 | шт. | I квартал | Выполнено
3 | Можайского 17/3 | 6 | шт. | I квартал | Выполнено
4 | Можайского 17/4 | 6 | шт. | I квартал | Выполнено
5 | Курнатовского 2/1 | 4 | шт. | I квартал | Выполнено
6 | Кузьмина 29/2 | 4 | шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
7 | Можайского 17/3 | 6 | шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
8 | Можайского 15 | 6 | шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
9 | Можайского 17/4 | 6 | шт. | Май-Июнь 2018г. | выполнено
| ИТОГО: | 47 | шт.
Установка фонарного окна
1 | Ф.Попова 16/1 | 4 | шт. | II-III квартал 2019 | выполнено
2 | Ф.Попова 16/2 | 4 | шт. | II-III квартал 2020 | выполнено
3 | Можайского 15 | 8 | шт. | IV квартал | выполнено
4 | Можайского 17/3 | 6 | шт. | IV квартал | выполнено
5 | Можайского 17/4 | 6 | шт. | IV квартал | выполнено
6 | Можайского 17/5 | 6 | шт. | IV квартал | выполнено
7 | Кальвица 2/1 | 2 | шт. | IV квартал | выполнено
8 | Кузьмина 10 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
9 | Ф.Попова 2 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 38 | шт.
Ремонт домофонных дверей
1 | Б-Марлинского 7 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено |  | 4 подъезд
2 | Б-Марлинского 7/5 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено |  | 6 подъезд
3 | Б-Марлинского 22 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено |  | 3 подъезд
4 | Б.Чижика 2 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено |  | 3 подъезд
5 | Б.Чижика 16 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено |  | 5 подъезд
6 | Б.Чижика, 20 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено |  | 3 подъезд
7 | Б.Чижика 20/2 | 2 | шт. | IV квартал | выполнено |  | 2, 3 подъезды
8 | Кузьмина 14 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено |  | 5 подъезд
9 | Можайского 17/3 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено |  | 3 подъезд
10 | Можайского 17/4 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено |  | 4 подъезд
11 | Ф.Попова 14/3 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено |  | 1 подъезд
| ИТОГО: | 12 | шт.
Ремонт ливневой канализации (стоков)
1 | 50 л. СА 25/4 | 5 | п.м. | II-III квартал 2018 | выполнено
2. | 50 лет СА 23 | 15 | п.м. | II-III квартал 2019 | выполнено
| ИТОГО: | 20 | п.м.
Ремонт водосточных труб
1 | Можайского 15 | 4 | п.м. | II-III квартал 2019 | выполнено
| ИТОГО: | 4 | п.м.
Сооружение полисадников
1 | Можайского 17/3 кв. 39 |  |  | II-III квартал 2018 | выполнено
2. | 50 лет СА 25/4 |  |  | II-III квартал 2018 | выполнено
Ремонт дверей
1. | Б-Марлинского 7/4 | 1 | шт. | II-III квартал 2018 | выполнено
1 | Б-Марлинского 7/5 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
2 | Б-Марлинского 9 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
3 | Кальвица 9/1 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 4 | шт.
Установка сан.точек
1 | Курнатовского 1/3 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
2 | Можайского 17/4 | 1 | шт. | I квартал | Выполнено
1 | Б.Марлинского 7 | 1 | шт. | II-III квартал 2018 г. | выполнено
2 | Б.Марлинского 7/2 | 1 | шт. | II-III квартал 2018 г. | выполнено
3 | Можайского 15 | 1 | шт. | II-III квартал 2018 г. | выполнено
4 | Кальвица 7/1, 9/1 | 1 | шт. | II-III квартал 2018 г. | выполнено
5 | Б.Чижика 16 | 1 | шт. | II-III квартал 2018 г. | выполнено
| ИТОГО: | 7 | шт.
Обшивка цокольного этажа евровагонкой
1 | Ф-Попова 16/1 | 1,2,3,4 подъезды |  | I квартал | Выполнено
2 | Ф-Попова 16/2 | 1,4 подъезды |  | I квартал | Выполнено
3 | Можайского 17/3 | 1,2,3,4,5,6 подъезды |  | I квартал | Выполнено
4 | Можайского 17/4 | 1,2,3,4,6 подъезды |  | I квартал | Выполнено
5 | Можайского 17/5 | 1,2,3,4,5,6 подъезды |  | I квартал | Выполнено
6 | Можайского 17/6 | 1,2,3,4,5,6 подъезды |  | I квартал | Выполнено
7 | Б-Марлинского 7/2 | 2,3,4 подъезды |  | I квартал | Выполнено
8 | Б-Марлинского 7 | 1,2,3,4 подъезды |  | I квартал | Выполнено
9 | Кузьмина 14 |  |  | I квартал | Выполнено
10 | Ф-Попова 14/3 | 1,2,3,4 подъезды |  | I квартал | Выполнено
11 | Б-Марлинского 7/2 | 1 подъезд |  | IV квартал | выполнено
ИТОГО:
Утепление фонарных окон
1 | Б.Чижика 18 | 3 подъезд | шт. | IV квартал | выполнено
2 | Фпопова 16/1 | 1,2,3,4 подъезды | шт. | IV квартал | выполнено
3 | Фпопова 16/2 | 1,2,3,4 подъезды | шт. | IV квартал | выполнено
5 | Дзержинского 40/1 | 1,2,3,4 подъезды | шт. | IV квартал | выполнено
6 | Дзержинского 40/2 | 1,2,3,4 подъезды | шт. | IV квартал | выполнено
7 | Можайского 17/3 | 1,2,3,4,5,6 подъезды | шт. | IV квартал | выполнено
8 | Можайского 17/4 | 1,2,3,4,5,6 подъезды | шт. | IV квартал | выполнено
9 | Ф.Попова 16/3 | 1,2,3,4 подъезды | шт. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 0 | шт.
Поверка и установка ОДПУ на МКД
1 | Б Чижика 2 |  |  | IV квартал | выполнено
2 | Б Чижика 16 |  |  | IV квартал | выполнено
3 | Б Марлинского 7/5 |  |  | IV квартал | выполнено
4 | Ф Попова 16/1 |  |  | IV квартал | выполнено
5 | Ф Попова 16/2 |  |  | IV квартал | выполнено
6 | Ф Попова 16/3 |  |  | IV квартал | выполнено
7 | Курнатовского 1/3 |  |  | IV квартал | выполнено
8 | Курнатовского 1/4 |  |  | IV квартал | выполнено
9 | Кузьмина 29/2 |  |  | IV квартал | выполнено
10 | Можайского 15 |  |  | IV квартал | выполнено
11 | Можайского 17/3 |  |  | IV квартал | выполнено
Ревизия ВРУ и электрощитовых
1 | Б.Чижика 20 | 30 |  | IV квартал | выполнено
2 | Б.Чижика 20/1 | 30 |  | IV квартал | выполнено
3 | Б.Чижика 20/2 | 30 |  | IV квартал | выполнено
4 | пер. Энергетиков 2/1 | 20 |  | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 110 | шт.
Установка электрощитовых
1 | Кальвица 9/1 | 5 | шт. | IV квартал | выполнено
2 | Б. Чижика 20/2 | 3 | шт. | IV квартал | выполнено
3 | Можайского 17/4 | 3 | шт. | IV квартал | выполнено
4 | Можайского 17/5 | 2 | шт. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 13 | шт.
Закрытие и утепление технических этажей
1 | Б. Чижика 2 | 4 | шт. | IV квартал | выполнено
2 | Б. Чижика 16 | 4 | шт. | IV квартал | выполнено
3 | Б.Чижика 18 | 4 | шт. | IV квартал | выполнено
4 | Б.Чижика 20 | 6 | шт. | IV квартал | выполнено
5 | Б.Чижика 20/1 | 6 | шт. | IV квартал | выполнено
6 | Б.Чижика 20/2 | 6 | шт. | IV квартал | выполнено
7 | Б-Марлинского 7 | 4 | шт. | IV квартал | выполнено
7 | Б-Марлинского 7/5 | 6 | шт. | IV квартал | выполнено
8 | Кальвица 7/1 | 4 | шт. | IV квартал | выполнено
9 | Кальвица 9/1 | 4 | шт. | IV квартал | выполнено
10 | Кузьмина 10 | 3 | шт. | IV квартал | выполнено
11 | Кузьмина 14 | 6 | шт. | IV квартал | выполнено
12 | Можайского 17/4 | 6 | шт. | IV квартал | выполнено
13 | Ф.Попова 2 | 6 | шт. | IV квартал | выполнено
14 | Ф.Попова 14/3 | 4 | шт. | IV квартал | выполнено
15 | Ф.Попова 16/1 | 4 | шт. | IV квартал | выполнено
16 | Ф.Попова 16/2 | 4 | шт. | IV квартал | выполнено
17 | Ф.Попова 16/3 | 4 | шт. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 85 | шт.
Закрытие чердачных люков
1 | 50 лет СА 23 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
2 | 50 лет СА 23/1 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
3 | Бабушкина 8/4 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
4 | Б-Марлинского 7/2 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
5 | Б-Марлинского 9 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
6 | Б.Чижика 16 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
7 | Б.Чижика 20 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
8 | Ф.Попова 14/3 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 8 | шт.
Облицовка крыльца подъездов
1 | Можайского 15 | 4, 5 подъезды |  | IV квартал | выполнено
2 | Можайского 15 | 1,2,3,6,7,8 подъезды |  | IV квартал | выполнено
Утепление дверей в подъездах
1 | 50 лет СА 33а | 1,2 подъезды |  | IV квартал | выполнено
2 | Б.Чижика 18 | 2 подъезд |  | IV квартал | выполнено
3 | Б.Чижика 20/1 | 2,5 подъезд |  | IV квартал | выполнено
4 | Дзержинского 40/1 | 1,2,3,4 подъезды |  | IV квартал | выполнено
5 | Дзержинского 40/2 | 1,2,3,4 подъезды |  | IV квартал | выполнено
6 | Дзержинского 40/5 | 1 подъезд |  | IV квартал | выполнено
7 | Кальвица 1 | 1,2,3,4,5,6,7 этаж |  | IV квартал | выполнено |  | пожарные выходы
8 | Кальвица 9/1 | 1 подъезд |  | IV квартал | выполнено
9 | Кузьмина 10 | 1,2,3 подъезды |  | IV квартал | выполнено
10 | Кузьмина 29/2 | 1 подъезд |  | IV квартал | выполнено
11 | Курнатовского 1/4 | 1,2,3,4 подъезды |  | IV квартал | выполнено
12 | Можайского 17/3 | 1,2,3,4,5,6 подъезды |  | IV квартал | выполнено
13 | Можайского 17/4 | 1,6 подъезд |  | IV квартал | выполнено
14 | Можайского 17/6 | 4 подъезд |  | IV квартал | выполнено
15 | Ф.Попова 16/1 | 1,2,3,4 подъезды |  | IV квартал | выполнено
16 | Ф.Попова 16/2 | 1,2,3,4 подъезды |  | IV квартал | выполнено
17 | Ф.Попова 16/3 | 1,2,3,4 подъезды |  | IV квартал | выполнено
Утепление ХГВС, КНС
1 | 50 лет СА 8 | 18 | п.м. | IV квартал | выполнено
2 | 50 лет СА 4 | 8 | п.м. | IV квартал | выполнено
3 | Кальвица 1 | 5 | п.м. | IV квартал | выполнено
4 | Курнатовского 1/4 | 4 | п.м. | IV квартал | выполнено
5 | Можайского 15 | 24 | п.м. | IV квартал | выполнено
6 | Б.Чижика 16 | 6 | п.м. | IV квартал | выполнено
7 | Б.Чижика 18 | 4 | п.м. | IV квартал | выполнено
8 | Б.Чижика 20 | 8 | п.м. | IV квартал | выполнено
9 | Б.Чижика 20/1 | 13 | п.м. | IV квартал | выполнено
10 | Б.Чижика 20/2 | 16 | п.м. | IV квартал | выполнено
11 | Дзержинского 40/5 | 5 | п.м. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 111 | п.м.
Установка доводчиков и пружин
1 | 50 лет СА 4 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
2 | 50 лет СА 10 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
3 | 50 лет СА 23 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
4 | 50 лет СА 25/4 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
5 | 50 лет СА 33а | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
6 | Б-Марлинского 9 | 2 | шт. | IV квартал | выполнено
7 | Б-Марлинского 7 | 3 | шт. | IV квартал | выполнено
8 | Б-Марлинского 7/5 | 3 | шт. | IV квартал | выполнено
9 | Б-Марлинского 22 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
10 | Б.Чижика 2 | 2 | шт. | IV квартал | выполнено
11 | Б.Чижика 16 | 5 | шт. | IV квартал | выполнено
12 | Б.Чижика 20 | 2 | шт. | IV квартал | выполнено
13 | Б.Чижика 20/2 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
14 | Кальвица 9/1 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
15 | Кузьмина 14 | 2 | шт. | IV квартал | выполнено
16 | Кузьмина 29/2 | 2 | шт. | IV квартал | выполнено
17 | Курнатовского 1/4 | 3 | шт. | IV квартал | выполнено
18 | Можайского 13/4 | 3 | шт. | IV квартал | выполнено
19 | Можайского 17/3 | 2 | шт. | IV квартал | выполнено
20 | Можайского 21/1 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
21 | Ф.Попова 2 | 3 | шт. | IV квартал | выполнено
22 | Ф.Попова 14/3 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
23 | Ф.Попова 16/1 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
24 | Ф.Попова 16/2 | 5 | шт. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 48 | шт.
Note on F664: Автор: