## Лист3
директор ООО АРСЕНАЛ ПЛЮС
_____________Е.А.Скрябин
ПЛАН
текущего ремонта за I -II- III - IVквартал 2016 года
| № п/п | Адрес | Объем/ед.изм. | Начало работ/срок исполнения | Примечание
Реконструкция крылец подъезда
| 1 | 50 лет Совесткой Армии 25/4 | 3 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 2 | Бестужева Марлинского д. 7 | 4 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 3 | Бестужева Марлинского д. 7/2 | 4 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 4 | Бестужева Марлинского д. 7/5 | 6 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 5 | Бестужева Марлинского д. 9 | 4 шт. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 6 | Бестужева Марлинского д. 22 | 4 шт. | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 7 | Богдана Чижика д. 16 | 6 шт. | Март 2016г. | Выполнено
| 8 | Богдана Чижика д. 18 | 6 шт. | Март 2016г. | Выполнено
| 9 | Богдана Чижика д. 20 | 6 шт. | Март 2016г. | Выполнено
| 10 | Богдана Чижика д. 20/1 | 6 шт. | Март 2016г. | Выполнено
| 11 | Богдана Чижика д. 20/2 | 6 шт. | Март 2016г. | Выполнено
| 12 | Дзержинского д. 40/1 | 4 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 13 | Дзержинского д. 40/5 | 2 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 14 | Кальвица д. 9/1 | 4 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 15 | Кузьмина д. 14 | 4 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 16 | Можайского д. 17/3 | 6 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 17 | Можайского д. 17/4 | 6 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 18 | Можайского д. 17/5 | 6 шт. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 19 | Фёдора Попова д. 2 | 6 шт. | Март 2016г. | Выполнено
| 20 | Фёдора Попова д. 10/1 | 6 шт. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 21 | Фёдора Попова д. 14/3 | 6 шт. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 22 | Фёдора Попова д. 16/1 | 4 шт. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 23 | Фёдора Попова д. 16/2 | 4 шт. | Февраль-март 2016г. | Выполнено
| 24 | Энергетиков пер. д. 2/1 | 4 шт. | Март 2016г. | Выполнено
| 25 | Курнатовского д. 2/1 | 4 шт. | Июль 2016г | Выполнено
| 26 | Фёдора Попова д. 16/3 | 4 шт. | Июль 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 125 шт.
Установка перил
| 1 | Богдана Чижика 2 | 40 п.м. | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 2 | Богдана Чижика д. 4 | 20 п.м. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 3 | Богдана Чижика 16 | 60 п.м. | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 4 | Богдана Чижика 18 | 40 п.м. | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 5 | Богдана Чижика 20 | 60 п.м. | Декабрь 2016г | В работе
| 6 | Богдана Чижика 20/1 | 60 п.м. | Декабрь 2016г | В работе
| 7 | Богдана Чижика 20/2 | 60 п.м. | Декабрь 2016г | Выполнено
| 8 | Б-Марлинского 7 | 40 п.м. | Июль 2016г | Выполнено
| 9 | Бестужева Марлинского д. 7/2 | 40 п.м. | Август-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 10 | Б. Марлинского 7/5 | 60 п.м. | Октябрь 2016г | Выполнено
| 11 | Б. Марлинского 9 | 40 п.м. | Октябрь 2016г | Выполнено
| 12 | Б. Марлинского 22 | 40 п.м. | Октябрь 2016г | Выполнено
| 13 | Дзержинского 40/1 | 40 п.м. | Октябрь 2016г | Выполнено
| 14 | Дзержинского 40/5 | 10 п.м. | Декабрь 2016г | Выполнено
| 15 | Кальвица д. 7/1 | 40 п.м. | март 2016г | Выполнено
| 16 | Кальвица д. 9/1 | 40 п.м. | Январь-Март 2016г. | Выполнено
| 17 | Курнатовского д.1/4 - 4подъезд | 10 п.м. | Июль 2016г | Выполнено
| 18 | Можайского д. 17/3 | 60 п.м. | Январь 2016г. | Выполнено
| 19 | Можайского д. 17/4 | 60 п.м. | Январь 2016г. | Выполнено
| 20 | Можайского д. 15 | 80 п.м | Июнь 2016г | Выполнено
| 21 | Можайского д. 17/5 | 60 п.м. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 22 | П. Энергетиков 2/1 | 40 п.м. | Декабрь 2016г | Выполнено
| 23 | Ф. Попова 2 | 60 п.м. | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 24 | Фёдора Попова д. 10/1 | 60 п.м. | Октябрь 2016г. | Выполнено
| 25 | Фёдора Попова д. 14/3 | 40 п.м. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 26 | Фёдора Попова д. 16/1 | 40 п.м. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 27 | Фёдора Попова д. 16/3 | 40 п.м. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 28 | Фёдора Попова д. 16/2 | 40 п.м. | Июль 2016г | Выполнено
| 29 | Чиряева 10 | 10 п.м. | март 2016г. | Выполнено
|  | Итого: | 1290 п.м.
Установка металлических дверей
| 1 | Богдана Чижика д. 2 | 4 шт. | Январь-март 2016г. | Выполнено
| 2 | Богдана Чижика 4 | 2 шт | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 3 | Богдана Чижика 18 | 4 шт | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 4 | Бестужева Марлинского 7/5 | 5 шт | Ноябрь-Декабрь 2016г | Выполнено
| 5 | Бестужева Марлинского д. 9 | 4 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 6 | Дзержинского д. 40/1 | 4 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 7 | Кузьмина д. 14 | 6 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 8 | Курнатовского д. 2/1 | 4 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 9 | П. Энергетиков 2/1 | 4 шт | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 10 | Фёдора Попова д. 10/1 | 1 шт. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 11 | Федора Попова 14/3 | 4 шт | Декабрь 2016г | Выполнено
| 12 | Фёдора Попова д. 16/1 | 2 шт. | Январь-февраль 2016г. | Выполнено
| 13 | Фёдора Попова д. 16/2 | 3 шт. | Февраль-март 2016г. | Выполнено
| 14 | Фёдора Попова д. 16/3 | 3 шт. | Ноябрь 2015г. | Выполнено
|  | Итого: | 86 шт
Электромонтажные работы (установка светильников в подъездах)
| 1 | 50 Лет Советской Армии 25/4 | 60 шт | Декабрь 2016г | Выполнено
| 2 | Богдана Чижика д. 2 | 56 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 3 | Богдана Чижика 4 | 36 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 4 | Богдана Чижика 16 | 66 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 5 | Богдана Чижика 18 | 52 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 6 | Богдана Чижика д. 20 | 84 шт. | Февраль-март 2016г. | Выполнено
| 7 | Богдана Чижика 20/1 | 60 шт | Декабрь 2016г | В работе
| 8 | Богдана Чижика д.20/2 | 84 шт. | Июль 2016г | Выполнено
| 9 | Бестужева Марлинского 7 | 40 шт | Декабрь 2016г | Выполнено
| 10 | Бестужева Марлинского 7/2 | 40 шт | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 11 | Бестужева Марлинского 7/5 | 60 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 12 | Бестужева Марлинского 9 | 40 шт | Декабрь 2016г | Выполнено
| 13 | Бестужева Марлинского д. 22 | 56 шт. | Сентябрь 2016г. | Выполнено
| 14 | Кальвица 7/1 | 40 шт | Декабрь 2016г | Выполнено
| 15 | Кальвица 9/1 | 40 шт | Декабрь 2016г | Выполнено
| 16 | Кальвица 11/1 | 40 шт | Декабрь 2016г. | Выполнено
| 17 | Кузьмина д. 29/2 | 40 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 18 | Курнатовского 1/3 | 68 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 19 | Курнатовского 1/4 | 57 шт. | Июль-сентябрь 2016г | Выполнено
| 20 | Курнатовского 2/1 | 60 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 21 | Можайского 13/4 | 50 шт | Декабрь 2016г | Выполнено
| 22 | Можайского 17/3 | 30 шт | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 23 | Можайского 17/5 | 48 шт | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 24 | Можайского 17/6 | 48 шт | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 25 | Федора Попова 2 | 78 шт | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 26 | Федора Попова 10/1 | 60 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 27 | Фёдора Попова д. 16/1 | 56 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 28 | Фёдора Попова д. 16/2 | 32 шт. | Сентябрь-Октябрь 2016г. | Выполнено
| 29 | Фёдора Попова д. 16/3 | 56 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 30 | Чиряева 10 | 23 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 31 | Энергетиков пер. д. 2/1 | 56 шт. | Июль 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 1576 шт
Установка светодиодных светильников на 1-х этажах
| 1 | 50 Лет Сов.Армии 25/4 | 9 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 2 | Бабушкина 8/4 | 3 шт. | Сентябрь 2016г. | Выполнено
| 3 | Богдана Чижика д.2 | 4 шт | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 4 | Богдана Чижика д.4 | 2 шт | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 5 | Бестужева Марлинского д.7 | 4 шт. | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 6 | Бестужева Марлинского д.7/2 | 4 шт. | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 7 | Бестужева Марлинского д.7/5 | 6 шт. | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 8 | Бестужева Марлинского д.9 | 4 шт. | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 9 | Бестужева Марлинского д. 22 | 4 шт. | Сентябрь 2016г. | Выполнено
| 10 | Дзержинского 40/1 | 12 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 11 | Дзержинского 40/5 | 1 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 12 | Кальвица 1 | 1 шт. | Сентябрь 2016г. | Выполнено
| 13 | Кальвица 7/1 | 12 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 14 | Кальвица 9/1 | 12 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 15 | Кузьмина д. 14 | 6 шт. | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 16 | Кузьмина д. 29/2 | 4 шт. | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 17 | Курнатовского 1/3 | 4 шт. | Сентябрь 2016г. | выполнено
| 18 | Курнатовского 1/4 | 4 шт. | Сентябрь 2016г. | Выполнено
| 19 | Курнатовского 2/1 | 4 шт. | Сентябрь 2016г. | Выполнено
| 20 | Можайского 13/4 | 6 шт. | Сентябрь 2016г. | Выполнено
| 21 | Можайского 15 | 8 шт. | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 22 | Можайского 17/3 | 6 шт. | Июль-сентябрь 2016г | Выполнено
| 23 | Можайского 17/4 | 18 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 24 | Можайского д.17/5 | 6 шт. | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 25 | Можайского д.17/6 | 6 шт. | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 26 | Можайского д. 21/1 | 2 шт | Сентябрь 2016г. | Выполнено
| 27 | Р. Зорге 11/1 | 6 шт. | Октябрь 2016г | Выполнено
| 28 | Федора Попова д.10/1 | 6 шт. | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 29 | Федора Попова 14/3 | 12 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 30 | Федора Попова 16/1 | 4 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 31 | Ф-Попова 16/2 | 4 шт. | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 32 | Ф-Попова 16/3 | 4 шт. | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 33 | Чиряева 10 | 23 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 211 шт
Ремонт и утепление окон технических этажей
| 1 | Богдана Чижика д. 20/1 | 12 шт. | Июль-сентябрь2016г | Выполнено
| 2 | Богдана Чижика д. 20/2 | 16 шт. | Июль-сентябрь2016г | Выполнено
| 3 | Бестужева Марлинского д. 7 | 12 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 4 | Бестужева Марлинского д. 7/2 | 12 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 5 | Бестужева Марлинского д. 7/5 | 12 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 6 | Бестужева Марлинского д. 9 | 12 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 7 | Бестужева Марлинского д. 22 | 12 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 8 | Богдана Чижика д. 20 | 16 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 9 | Кальвица д. 7/1 | 12 шт. | Июль-сентябрь2016г | Выполнено
| 10 | Кальвица д. 9/1 | 12 шт. | Июль-сентябрь2016г | Выполнено
| 11 | Курнатовского д. 2/1 | 12 шт. | Июль-сентябрь2016г | Выполнено
| 12 | Можайского д. 17/3 | 16 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 13 | Можайского д. 17/4 | 12 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 14 | Фёдора Попова д. 16/1 | 12 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 15 | Фёдора Попова д. 16/3 | 12 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 16 | Энергетиков пер. д. 2/1 | 12 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 17 | Фёдора Попова д. 2 | 12 шт. | Июль-сентябрь2016г | Выполнено
| 18 | Фёдора Попова д. 10/1 | 12 шт. | Июль-сентябрь2016г | Выполнено
| 8 | Фёдора Попова д. 14/3 | 12 шт. | Июль-сентябрь2016г | Выполнено
|  | Итого: | 240 шт
Установка почтовых ящиков
| 1 | Богдана Чижика д. 4 | 36 шт. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 2 | Бестужева-Марлинского 9 | 64 шт. | Июнь 2016г. | Выполнено
| 3 | Кальвица д. 9/1 - 4 подъезд | 20 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 4 | Кузьмина д.14 | 32 шт. | июль-август 2016г | Выполнено
| 5 | Курнатовского д. 2/1 | 79 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 6 | Можайского д. 13/4 | 120 шт. | Январь-февраль 2016г. | Выполнено
| 7 | Можайского д.15 | 102 шт. | июль-август 2016г | Выполнено
| 8 | Можайского д. 17/3 | 120 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 9 | Можайского д.17/4 | 96 шт. | июль-август 2016г | Выполнено
| 10 | Можайского д.17/5 | 96 шт. | июль-август 2016г | Выполнено
| 11 | Можайского д.17/6 | 96 шт. | июль-август 2016г | Выполнено
| 12 | П.Энергетиков.д2/1 | 20 шт. | июль-август 2016г | Выполнено
| 13 | Фёдора Попова д. 16/1 | 64 шт. | Июнь 2016г. | Выполнено
| 14 | Фёдора Попова д. 16/2 | 32 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 15 | Фёдора Попова д. 16/3 | 64 шт. | Июнь 2016г. | Выполнено
| 16 | Федора Попова д. 10/1 | 120 шт. | июль-август 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 1161 шт
Частичный ремонт кровли
| 1 | 50 лет Советской Армии д. 23 | 4 | июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 2 | 50 лет Советской Армии д. 25/1 | 1 | июнь-Сентябрь 2016г | выполнено
| 3 | Богдана Чижика д. 2 | 5 | июнь 2016г | Выполнено
| 4 | Богдана Чижика д. 16 | 9 | июнь 2016г | Выполнено
| 5 | Богдана Чижика 18 | 4 | июнь 2016г | Выполнено
| 6 | Богдана Чижика д20 | 11 | июнь-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 7 | Богдана Чижикад.20/1 | 7 | июнь-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 8 | Богдана Чижика д. 20/2 | 7 | июнь-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 9 | Бестужева Марлинского д. 7 | 5 | Сентябрь 2016г. | выполнено
| 10 | Бестужева марлинского д. 7/2 | 4 | Сентябрь 2016г. | Выполнено
| 11 | Бестужева Марлинского д. 7/5 | 2 | июнь-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 12 | Дзержинского д.40/1 | 3 | июнь-Сентябрь 2016г | выполнено
| 13 | Дзержинского д. 40/5 | 1 | июнь-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 14 | Кальвица д. 1 | 13 | июнь 2016г | Выполнено
| 15 | Кальвица д. 7/1 | 5 | июнь-Сентябрь 2016г | выполнено
| 16 | Кальвица д. 9/1 | 4 | Сентябрь 2016г. | Выполнено
| 17 | Кузьмина д.10 | 7 | июнь-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 18 | Кузьмина д. 14 | 8 | Сентябрь 2016г. | выполнено
| 19 | Кузьмина д. 29/2 | 7 | Сентябрь 2016г. | выполнено
| 20 | Курнатовского д. 1/3 | 9 | Сентябрь 2016г. | выполнено
| 21 | Курнатовского д. 1/4 | 6 | Сентябрь 2016г. | выполнено
| 22 | Курнатовского д. 2/1 | 2 | июнь-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 23 | Можайского д. 13/4 | 8 | Сентябрь 2016г. | выполнено
| 24 | Можайского д. 15 | 8 | июнь-Сентябрь 2016г | выполнено
| 25 | Можайского д. 17/3 | 8 | июнь-Сентябрь 2016г | выполнено
| 26 | Можайского д. 17/4 | 5 | июнь -Сентябрь2016г | выполнено
| 27 | Можайского д. 17/5 | 5 | июнь -Сентябрь2016г | Выполнено
| 28 | Федора Попова 2 | 3 | Сентябрь 2016г. | выполнено
| 29 | Федора Попова 10/1 | 3 | Сентябрь 2016г. | выполнено
| 30 | Фёдора Попова д. 16/1 | 5 | июнь 2016г | выполнено
| 31 | Фёдора Попова д. 16/2 | 6 | июнь -Сентябрь2016г | Выполнено
| 32 | Фёдора Попова д. 16/3 | 3 | июнь -Сентябрь2016г | выполнено
|  | Итого: | 178 квартир
Герметизация межпанельных швов
| 1 | 50 лет Советской Армии д. 25/4 | 1 | Апрель 2016г | Выполнено
| 2 | Бестужева Марлинского д. 22 кв40 | 2 | Апрель 2016г | Выполнено
| 3 | Бестужева Марлинского д. 7/5 | 1 | Апрель 2016г | Выполнено
| 4 | Богдана Чижика 18 | 5 | Апрель 2016г | Выполнено
| 5 | Богдана Чижика 20 | 1 | Апрель 2016г | Выполнено
| 6 | Богдана Чижика 20/1 | 2 | Апрель 2016г | Выполнено
| 7 | Богдана Чижика 20/2 | 4 | Апрель 2016г | Выполнено
| 8 | Кальвица д. 7/1 | 1 | май 2016г | Выполнено
| 9 | Кальвица д. 9/1 | 1 | май 2016г | Выполнено
| 10 | Кузьмина д. 14 | 3 | май 2016г | Выполнено
| 11 | Курнатовского д. 1/3 | 2 | май 2016г | Выполнено
| 12 | Курнатовского д. 1/4 | 4 | май 2016г | Выполнено
| 13 | Курнатовского д. 2/1 | 1 | май 2016г | Выполнено
| 14 | Можайского д. 13/4 | 3 | май 2016г | Выполнено
| 15 | Можайского д. 17/3 | 7 | май 2016г | Выполнено
| 16 | Можайского д. 17/4 | 2 | Апрель 2016г | Выполнено
| 17 | Можайского д. 17/5 | 2 | Апрель 2016г | Выполнено
| 18 | Можайского д. 17/6 | 3 | Май-июнь 2016г. | Выполнено
| 19 | Фёдора Попова д. 10/1 | 11 | Май-июнь 2016г. | Выполнено
| 20 | Фёдора Попова д. 14/3 | 1 | Май-июнь 2016г. | Выполнено
| 21 | Фёдора Попова д. 16/1 | 6 | май 2016г | Выполнено
| 22 | Федора Попова 16/2 | 9 | Апрель 2016г | Выполнено
| 23 | Фёдора Попова д. 16/3 | 2 | Май-сентябрь 2016г. | Выполнено
| 24 | Энергетиков д.2/1 | 9 | Май-июнь 2016г. | Выполнено
| 25 | Итого: | 83 квартиры
Гидроизоляция балконной плиты
| 1 | Богдана Чижика д. 20/2 | 1 | Сентябрь 2016г. | Выполнено
| 2 | Кузьмина 14 | 1 | Сентябрь 2016г. | выполнено
| 3 | Курнатовского 1/3 | 1 | Сентябрь 2016г. | Выполнено
|  | Итого: | 3 квартиры
Покраска фасада,цоколя дома
| 1 | Бестужева Марлинского д.7/5 |  | Июнь2016г | Выполнено
| 2 | Богдана Чижика д.20 |  | Июнь2016г | Выполнено
| 3 | Ф-Попова д16/1 |  | Июнь2016г | Выполнено
| 4 | Ф-Попова д.16/2 |  | Июнь2016г | Выполнено
| 5 | Ф-Попова д.16/3 |  | Июнь2016г | Выполнено
| 6 | Федора Попова д.14/3 |  | Июль -Август2016г | Выполнено
| 7 | Кальвица д.9/1 |  | Июль -Август2016г | Выполнено
| 8 | Кальвица д.7/1 |  | Июль -Август2016г | Выполнено
| 9 | Бестужева Марлинского д.9 |  | Июль -Август2016г | Выполнено
| 10 | Бестужева Марлинского д.22 |  | Июль -Август2016г | Выполнено
| 11 | Бестужева Марлинского д.7 |  | Июль -Август2016г | Выполнено
| 12 | Бестужева Марлинского д.7/2 |  | Июль -Август2016г | Выполнено
| 13 | Можайского д.17/3 |  | Август2016г | Выполнено
| 14 | Можайского д.17/4 |  | Август2016г | Выполнено
| 15 | Можайского д.17/5 |  | Август2016г | Выполнено
| 16 | Можайского д.17/6 |  | Август2016г | Выполнено
|  | Итого: | 16 домов
Косметический ремонт
| 1 | Бестужева Марлинского д.9, 1 этажи | 4 подъезда | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 2 | Дзержинского 40/1 | 4 подъезда | Январь 2016г. | Выполнено
| 3 | Кальвица д. 9/1, 1 этаж | 1 подъезд | Февраль 2016г. | Выполнено
| 4 | Кузьмина д.14, 1 этажи | 3 подъезда | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 5 | Фёдора Попова д. 16/2 | 1 подъезд | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 6 | Можайского 17/4 | 1 подъезд | Июль-Сентябрь 2016г | Выполнено
| 7 | Можайского 13/4 | 1 подъезд | Октябрь-Ноябрь 2016г | Выполнено
| 8 | Ф. Попова 2 | 1 подъезд | Ноябрь-Декабрь 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 17 подъездов
Остекление и ремонт оконных блоков в подъезде
| 1 | Бестужева Марлинского д.9 | 12 м 2 | июль-август2016г | Выполнено
| 2 | Богдана Чижика д.16 | 16 м 2 | июль-август2016г | Выполнено
| 3 | Богдана Чижика д.18 | 16 м 2 | июль-август2016г | Выполнено
| 4 | Богдана Чижика д.20 | 16 м 2 | июль-август2016г | Выполнено
| 5 | Кальвица д.7/1 | 12 м 2 | июль-август2016г | Выполнено
| 6 | Кальвица д.9/1 | 12 м 2 | июль-август2016г | Выполнено
| 7 | п.Энергетиков д.2/1 | 12 м 2 | июль-август2016г | Выполнено
| 8 | Федора Попова д.2 | 16 м 2 | июль-август2016г | Выполнено
| 9 | Б. Марлинского 7 | 12 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 10 | Б. Маолинского 7/2 | 8 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 11 | Б. Марлинского 7/5 | 18 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 12 | Богдана Чижика 2 | 12 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 13 | Богдана Чижика 20 | 16 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 14 | Богдана Чижика 20/1 | 20 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 15 | Богдана Чижика 20/2 | 20 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 16 | Дзержинского 40/2 | 14 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 17 | Кузьмина 14 | 14 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 18 | Можайского 17/3 | 14 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 19 | Можайского 17/4 | 18 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 20 | Можайского 17/5 | 26 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 21 | Можайского 17/6 | 22 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 22 | Ф. Попова 10/1 | 20 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 23 | Ф. Попова 14/3 | 12 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 24 | Ф. Попова 16/1 | 12 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 25 | Ф. Попова 16/2 | 12 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
| 26 | Ф. Попова 16/3 | 12 м 2 | Октябрь 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 394 м 2
Установка и ремонт козырьков над вентиляционные каналами
| 1 | Бестужева Марлинского 7 | 24 шт | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 2 | Б. Марлинского 7/2 | 24 шт | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 3 | Б. Марлинского 7/5 | 36 шт | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 4 | Б. Марлинского 9 | 24 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 5 | Богдана Чижика 16 | 36 шт | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 6 | Богдана Чижика д.18 | 24 шт | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 7 | Богдана Чижика д.20 | 36 шт. | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 8 | Богдана Чижика д.20/1 | 36 шт | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 9 | Богдана Чижика д.20/2 | 36 шт. | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 10 | Дзержинского 40/1 | 24 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 11 | Дзержинского 40/2 | 24 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 12 | Кальвица 7/1 | 24 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 13 | Кальвица 9/1 | 24 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 14 | Можайского 15 | 48 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 15 | Можайского 17/5 | 36 шт | Ноябрь-Декабрь 2016г | Выполнено
| 16 | П. Энергетиков 2/1 | 30 шт | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 17 | Федора Попова д.2 | 36 шт. | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 18 | Фодора Попова 10/1 | 36 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 19 | Фодора Попова 14/3 | 24 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 20 | Федора Попова 16/1 | 24 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 21 | Ф-Попова д.16/2 | 24 шт | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 22 | Федора Попова д.16/3 | 24 шт | Июль-Август 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 654 шт
| Ремонт полов |  | Ремонт полов
| 1 | 50 лет Советской Армии д. 25/4 | 3 квартиры | Ноябрь 2015г. | Выполнено
| 1 | 50 лет Советской Армии 10 | 1 квартира | Июль-Август 2016г | выполнено
| 2 | Кальвица 1, этаж 1 | 1 этаж | Сентябрь 2016г. | выполнено
|  | Итого: | 4 квартиры,1 этаж
Стрижка газонов на придомовой территории
| 1 | 50 лет Советской Армии д2 | 420 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 2 | 50 лет Советской Армии д.10 | 390 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 3 | 50 лет Советской Армии д3/1 | 240 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 4 | 50 лет Советской Армии д4 | 390 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 5 | 50 лет Советской Армии д6 | 420 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 6 | 50 лет Советской Армии д8 | 380 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 7 | 50 лет Советской Армии д23 | 1820 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 8 | 50 лет Советской Армии д23/1 | 1020 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 9 | 50 лет Советской Армии д23/2 | 1020 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 10 | 50 лет Советской Армии д25/1 | 1700 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 11 | 50 лет Советской Армии д25/4 | 1920 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 12 | 50 лет Советской Армии д 33А | 1300 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 13 | Бабушкина д8/2 | 940 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 14 | Бабушкина д8/4 | 1920 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 15 | Бестужева Марлинского д7 | 1920 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 16 | Бестужева Марлинского д7/2 | 2040 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 17 | Бестужева Марлинского д7/5 | 2240 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 18 | Бестужева Марлинского д9 | 1860 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 19 | Бестужева Марлинского д22 | 2040 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 20 | Б-Чижика д2 | 2000 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 21 | Богдана Чижика д.4 | 2120 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 22 | Богдана Чижика д.16 | 2020 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 23 | Богдана Чижика д.18 | 2450 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 24 | Богдана Чижика д.20 | 2200 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 25 | Богдана Чижика д.20/1 | 2020 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 26 | Богдана Чижика д.20/2 | 2020 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 27 | Василия Манчаары д.49 | 540 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 28 | Дзержинского д .40/1 | 1720 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 29 | Дзержинского д.40/5 | 940 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 30 | Кальвица д.1 | 940 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 31 | Кальвица д.7/1 | 2080 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 32 | Кальвица д. 9/1 | 2080 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 33 | Кузьмина д.10 | 2100 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 34 | Кузьмина д.14 | 2240 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 35 | Кузьмина д.29/2 | 2340 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 36 | Курнатовского д.1/4 | 2300 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 37 | Курнатовского д.2/1 | 2120 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 38 | Курнатовского д.1/3 | 3020 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 39 | Можайского д.13/4 | 3020 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 40 | Можайского д.15 | 2380 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 41 | Можайского д.17/3 | 2830 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 42 | Можайского д.17/4 | 2400 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 43 | Можайского д.17/5 | 2400 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 44 | Можайского д.17/6 | 2340 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 45 | Можайского д.21/1 | 920 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 46 | Труда д.5/1 | 310 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 47 | Федора Попова д. 2 | 2740 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 48 | Федора Попова д.10/1 | 2920 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 49 | Федора Попова д.14/3 | 2120 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 50 | Федора Попова д.16/1 | 1820 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 51 | Федора Попова д.16/2 | 1820 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 52 | Федора Попова д.16/3 | 2000 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 53 | Чиряева д.10 | 620 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 54 | п.Энергетиков д.2/1 | 2100 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
| 55 | Зорге д.11/1 | 1020 м 2 | Июль-Август 2016г | выполнено
|  | Итого: | 94990 м 2
Ревизия элеваторного узла
| 1 | 50 лет Советской Армии д2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 2 | 50 лет Советской Армии д10 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 3 | 50 лет Советской Армии д3/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 4 | 50 лет Советской Армии д4 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 5 | 50 лет Советской Армии д6 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 6 | 50 лет Советской Армии д8 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 7 | 50 лет Советской Армии д23 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 8 | 50 лет Советской Армии д23/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 9 | 50 лет Советской Армии д23/2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 10 | 50 лет Советской Армии д25/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 11 | 50 лет Советской Армии д25/4 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 12 | 50 лет Советской Армии д 33А |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 13 | Бабушкина д 8/2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 14 | Бабушкина д 8/4 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 15 | Бестужева Марлинского д7 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 16 | Бестужева Марлинского д7/2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 17 | Бестужева Марлинского д7/5 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 18 | Бестужева Марлинского д9 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 19 | Бестужева Марлинского д22 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 20 | Б-Чижика д2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 21 | Богдана Чижика д4 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 22 | Богдана Чижика д16 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 23 | Богдана Чижика д18 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 24 | Богдана Чижика д20 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 25 | Богдана Чижика д20/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 26 | Богдана Чижика д20/2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 27 | Василия Манчаары д49 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 28 | Дзержинского д 40/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 29 | Дзержинского д 40/5 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 30 | Кальвица д1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 31 | Кальвица д7/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 32 | Кальвица 9/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 33 | Кузьмина д10 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 34 | Кузьмина д14 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 35 | Кузьмина д29/2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 36 | Курнатовского д1/4 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 37 | Курнатовского д2/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 38 | Курнатовского д1/3 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 39 | Можайского д13/4 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 40 | Можайского д15 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 41 | Можайского д17/3 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 42 | Можайского д17/4 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 43 | Можайского д17/5 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 44 | Можайского д17/6 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 45 | Можайского д21/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 46 | Труда 5/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 47 | Зорге д.11/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 48 | Федора Попова д2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 49 | Федора Попова д10/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 50 | Федора Попова д14/3 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 51 | Федора Попова д16/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 52 | Федора Попова д16/2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 53 | Федора Попова д16/3 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 54 | Чиряева д10 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 55 | п.Энергетиков д2/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
|  | Итого: | 55 домов
Ревизия и частичная замена запорнорной арматуры в техническом этаже
| 1 | Бестужева Марлинского д7 |  | Июль 2016г | выполнено
| 2 | Бестужева Марлинского д7/2 |  | Июль 2016г | выполнено
| 3 | Бестужева Марлинского д7/5 |  | Июль 2016г | выполнено
| 4 | Бестужева Марлинского д9 |  | Июль 2016г | выполнено
| 5 | Бестужева Марлинского д22 |  | Июль 2016г | выполнено
| 6 | Б-Чижика д2 |  | Июль 2016г | выполнено
| 7 | Богдана Чижика д16 |  | Июль 2016г | выполнено
| 8 | Богдана Чижика д18 |  | Июль 2016г | выполнено
| 9 | Богдана Чижика д20 |  | Июль 2016г | выполнено
| 10 | Богдана Чижика д20/1 |  | Июль 2016г | выполнено
| 11 | Богдана Чижика д20/2 |  | Июль 2016г | выполнено
| 12 | Дзержинского д 40/1 |  | Июль 2016г | выполнено
| 13 | Кальвица д7/1 |  | Июль 2016г | выполнено
| 14 | Кальвица 9/1 |  | Июль 2016г | выполнено
| 15 | Кузьмина д14 |  | Июль 2016г | выполнено
| 16 | Можайского д13/4 |  | Июль 2016г | выполнено
| 17 | Можайского д17/3 |  | Июль 2016г | выполнено
| 18 | Можайского д17/4 |  | Июль 2016г | выполнено
| 19 | Можайского д17/5 |  | Июль 2016г | выполнено
| 20 | Можайского д17/6 |  | Июль 2016г | выполнено
| 21 | Федора Попова д2 |  | Июль 2016г | выполнено
| 22 | Федора Попова д10/1 |  | Июль 2016г | выполнено
| 23 | Федора Попова д14/3 |  | Июль 2016г | выполнено
| 24 | Федора Попова д16/1 |  | Июль 2016г | выполнено
| 25 | Федора Попова д16/2 |  | Июль 2016г | выполнено
| 26 | Федора Попова д16/3 |  | Июль 2016г | выполнено
| 27 | п.Энергетиков д2/1 |  | Июль 2016г | выполнено
|  | Итого: | 27 домов
Промывка системы отопления
| 1 | 50 лет Советской Армии д2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 2 | 50 лет Советской Армии д.10 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 3 | 50 лет Советской Армии д3/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 4 | 50 лет Советской Армии д4 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 5 | 50 лет Советской Армии д6 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 6 | 50 лет Советской Армии д8 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 7 | 50 лет Советской Армии д23 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 8 | 50 лет Советской Армии д23/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 9 | 50 лет Советской Армии д23/2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 10 | 50 лет Советской Армии д25/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 11 | 50 лет Советской Армии д25/4 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 12 | 50 лет Советской Армии д 33А |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 13 | Бабушкина д8/2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 14 | Бабушкина д8/4 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 15 | Бестужева Марлинского д7 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 16 | Бестужева Марлинского д7/2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 17 | Бестужева Марлинского д7/5 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 18 | Бестужева Марлинского д9 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 19 | Бестужева Марлинского д22 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 20 | Б-Чижика д2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 21 | Богдана Чижика д4 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 22 | Богдана Чижика д16 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 23 | Богдана Чижика д18 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 24 | Богдана Чижика д20 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 25 | Богдана Чижика д20/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 26 | Богдана Чижика д20/2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 27 | Василия Манчаары д 49 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 28 | Дзержинского д 40/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 29 | Дзержинского д 40/5 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 30 | Кальвица д 1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 31 | Кальвица д 7/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 32 | Кальвица 9/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 33 | Кузьмина д 10 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 34 | Кузьмина д 14 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 35 | Кузьмина д 29/2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 36 | Курнатовского д1/4 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 37 | Курнатовского д2/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 38 | Курнатовского д1/3 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 39 | Можайского д13/4 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 40 | Можайского д15 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 41 | Можайского д17/3 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 42 | Можайского д17/4 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 43 | Можайского д17/5 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 44 | Можайского д17/6 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 45 | Можайского д21/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 46 | Зорге д.11/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 47 | Труда 5/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 48 | Федора Попова д2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 49 | Федора Попова д10/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 50 | Федора Попова д14/3 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 51 | Федора Попова д16/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 52 | Федора Попова д16/2 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 53 | Федора Попова д16/3 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 54 | Чиряева д10 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 55 | п.Энергетиков д2/1 |  | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
|  | Итого: | 55 домов
Ревизия запорной арматуры в элеваторном узле с частичной заменой задвижек
| 1 | Бестужева Марлинского д7 | ф100-2шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 2 | Бестужева Марлинского д7/2 | ф80-2шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 3 | Бестужева Марлинского д22 | ф80-2шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 4 | Б-Чижика д2 | ф80-2шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 5 | Богдана Чижика д16 | ф80-4шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 6 | Богдана Чижика д20/2 | ф100-2шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 7 | Дзержинского д 40/1 | ф80-2шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 8 | Дзержинского д 40/5 | ф50-2шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 9 | Кальвица д.1 | ф80-1шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 10 | Кальвица 9/1 | ф100-3шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 11 | Курнатовского д 1/3 | ф80-100-4шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 12 | Можайского д13/4 | ф80-2шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 13 | Можайского д17/6 | ф100-3шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 14 | Федора Попова д16/1 | ф80-1шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 15 | Федора Попова д16/2 | ф80-1шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
| 16 | Федора Попова д16/3 | ф80-1шт | Июль-Сентябрь 2016г | выполнено
|  | Итого: | 34 шт
Ремонт водоотведения
| 1 | 50 лет Советской Армии д.23 |  | Сентябрь 2016г. | Выполнено
| 2 | Бабушкина 8/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 3 | Б-Марлинского д.22 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 4 | Бестужева Марлинского д.7/5 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 5 | Б-Марлинского д.9 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 6 | Бестужева Марлинского д.9 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 7 | Богдана Чижика д.16 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 8 | Богдана Чижика д.16 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 9 | Дзержинского д.40/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 10 | Кальвица д.1 |  | Сентябрь 2016г. | выполнено
| 11 | Кальвица д.7/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 12 | Можайского д.13/4 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 13 | Федора Попова д.2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 14 | Федора Попова д.16/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 14 домов