## АРСЕНАЛ
Утверждаю
Директор ООО "Арсенал Плюс"
А.А. Зубов
План текущего ремонта на 2022 года
№ п/п | Адрес | Объем | Ед.изм. | Начало работ/срок исполнения | Предписание | Выполнение | Примечание | Телефон
Ремонт козырька вентиляционной шахты
1 | Богдана-Чижика 2 кв 14(18) | 1 | шт | 2-3 квартал | акт от 17.03.22 |  | №215 от 15.03.22 | 89141168907
Установка двери на техэтаж
1 | Калвица 9/1 под 4 (кв75) | 1 | шт | 2-3 квартал | по телефону | Выполнено |  | 89141030326
Герметизация по МПШ
1 | 50 лет Советской Армии 23/1 кв 207 | 9 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 17.03.22 | Выполнено | №157 от 15.03.22 | 89248690407
2 | 50 лет Советской Армии 23/2 кв 8 | 4.05 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 13.01.22 | Выполнено | №1131 от 15.11.21 | 89142416548
3 | 50 лет Советской Армии 25/1 кв 33 | 10 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 18.11.21 | Выполнено | устно 18.11.21 | 89244610278
4 | 50 лет Советской Армии 25/1 кв 34 | 18 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 18.11.21 | Выполнено | №08-02-608-21-л | 89142391645
5 | 50 лет Советской Армии 25/1 кв 40 | 2 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 02.12.21 | Выполнено |  | 89247634975
6 | Б. Чижика 2 кв 37 | 16 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 24.11.21 | Выполнено | №1115 от 10.11.21 | 89991739989
7 | Б. Чижика 4 кв 53 | 9 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 29.01.22 | Выполнено | №26 от 20.01.22 | 89644154187
8 | Б. Чижика 4 кв 62 | 42 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 24.11.21 | Выполнено | №1041 от 08.10.21 | 89244692554
9 | Б. Чижика 4 кв 64 | 4 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 15.01.22 | Выполнено |  | 89143057370
10 | Б. Чижика 16 кв 19 | 3 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 04.03.22 | Выполнено | №110 от 03.03.22 | 89241768425
11 | Б. Чижика 16 кв 57 | 13 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 16.03.22 | Выполнено | №151 от 15.03.22 | 89241656598
12 | Б. Чижика 16 кв 58 | 7 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 16.03.22 | Выполнено | №151 от 15.03.22 | 89246637397
13 | Б. Чижика 16 кв 59 | 3 | п. м. | 2-3 квартал |  | Выполнено
14 | Б. Чижика 16 кв 77 | 12 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 16.02.22 | Выполнено |  | 89627390881
15 | Б. Чижика 18 кв 11 | 6 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 01.03.22 | Выполнено | №99 от 24.02.22 | 89247697196
16 | Б. Чижика 20 кв 50 ПОВТОР | 6 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 24.11.21 | Выполнено | от Круть Е.Г. | 89241739229
17 | Б. Чижика 20 кв 51 ПОВТОР | 14 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 18.11.21 | Выполнено | устно 10.11.21 | 89243694272
18 | Б. Чижика 20 кв 57 | 18 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 24.11.21 | Выполнено
19 | Б. Чижика 20 кв 60 | 15 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 18.11.21 | Выполнено |  | 89141042886
20 | Б. Чижика 20 кв 67 | 6 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 11.03.22 | Выполнено | №119 от 09.03.22 | 89644281398
21 | Б. Чижика 20 кв 97 | 12 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 14.02.22 | Выполнено |  | 89241649687
22 | Б. Чижика 20 кв 120 ПОВТОР | 3 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 17.01.22 | Выполнено |  | 89644238877
23 | Б. Чижика 20/1 кв 29 ПОВТОР | 8 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 21.12.21 | Выполнено | №749 от 02.12.21 | 89142367051
24 | Б. Чижика 20/1 кв 37 ПОВТОР | 13 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 07.12.21 | Выполнено |  | 89248771562
25 | Б. Чижика 20/1 кв 67 | 8 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 16.03.22 | Выполнено | №146 от 15.03.22 | 89841193803
26 | Б. Чижика 20/2 кв 14 | 22 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 19.11.21 | Выполнено | №1141 от 17.11.21 | 89241774777
27 | Б. Чижика 20/2 кв 37 | 22 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 10.12.21 | Выполнено | № 1223 от 09.12.21 | 89245904919
28 | Б. Чижика 20/2 кв 43 ПОВТОР | 7 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 18.12.21 | Выполнено | №1154 от 24.11.21 | 89148240339
29 | Б. Чижика 20/2 кв 46 | 7 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 04.02.22 | Выполнено | №46 от 03.02.22 | 89644291703
30 | Б. Марлинского 7 кв 6 | 10 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 14.02.22 | Выполнено
31 | Б. Марлинского 7 кв 9 | 30 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 17.11.21 | Выполнено | №1079 от 25.10.21 | 89142214929
32 | Б. Марлинского 7 кв 22 | 9 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 09.03.22 | Выполнено | № от 09.03.22 | 89245978071
33 | Б. Марлинского 7 кв 38 | 16 | п. м. | до 10.06.22 | акт от 21.01.22 | Выполнено | №08-02-074-22-Л | 89644190656
34 | Б. Марлинского 7 кв 49 | 12 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 26.01.22 | Выполнено |  | 89241656199
35 | Б. Марлинского 7 кв 57 | 4 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 17.11.21 | Выполнено | №1122 от 10.11.21 | 89142778653
36 | Б. Марлинского 7/2 кв 38 | 17 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 08.12.21 | Выполнено |  | 89248719356
37 | Б. Марлинского 7/2 кв 61 | 6 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 19.11.21 | Выполнено | №1073 от 22.10.21 | 89241660281
38 | Б. Марлинского 7/2 кв 72 | 19 | п. м. | до 10.06.22 | №08-02-599-21-л | Выполнено
39 | Б. Марлинского 7/2 кв 77 | 8 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 13.01.22 | Выполнено | №1251 | 89241775622
40 | Б. Марлинского 7/2 кв 80 | 30 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 19.11.21 | Выполнено | №1055 от 14.10.21 | 89148284058
41 | Б. Марлинского 9 кв 2 | 33 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 25.11.21 | Выполнено | №1161 от 26.11.21 | 89246644312
42 | Б. Марлинского 9 кв 6 | 12 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 13.12.21 | Выполнено | №1176 от 29.11.21 | 89142772777
43 | Б. Марлинского 9 кв 55 | 33 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 09.02.22 | Выполнено | №58 от 09.02.22 | 89142989796
44 | Б. Марлинского 22 кв 1 | 25 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 22.12.21 | Выполнено | №1250 от 20.12.22 | 89841040523
45 | Б. Марлинского 22 кв 2 | 43 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 16.12.21 | Выполнено | Ничик А. А. | 89142297457
46 | Б. Марлинского 22 кв 11 | 11 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 21.12.21 | Выполнено | №1193 от 03.12.21 | 89248675963
47 | Б. Марлинского 22 кв 39 | 7 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 10.02.22 | Выполнено | №54 от 09.02.22 | 89243630601
48 | Б. Марлинского 22 кв 40 ПОВТОР | 15 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 25.11.21 | Выполнено | №1151 от 23.11.21 | 89644185324
49 | Б. Марлинского 22 кв 56 ПОВТОР | 9 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 27.11.21 | Выполнено | №1157 от 24.11.21 | 89142851222
50 | Б. Марлинского 22 кв 58 | 18 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 10.02.22 | Выполнено | №57 от 09.02.22 | 89148262974
51 | Б. Марлинского 22 кв 60 | 27 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 27.11.21 | Выполнено | №1156 от 24.11.21 | 89241657522
52 | Б. Марлинского 22 кв 80 | 38 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 11.01.22 | Выполнено | №03 от 10.01.22 | 89142877799
53 | Василия Манчаары 32/1 кв 19 | 12 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 24.11.21 | Выполнено |  | 89991749255
54 | Дзержинского 40/2 кв 51 | 15.3 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 11.02.22 | Выполнено | №61 от 10.02.22 | 89246634490
55 | Рихарда Зорге 11/1 кв 7 | 56 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 18.11.21 | Выполнено | маяки трещины | 89141075087
56 | Кальвица 1 кв 35 | 2 | п. м. | до 01.09.22 | №08-02-28-22-л от 20.01.22 | Выполнено | п.2 | 89644175895
57 | Кальвица 7/1 кв 15 | 2 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 15.01.22 | Выполнено |  | 89245690220
58 | Кальвица 7/1 кв 17 | 41.5 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 17.02.22 | Выполнено | №76 от 17.02.22 | 89241705101
59 | Кальвица 7/1 кв 17 чердачное помещение и кв 18 | 17 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 17.02.22 | Выполнено | №76 от 17.02.22 | 89241705101
60 | Кальвица 9/1 кв 13 | 10.5 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 11.01.22 | Выполнено | №02 от 10.01.22 | 89243684322
61 | Кальвица 9/1 кв 18 ПОВТОР | 42 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 18.01.22 | Выполнено | №21 от 17.01.22 | 89248716532
62 | Кальвица 9/1 кв 18 чердачное помещение и кв 17 | все швы | п. м. | 2-3 квартал | акт от 09.02.22 | Выполнено | №09.02.22 | 89248716532
63 | Кальвица 9/1 кв 31 | 12 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 18.11.21 | Выполнено | 17.11.21 от Ничика А.А. | 89142876648
64 | Кальвица 9/1 кв 40 | 6 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 18.01.22 | Выполнено | №20 от 17.01.22 | 89627338121
65 | Кальвица 9/1 кв 40 чердачное помещение и кв 37 | все швы | п. м. | 2-3 квартал | акт от 23.02.22 | Выполнено | №90 от 22.02.22 | 89627338121
66 | Кальвица 9/1 кв 54 | 7 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 28.02.22 | Выполнено | №103 от 25.02.22 | 89320598989
67 | Кальвица 9/1 кв 60 | 9 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 29.04.22 | Выполнено |  | 89241672952
68 | Кальвица 9/1 кв 72 | 30 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 22.11.21 | Выполнено | №1150 от 22.11.21 | 89241652300
69 | Кальвица 9/1 кв 75 | 5 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 09.02.22 | Выполнено | №52 от 04.02.22 | 89141030326
70 | Кальвица 9/1 кв 80 | 27 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 16.03.22 | Выполнено | №151 от 15.03.22 | 89142798997
71 | Кузьмина 10 кв 33-33а | 10 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 16.12.21 | Выполнено | №1237 от 15.12.21 | 89969149046
72 | Кузьмина 14 кв 1 | 21 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 24.02.22 | Выполнено | №88 от 22.02.22 | 89142741701
73 | Кузьмина 14 кв 92 | 30 | п. м. | 2-3 квартал |  | Выполнено
74 | Кузьмина 29/2 кв 4 | 2 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 28.12.21 | Выполнено | №1270 от 27.12.21 | 89241657009
75 | Кузьмина 29/2 кв 9 | 1 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 11.02.22 | Выполнено | №65 от 11.02.22 | 89142236632
76 | Кузьмина 29/2 кв 24 | 10 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 28.12.21 | Выполнено | №1270 от 27.12.22 | 89141018601
77 | Кузьмина 29/2 кв 25 | 6 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 28.12.21 | Выполнено | №1270 от 27.12.23 | 89142707172
78 | Кузьмина 29/2 кв 29 | 6 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 28.12.21 | Выполнено | №1270 от 27.12.24 | 89241703535
79 | Кузьмина 29/2 кв 44 Утепление |  | п. м. | до 27.05.22 | №08-02-002-22-л от 12.01.22 | Выполнено | п.1
80 | Кузьмина 29/2 кв 48 |  | п. м. | 2-3 квартал | АКТ выездной комиссии 11.02.22 | Выполнено |  | 89248680908
81 | Кузьмина 29/2 кв 64 | 3 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 16.12.21 | Выполнено | №1230 от 13.12.21 | 89241700082
82 | Кузьмина 29/2 кв 68 | 15 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 29.01.22 | Выполнено | №32 от 24.01.22 | 89991733040
83 | Кузьмина 29/2 кв 80 |  | п. м. | 2-3 квартал | от Директора | Выполнено
84 | Курнатовского 1/4 кв 48 | 2.5 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 17.01.22 | Выполнено | №1266 от 24.12.21 | 89142915827
85 | Курнатовского 1/4 кв 53 | 12 | п. м. | до 06.06.22 | акт от 03.02.22 | Выполнено | №08-02-613-21-Л | 89969146694
86 | Курнатовского 2/1 кв 36 | 6 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 11.05.22 | Выполнено | Зубов А. А. | 89885051509
87 | Можайского 13/4 кв 7 | 33.5 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 13.01.22 | Выполнено | №14 от 12.01.22 | 89246620438
88 | Можайского 13/4 кв 39 | 6 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 21.02.22 | Выполнено | №81 от 21.02.22 | 89142900379
89 | Можайского 13/4 кв 57 | 7 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 13.01.22 | Выполнено |  | 89247619891
90 | Можайского 17/3 кв 8 | 4.5 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 14.12.21 | Выполнено | устно 29.11.21 | 89245999660
91 | Можайского 17/3 кв 18 ПОВТОР | 51 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 26.11.21 | Выполнено | Предписание | 08-02-513-21-Л
92 | Можайского 17/3 кв 19 | 16 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 23.11.21 | Выполнено | устно 16.11.21
93 | Можайского 17/3 кв 58 | 1.5 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 15.01.22 | Выполнено | №1232 от 13.12.21 | 89841195063
94 | Можайского 17/3 кв 64 | 13 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 21.02.22 | Выполнено | №79 от 18.02.22 | 89246629888
95 | Можайского 17/3 кв 76 | 4 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 15.12.21 | Выполнено | №1173 от 26.11.21 | 89142810168
96 | Можайского 17/3 кв 104 | 27 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 13.01.22 | Выполнено | №13 от 12.01.22 | 89241734175
97 | Можайского 17/3 кв 119 | 48 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 23.11.21 | Выполнено | №1062 от 19.10.21 | 89241663228
98 | Можайского 17/4 кв 13 | 59 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 24.11.21 | Выполнено | №1096 от 08.11.21 | 89141062979
99 | Можайского 17/4 кв 79 | 5 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 11.03.22 | Выполнено |  | 89241709849
100 | Можайского 17/4 кв 96 чердачное помещение | 20 | п. м. | 2-3 квартал | 2022-04-02 | Выполнено | №229 от 01.04.22 | 89247657508
101 | Можайского 17/5 кв 2 | 13 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 10.12.21 | Выполнено | №1170 от 26.11.21 | 89241661628
102 | Можайского 17/5 кв 62 | 7 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 10.02.22 | Выполнено |  | 89241709759
103 | Можайского 17/5 кв 63 | 3 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 11.01.22 | Выполнено | №1260 от 23.12.21 | 89142347755
104 | Можайского 17/5 кв 83 | 6 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 20.01.22 | Выполнено |  | 703-731
105 | Можайского 17/5 кв 86 | 3 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 17.03.22 | Выполнено | №141 от 14.03.22 | 89244696736
106 | Можайского 17/6 кв 1 | 27 | п. м. | до 03.06.22 | акт от 14.12.21 №08-02-625-21-Л | Выполнено | №1175 от 29.11.21 | 89243665381
107 | Можайского 17/6 кв 11 | 2 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 10.12.21 | Выполнено | №1171 от 26.11.21 | 89241661628
108 | пер. Энергетиков 2/1 кв 4 | 4 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 18.12.21 | Выполнено | №1243 от 17.12.21 | 89644265793
109 | пер. Энергетиков 2/1 кв 40 | 5 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 09.12.21 | Выполнено | Зубов А. А.
110 | Ф. Попова 2 кв 36 | 6 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 08.12.21 | Выполнено | №1160 от 25.11.21 | 89246602410
111 | Ф. Попова 2 кв 52 | 9 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 08.12.21 | Выполнено | №1184 от 30.11.21 | 89142108363
112 | Ф. Попова 2 кв 53 | 3 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 08.12.21 | Выполнено | №1183 от 30.11.21 | 89142719937
113 | Ф. Попова 2 кв 88 | 9 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 17.01.22 | Выполнено | №07 от 12.01.22 | 89644166127
114 | Ф. Попова 10/1 кв 25 | 7 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 10.01.22 | Выполнено | Устно 06.12.21 | 89142963224
115 | Ф. Попова 10/1 кв 64 | 15 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 07.04.22 | Выполнено | №40 АДС 04.04.22 | 89241659355
116 | Ф. Попова 10/1 кв 82 | 9 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 09.12.21 | Выполнено | №1060 от 18.10.21 | 89142312663
117 | Ф. Попова 10/1 кв 97 | 6 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 18.04.22 | Выполнено |  | 89241664456
118 | Ф. Попова 14/3 кв 1 | 9 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 30.06.22 | Выполнено | Ничик А. А. | 89142997258
119 | Ф. Попова 14/3 кв 79 | 31 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 02.12.21 | Выполнено |  | 89241739378
120 | Ф. Попова 16/2 кв 53 | 3 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 05.03.22 | Выполнено | №110 от 03.03.22 | 89241768425
121 | Ф. Попова 16/3 кв 1 | 30 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 12.01.22 | Выполнено | №1198 от 6.12.21 | 89142879030
122 | Ф. Попова 16/3 кв 5 ПОВТОР | 10 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 10.12.21 | Выполнено | №1198 от 6.12.21 | 89142299731
123 | Ф. Попова 16/3 кв 6 | 14 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 10.12.21 | Выполнено | №1198 от 6.12.21 | 89681540777
124 | Ф. Попова 16/3 кв 9 | 10 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 10.12.21 | Выполнено | №1198 от 6.12.21 | 89963162123
125 | Ф. Попова 16/3 кв 17 | 39 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 10.12.21 | Выполнено | №1198 от 6.12.21 | 89142288770
126 | Ф. Попова 16/3 кв 20 | 6 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 10.01.22 | Выполнено | №1198 от 6.12.21 | 89142364380
127 | Ф. Попова 16/3 кв 37 | 7 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 10.01.22 | Выполнено | №1271 от 27.12.21 | 89246636200
128 | Ф. Попова 16/3 кв 46 | 8 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 17.01.22 | Выполнено |  | 89246636200
129 | Ф. Попова 16/3 кв 59 | 10 | п. м. | 2-3 квартал | акт от 10.12.21 | Выполнено | №1226 от 10.12.21 | 89248778924
| Итого | 1551.5 | п. м.
Герметизация фановой трубы
1 | Кузьмина 10 кв 81 | 2 | м² | 2-3 квартал | акт от 26.05.22 | Выполнено | №386 от 26.05.22 | 89142206715
Частичный ремонт кровли над квартирами
1 | 50 лет Советской Армии 23 кв 513 (413) | 8 | м² | 2-3 квартал |  |  | 2022-04-28 | 89244684181
2 | 50 лет Советской Армии 23 кв 516 | 6 | м² | 2-3 квартал | Ничик А. А. С/У
3 | 50 лет Советской Армии 23 МОП кв 504 | 5 | м² | 2-3 квартал | Ливневка |  |  | 89142988909
4 | 50 лет Советской Армии 23 над элеватором | 4 | м² | 2-3 квартал | Ничик А. А.
5 | 50 лет Советской Армии 23/2 МОП | 40 | м² | 2-3 квартал
6 | 50 лет Советской Армии 25/1 кв 33 Балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89244610278
7 | 50 лет Советской Армии 25/1 кв 35 | 10 | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89248631488
8 | 50 лет Советской Армии 25/1 кв 40 | 15 | м² | 2-3 квартал
9 | 50 лет Советской Армии 25/4 кв 16 Балкон | 4 | м² | 2-3 квартал
10 | 50 лет Советской Армии 25/4 кв 33 Балкон | 4 | м² | 2-3 квартал | АДС |  | №123 от 24.05.22 | 89141046255
11 | Б. Марлинского 7 кв 19 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
12 | Б. Марлинского 7 кв 37 | 6 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89644181608
13 | Б. Марлинского 7 кв 57 | 5 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
14 | Б. Марлинского 7 кв 78 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал | акт от 29.04.22 | Выполнено | №328 от 28.04.22 | 89148264667
15 | Б. Марлинского 7 кв 58 |  | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | ПТО 11.04.22 | 89067016824
16 | Б. Марлинского 7 кв 38 | ? | м² | 2-3 квартал | Обследовать во 2 квартале | Выполнено |  | 89644190656
17 | Б. Марлинского 7/2 кв 80 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал | Обследовать после МПШ | Выполнено | №1055 от 14.10.21 | 89148284058
18 | Б. Марлинского 9 кв 16 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №530 от 03.08.22 | 89142363614
19 | Б. Марлинского 9 МОП подъезд 2 | 40 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
20 | Б. Марлинского 9 кв 45 и балкон | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89241715626
21 | Б. Марлинского 9 кв 63 | 10 | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89241765971
22 | Б. Марлинского 22 кв 60 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №333 от 29.04.22 | 89241657522
23 | Б. Марлинского 22 кв 79 | 6 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89991745248
24 | Б. Марлинского 22 кв 79 МОП подъезд 4 | 40 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
25 | Богдана Чижика 2 кв 14(18) | 9 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №215 от 29.03.22 | 89141168907
26 | Богдана Чижика 2 кв 40 | 10 | м² | до 15.05.22 | №08-02-494-21-л от 29.10.21 | Выполнено | п.1
27 | Богдана Чижика 2 кв 51(59) балкон | 16 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89246609269
28 | Богдана Чижика 2 МОП подъезд 3 | 35 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
29 | Богдана Чижика 2 кв 37 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал | за свой счет | Выполнено | №490 от 18.07.22
30 | Богдана Чижика 2 кв 77 со стороны мопа и балкон | 10 | м² | 2-3 квартал | акт от 02.06.22 |  | №400 от 01.06.22 | 89644175051
31 | Богдана Чижика 4 МОП подъезд 1 | 40 | м² | 2-3 квартал
32 | Богдана Чижика 4 кв 35 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал
33 | Богдана Чижика 4 кв 67 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  |  | №355 от 17.05.22 | 89841025013
34 | Богдана Чижика 16 МОП подъезд 1 | 70 | м² | до 20.05.22 | №08-02-628-21-л от 27.12.21 | Выполнено
35 | Богдана Чижика 16 кв 57 и балкон | 28 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
36 | Богдана Чижика 16 кв 58 | 8 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
37 | Богдана Чижика 16 кв 73 | 4 | м² | 2-3 квартал | акт 17.04.22 |  |  | 89241700644
38 | Богдана Чижика 16 кв 77 | 6 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №265 от 08.04.22 | 89644275771
39 | Богдана Чижика 18 кв 56 (60) | 6 | м² | 2-3 квартал | с/у | Выполнено | №311 от 20.04.22 | 89248630396
40 | Богдана Чижика 18 кв 58 | 14 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №283 от 12.04.22 | 89142350447
41 | Богдана Чижика 18 кв 68 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
42 | Богдана Чижика 20 кв 40 | 8 | м² | 2-3 квартал | Обследовать в 3 квартале | повторное | №125 от 10.03.22 | 89241657964
43 | Богдана Чижика 20 кв 60 | 17 | м² | 2-3 квартал | Зал | Выполнено | №1098 от 08.11.21 | 89141042886
44 | Богдана Чижика 20 кв 96 Балкон | 4 | м² | 2-3 квартал | 4 этаж козырек | Выполнено | №1064 от 19.10.21 | 89243685582
45 | Богдана Чижика 20 кв 110 (118) Балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
46 | Богдана Чижика 20 кв 117 | 32 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
47 | Богдана Чижика 20 кв 120 | 9 | м² | 2-3 квартал |  | повторное |  | 89644238877
48 | Богдана Чижика 20/1 кв 17 и балкон | 8 | м² | 2-3 квартал | зал | повторное | №161 от 15.07.22 | 89142272189
49 | Богдана Чижика 20/1 кв 77 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал | изза сильного ветра | Выполнено
50 | Богдана Чижика 20/1 кв 78 и 79 балкон | 11 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
51 | Богдана Чижика 20/1 кв 80 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал | повторное Влад сделал | Выполнено
52 | Богдана Чижика 20/2 кв 18 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
53 | Богдана Чижика 20/2 кв 42 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал | герметизация |  | №514 | 89245967055
54 | Богдана Чижика 20/2 кв 54 (58) балкон | 4 | м² | 2-3 квартал | акт от 29.07.22 |  | №515 | 89142630723
55 | Богдана Чижика 20/2 кв 77 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
56 | Богдана Чижика 20/2 кв 118 | 6 | м² | 2-3 квартал |  |  | Людмила Григорьевна | 89241712013
57 | Дзержинского 40/1 кв 13 | 13 | м² | 2-3 квартал | повторное | Выполнено | №397 от 31.05.22 | 89243683193
58 | Дзержинского 40/1 кв 14 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
59 | Дзержинского 40/1 кв 15 | 5 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89245926715
60 | Дзержинского 40/1 кв 16 и балкон | 9 | м² | 2-3 квартал | повторное | Выполнено
61 | Дзержинского 40/1 МОП подъезд 1 | 40 | м² | 2-3 квартал
62 | Дзержинского 40/1 кв 29 | 6 | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89142295111
63 | Дзержинского 40/1 кв 31 | 15 | м² | 2-3 квартал | акт от 13.09.22 |  | №620 от 01.09.22 | 89142927304
64 | Дзержинского 40/1 кв 32 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89644240558
65 | Дзержинского 40/1 кв 48 | 10 | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 49-87-76
66 | Дзержинского 40/1 кв 63 балкон | 0.3 | м² | 2-3 квартал | мастика |  | № 342 от 06.05.2022
67 | Дзержинского 40/1 МОП подъезд 4 | 20 | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89245631212
68 | Дзержинского 40/2 кв 13 |  | м² | 2-3 квартал
69 | Дзержинского 40/2 кв 30 и балкон | 4+? | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89241708916
70 | Дзержинского 40/2 кв 42 |  | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89644227396
71 | Дзержинского 40/2 кв 45 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89241733815
72 | Дзержинского 40/2 кв 48 и балкон |  | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89141009769
73 | Дзержинского 40/2 кв 63 |  | м² | 2-3 квартал | акт от 03.08.22 | Выполнено
74 | Дзержинского 40/2 кв 64 |  | м² | 2-3 квартал |  |  | 30.03.22 АДС
75 | Дзержинского 40/5 кв 17 | 15 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №313 от 21.04.22 | 89142727576
76 | Дзержинского 40/5 кв 20 и балкон | 15 | м² | 2-3 квартал | Ничик А.А. | Выполнено | Кристина Анатольевна | 89644280828
77 | Кальвица 1 кв 41 |  | м² | 2-3 квартал | акт от 28.04.22 |  | №317 от 22.04.22 | 89142675889
78 | Кальвица 1 кв 147 |  | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89143039361
79 | Кальвица 1 кв 154 |  | м² | 2-3 квартал |  |  | №414 от 06.06.22 | 89841151497
80 | Кальвица 1 кв 155 |  | м² | 2-3 квартал | акт от 27.05.22 |  | №387 от 26.05.22 | 89143039745
81 | Кальвица 1 кв 159 МОП |  | м² | 2-3 квартал | АДС |  | №130 от 01.06.22 | 89247627574
82 | Кальвица 1 кв 161 |  | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89142809372
83 | Кальвица 1 кв 165 |  | м² | 2-3 квартал | Кухня и коридор |  | №1026 от 4.10.21 | 89142922435
84 | Кальвица 1 кв 166 |  | м² | 2-3 квартал |  |  | №294 от 15.04.22 | 89142291248
85 | Кальвица 1 кв 168 |  | м² | 2-3 квартал
86 | Кальвица 7/1 кв 17 МОП подъезд 1 |  | м² | 2-3 квартал | герметизация люка | Выполнено | №76 от 17.02.22 | 89241705101
87 | Кальвица 7/1 кв 39 |  | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89142632822
88 | Кальвица 7/1 кв 58 |  | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89142250470
89 | Кальвица 9/1 кв 17 |  | м² | 2-3 квартал
90 | Кальвица 9/1 кв 18 | 56 | м² | 2-3 квартал | акт от 20.04.22 | Выполнено |  | 89248716532
91 | Кальвица 9/1 кв 37 | 8 | м² | 2-3 квартал
92 | Кальвица 9/1 МОП 4 | 30 | м² | 2-3 квартал | акт от 17.08.22 |  | №577 от 16.08.22 | 89142798997
93 | Кальвица 9/1 кв 60 | 32 | м² | 2-3 квартал | акт от 29.04.22 | Выполнено |  | 89241672952
94 | Курнатовского 1/4 кв 2а балкон | 20 | м² | 2-3 квартал | Гермаетизация | Выполнено |  | 89142702367
95 | Курнатовского 1/4 кв 15 | 10 | м² | 2-3 квартал | Зал | Выполнено | АДС от 12.04.22 | 89245967901
96 | Курнатовского 1/4 кв 16 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
97 | Курнатовского 1/4 кв 17 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
98 | Курнатовского 1/4 кв 29 | 5 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
99 | Курнатовского 1/4 кв 33 и балкон | 25 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №241 от 05.04.22 | 89142223503
100 | Курнатовского 1/4 кв 49 (53) балкон | 4 | м² | 2-3 квартал | повторная течь | Выполнено | №1075 от 25.10.21 | 89969154323
101 | Курнатовского 1/4 кв 51 | 5 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №306 от 18.04.22 | 89246608099
102 | Курнатовского 1/4 кв 53 | 10 | м² | 2-3 квартал | гостинная | Выполнено | АДС №142 от 11.06.22 | 89969146694
103 | Курнатовского 1/4 кв 54 | 10 | м² | до 16.05.22 | №08-02-505-21 от 11.11.21 | Выполнено | п.1
104 | Курнатовского 1/4 кв 72 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89247655110
105 | Курнатовского 2/1 кв 36 | 5 | м² | 2-3 квартал | Геннадий | Выполнено
106 | Курнатовского 2/1 кв 37 | 5 | м² | 2-3 квартал | Геннадий | Выполнено | №437 от 20.06.22 | 89142240224
107 | Кузьмина 10 Тамбур 1 подезд | 20 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №252 от 07.04.22
108 | Кузьмина 14 кв 30 и МОП | 40 | м² | 2-3 квартал | АДС | Выполнено | №122 от 17.05.22 | 89141094820
109 | Кузьмина 14 кв 48 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  |  | №622 от 02.09.22 | 89841191031
110 | Кузьмина 14 кв 64 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
111 | Кузьмина 14 кв 77 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №240 от 05.04.22 | 89232711454
112 | Кузьмина 14 кв 95 |  | м² | 2-3 квартал |  |  | №591 от 22.08.22 | 89243698320
113 | Кузьмина 14 кв 96 | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №444 от 24.06.22 | 89142229354
114 | Кузьмина 29/2 кв 19 (15) | 15 | м² | 2-3 квартал | акт от 12.04.22 | Выполнено |  | 89142818941
115 | Кузьмина 29/2 кв 17 | 10 | м² | 2-3 квартал | опять течь №526 от 03.08.22 | Выполнено |  | 89246623254
116 | Кузьмина 29/2 кв 18 | 35 | м² | 2-3 квартал | акт от 14.04.22 | Выполнено | №282 от12.04.22 | 89142670070
117 | Кузьмина 29/2 кв 37 | 20 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
118 | Кузьмина 29/2 кв 38 | 25 | м² | 2-3 квартал | повтор Кухня угол | Выполнено | АДС №119 от 09.05 | 89246602721
119 | Кузьмина 29/2 кв 40 | 35 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №1027 от 4.10.21 | 89644247070
120 | Кузьмина 29/2 кв 57 | 5 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
121 | Кузьмина 29/2 кв 58 | 15 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89241745270
122 | Кузьмина 29/2 кв 78 | 35 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89243621993
123 | Кузьмина 29/2 кв 80 | 10 | м² | 2-3 квартал | опять течь №520 от 2.08.22 | Выполнено | с\у | 89244698278
124 | Можайского 13/4 кв 17 | 16 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89142390019
125 | Можайского 13/4 кв 37 | 40 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89246613067
126 | Можайского 13/4 кв 38 | 18 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 231828
127 | Можайского 13/4 кв 39 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
128 | Можайского 13/4 кв 57 | 20 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
129 | Можайского 13/4 кв 59 | 46 | м² | 2-3 квартал | опять течь №545 от 5.08.22 | Выполнено | №405 от 02.06.22 | 89644184434
130 | Можайского 13/4 кв 60 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89248761262
131 | Можайского 13/4 кв 78 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
132 | Можайского 13/4 кв 97 и балкон | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №525 от 02.08.22 | 89679131755
133 | Можайского 13/4 кв 98 (94) и балкон | 36 | м² | 2-3 квартал | акт от 26.05.22 | Выполнено | №380 от 25.05.22 | 89246610966
134 | Можайского 13/4 кв 91-99 балкон | 20 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89142709149
135 | Можайского 13/4 кв 100 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89248955067
136 | Можайского 13/4 кв 120 | 10 | м² | 2-3 квартал | АДС | Выполнено | №136 от 01.06.22 | 89148202539
137 | Можайского 17/3 кв 34 (38) | 20 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
138 | Можайского 17/3 МОП 2 подъезд | 40 | м² | 2-3 квартал | 33 кв | Выполнено | №403 от 02.06.22 | 89141107249
139 | Можайского 17/3 кв 57 и балкон | 24 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
140 | Можайского 17/3 кв 60 | 20 | м² | 2-3 квартал | ПОВТОР по вентканалу | Выполнено
141 | Можайского 17/3 МОП 3 подъезд | 40 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
142 | Можайского 17/3 кв 79 и между кв 80 | 10 | м² | 2-3 квартал | №293 от 02.08.22 | Выполнено | №124 | 89246632023
143 | Можайского 17/3 МОП 4 подъезд кв 79 | 40+30 | м² | 2-3 квартал | акт от 01.06.22 | Выполнено | №395 от 31.05.22 | 89246632023
144 | Можайского 17/3 кв 117 | 5 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №412 от 06.06.22 | 89142252133
145 | Можайского 17/3 МОП 6 подъезд кв 116 | 40 | м² | 2-3 квартал | АДС №407 от 02.06.22 | Выполнено | №136 от 01.06.22 | 89243682890
146 | Можайского 17/3 кв 119 | 20 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
147 | Можайского 17/4 кв 47 и балкон | 14 | м² | 2-3 квартал | повторная течь балкона | Выполнено |  | 89644231514
148 | Можайского 17/4 кв 48 | 21 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | АДС №138 от 07.06.22
149 | Можайского 17/4 кв 64 | 20 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
150 | Можайского 17/4 кв 77 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
151 | Можайского 17/4 кв 78 | 15 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
152 | Можайского 17/5 кв 29 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал | акт от 28.04.22 | Выполнено | №298 от 15.04.22 | 89246638719
153 | Можайского 17/5 кв 30 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №528 от 03.08.22 | 89241619640
154 | Можайского 17/5 кв 47 | 36 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
155 | Можайского 17/5 кв 95 | 6 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
156 | Можайского 17/6 кв 31 | 5 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
157 | Можайского 17/6 кв 61 | 5 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
158 | Можайского 17/6 кв 78 И балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89644274802
159 | Можайского 17/6к | 50 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | инженерный блок | 89241790460
160 | Можайского 17/8 кв 17 | 30 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
161 | Можайского 17/8 кв 18 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
162 | Можайского 17/8 кв 19 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
163 | Можайского 17/8 кв 22 | 15 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №540 от 4.08.22 | 89245631203
164 | Можайского 17/8 кв 23 | 15 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
165 | Можайского 17/8 кв 24 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | АДС №141 от 08.06.22 | 89243688099
166 | пер. Энергетиков 2/1 кв 40 | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89644179117
167 | пер. Энергетиков 2/1 кв 57 | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
168 | пер. Энергетиков 2/1 кв 59 (55) |  | м² | 2-3 квартал
169 | пер. Энергетиков 2/1 кв 57 |  | м² | 2-3 квартал | акт от 16.08.22 |  | №565 от 12.08.22
170 | пер. Энергетиков 2/1 кв 79 | 12 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №975 от 20.09.21 | 89681556304
171 | пер. Энергетиков 2/1 МОП подъезд 3 | 20 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
172 | Рихарда Зорге 11/1 кв 10 |  | м² | 2-3 квартал | акт от 15.04.22
173 | Рихарда Зорге 11/1 кв 11 |  | м² | 2-3 квартал | Ничик А. А.
174 | Рихарда Зорге 11/1 кв 12 |  | м² | 2-3 квартал | Ничик А. А.
175 | Рихарда Зорге 11/1 кв 18 |  | м² | 2-3 квартал
176 | Труда 5/1 кв 6 |  | м² | 2-3 квартал | Удленить фановую трубу
177 | Труда 5/1 кв 3, 7 |  | м² | 2-3 квартал | Удленить фановую трубу
178 | Труда 5/1 кв 8 | 30 | м² | до 20.05.22 | №08-02-?45-21 | Выполнено | п.1
179 | Ф. Попова 2 кв 57 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
180 | Ф. Попова 2 кв 60 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89245613462
181 | Ф. Попова 2 кв 76 |  | м² | 2-3 квартал |  |  | №72 от 28.03.22 | 89248718470
182 | Ф. Попова 2 кв 80 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89248742044
183 | Ф. Попова 10/1 кв 18 и балкон | 15 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89991737777
184 | Ф. Попова 10/1 кв 38 | 20 | м² | 2-3 квартал | акт от 20.04.22 | Выполнено |  | 89142810395
185 | Ф. Попова 10/1 кв 57 | 15 | м² | 2-3 квартал | АДС | Выполнено | №135 от 01.06.22 | 89841109854
186 | Ф. Попова 10/1 МОП подьезд 3 | 40 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
187 | Ф. Попова 10/1 кв 78 МОП 4 | 40 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
188 | Ф. Попова 10/1 кв 80 | 20 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
189 | Ф. Попова 10/1 кв 97 | 20 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
190 | Ф. Попова 10/1 кв 118 и балкон | 15 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №433 от 17.06.22 | 89245692407
191 | Ф. Попова 10/1 кв 119 и балкон | 15 | м² | 2-3 квартал | балкон повтор | Выполнено | №362 от 19.05.22 | 89142708552
192 | Ф. Попова 14/3 кв 37 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
193 | Ф, Попова 14/3 кв 59 и балкон | 14 | м² | 2-3 квартал | повторна течь балкона | Выполнено |  | 89247627740
194 | Ф. Попова 14/3 кв 78 и балкон | 40 | м² | 2-3 квартал | Ничик А. А. | Выполнено | Собрание | 89241670928
195 | Ф. Попова 14/3 кв 79 | 30 | м² | 2-3 квартал | акт от 27.07.22 | Выполнено | №500 от 25.07.22 | 89841070637
196 | Ф. Попова 16/1 кв 30 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
197 | Ф. Попова 16/1 кв 31 Балкон | 4 | м² | 2-3 квартал | АДС | Выполнено | №125 от 01.06.22
198 | Ф. Попова 16/1 кв 45 Балкон | 4 | м² | 2-3 квартал | акт от 11.08.22 | Выполнено | №557 от 09.08.22 | 89969145442
199 | Ф. Попова 16/1 кв 46 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
200 | Ф. Попова 16/2 кв 13 и балкон | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №573 от 15.08.22 | 89142206997
201 | Ф. Попова 16/2 кв 29 | 14 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
202 | Ф. Попова 16/2 кв 30 | 6 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
203 | Ф. Попова 16/2 кв 31 | 15 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
204 | Ф. Попова 16/2 кв 48 | 12 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
205 | Ф. Попова 16/2 кв 63 | 5 | м² | 2-3 квартал | акт от 10.06.22 | Выполнено | №424 от 10.06.22 | 89142228889
206 | Ф. Попова 16/3 кв 17 и балкон | 14 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | №519 от 02.08.22 | 89142288770
207 | Ф. Попова 16/3 кв МОП2 | 70 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
208 | Ф. Попова 16/3 кв 20 (16) балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89142353506
209 | Ф. Попова 16/3 кв 37 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
210 | Ф. Попова 16/3 кв 38 | 10 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
211 | Ф. Попова 16/3 кв 39 | 5 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено | Ничик А.А. | 89248778924
212 | Ф. Попова 16/3 кв 59 | 12 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
213 | Чиряева 10 кв 24 | герметик 2 | м² | 2-3 квартал | акт от 05.04.22 | Выполнено | №236 237 от 04.04.22 | 89659931011
Замена окон в МОП
1 | Б. Марлинского 22 кв 79 | 4 | подъезд | 2-3 квартал |  |  | №506 от 26.07.22 | 89991745248
2 | Можайского 13/4 кв 55 | 3 | подъезд | 2-3 квартал |  |  | №497 от 20.07.22 | 89644184434
3 | Можайского 17/5 кв 58 | 4 | подъезд | 2-3 квартал |  |  | №648 от 12.09.22 | 89246644325
Ремонт ливневки на крыше
1 | 50 лет Советской Армии 23 кв 516 |  | м² | 2-3 квартал | Ничик А. А. 09.04.22
Прочистка ливневой трубы
1 | Богдана Чижика 4 кв 70 | 2 | подъезд | 2-3 квартал | акт от 14.07.22 |  |  | 89243608993
Ремонт бетонной плиты
1 | Кальвица 1 кв 12 |  |  | 2-3 квартал |  |  | №863 от 23.08.21 | 89243677977
Ремонт бетонной плиты в чердачном помещении
1 | Федора-Попова 16/2 кв 48 см. угол кух. и к2 |  |  | 2-3 квартал |  |  |  | 89241685476
Ремонт фановой трубы
1 | 50 лет Советской Армии 23 кв 516 |  | м² | 2-3 квартал | Ничик А. А. 2 подъезд
2 | Кузьмина 10 кв 81 |  | м² | 2-3 квартал | АДС |  | №120 от 16.05.22 | 89246602079
Утепление потолка тамбура
1 | Ф. Попова 16/3 кв 44 | 3 | подъезд | 2-3 квартал |  |  | № 66 от 11.02.2022 | 89247620417
Восстановление вентканала
1 | 50 лет Советской Армии 23 кв 516 |  | вент | 2-3 квартал | Ничик А. А. 09.04.22 | Выполнено
2 | Богдана Чижика 16 кв 19 | с/у | дом | до 20.05.2022 | №08-02-628-21-л от 27.12.21 | Выполнено | п.1
3 | Кальвица 7/1 кв 17 | кухня и с/у | вент | 2-3 квартал | акт от 17.02.22 | Выполнено | №76 от 17.02.22 | 89241705101
4 | Можайского 17/4 кв (79) 94 | кухня | вент | 2-3 квартал | акт от 09.04.22 | Выполнено | АДС от 09.04.22 | 89241709849
5 | Федора-Попова 14/3 весь дом |  | вент | 2-3 квартал |  | Выполнено | Алексей отчитается
Утепление вент канала
1 | 50 лет Советской Армии 25/1 | все вент каналы | дом | 2-3 квартал | Предписание | Выполнено | 2021-11-18 | у всех потери тепла
2 | Богдана Чижика 16 кв 16 | кухня и с/у | вент | 2-3 квартал | №08-02-628-21-Л | Выполнено | 2022-05-20
3 | Богдана Чижика 16 кв 19 | с/у | дом | 2-3 квартал | Предписание | Выполнено
4 | Можайского 17/5 кв 16 | кухня | вент | 2-3 квартал | акт от 28.04.22 | Выполнено | №298 от 15.04.22
5 | Можайского 17/5 кв 29 | с/у | вент | 2-3 квартал | акт от 28.04.22 | Выполнено | №298 от 15.04.22 | 89246638719
6 | Можайского 17/5 кв 62 | вентшахта | п. м. | 2-3 квартал | 2021-12-02 | Выполнено | устно 01.12.21 | 89241709759
7 | Ф. Попова 16/1 кв 30 | кухня и с/у | п. м. | 2-3 квартал |  | Выполнено | №1065 от 19.10.21 | 89241680833
8 | Бестужева-Марлинского 9/2 кв 17 | 1 | шт | 1 квартал
9 | Бестужева-Марлинского 9/2 кв 39 | 2 | шт | 1 квартал
10 | Богдана-Чижика 20 кв 60 | 2 | шт | 1 квартал
11 | Богдана-Чижика 20/2 кв 37 | 1 | шт | 1 квартал
12 | Можайского 17/3 кв 58 | 1 | шт | 1 квартал
13 | Можайского 17/5 кв 63 | 1 | шт | 1 квартал
14 | Федора-Попова 16/1 кв 30 | 1 | шт | 1 квартал
Установка двери
1 | Кальвица 9/1 | 3 | подъезд | 2-3 квартал |  | Выполнено | собрание 9.12.21
Утепление полов
1 | Кузьмина 29/2 кв 64 | по всем стыкам | п. м. | 2-3 квартал | акт от 16.12.21 | Выполнено | №1230 от 13.12.21 | 89241700082
2 | Курнатовского 2/1 кв 2 | по всем стыкам | п. м. | 2-3 квартал | акт от 22.01.22 | Выполнено | №1169 | 89142712512
3 | Рихарде Зорге 17/6 кв 10 | по всем стыкам | п. м. | 2-3 квартал | акт от 02.12.21 | Выполнено | №1179 от 29.11.21
Установка аэраторов в чердачном помещении
1 | 50 Лет Совесткой Армии 6 кв 12 |  | шт | 2-3 квартал
2 | Бестужева-Марлинского 7 |  | шт | 2-3 квартал
3 | Бестужева-Марлинского 7/2 |  | шт | 2-3 квартал
4 | Бестужева-Марлинского 9 |  | шт | 2-3 квартал
5 | Бестужева-Марлинского 22 |  | шт | 2-3 квартал
6 | Богдана Чижика 18 |  | шт | 2-3 квартал
7 | Богдана Чижика 20/2 |  | шт | 2-3 квартал
8 | Дзержинского 40/1 |  | шт | 2-3 квартал
9 | Кальвица 7/1 |  | шт | 2-3 квартал
10 | Кальвица 9/1 |  | шт | 2-3 квартал
11 | Курнатовского 1/4 |  | шт | 2-3 квартал
12 | Курнатовского 2/1 |  | шт | 2-3 квартал
13 | Кузьмина 14 |  | шт | 2-3 квартал
14 | Можайского 17/3 |  | шт | 2-3 квартал
15 | Можайского 17/4 |  | шт | 2-3 квартал
16 | Можайского 17/5 |  | шт | 2-3 квартал
17 | Можайского 17/6 |  | шт | 2-3 квартал
18 | пер. Энергетиков 2/1 |  | шт | 2-3 квартал
19 | Рихарде Зорге 17/6 кв 13,14 |  | шт | 2-3 квартал
20 | Федора Попова 2 |  | шт | 2-3 квартал
21 | Федора Попова 10/1 |  | шт | 2-3 квартал
22 | Федора Попова 14/3 |  | шт | 2-3 квартал
23 | Федора Попова 16/1 |  | шт | 2-3 квартал
24 | Федора Попова 16/2 |  | шт | 2-3 квартал
25 | Федора Попова 16/3 |  | шт | 2-3 квартал
26 | Бестужева-Марлинского 22 кв 17 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
27 | Богдана-Чижика 18 кв 18 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
Утепление цокольного этажа подъезда (Восстановление защитного слоя бетона цокольного перекрытия)
1 | Бестужева-Марлинского 7 кв 22 | 2 | подъезд | 2-3 квартал | акт от 09.03.22 |  |  | 89245978071
2 | Кальвица 7/1 | Все подъезды | подъезд | 2-3 квартал | Директор
3 | Можайского 17/5 | 2 | подъезд | 2-3 квартал | Ничик А. А.
Восстановление плиточного покрытия
1 | Кальвица 7/1 | Все подъезды | подъезд | 2-3 квартал | Директор
Переврезка систем отопления
1 | Богдана Чижика 20/2 | кв 13 и 14 | кв | 2-3 квартал | Ничик А. А.
Гидропневматическая промывка системы отопления
1 | 50 лет Советской Армии 2 | 1 | дом | 2-3 квартал
2 | 50 лет Советской Армии 4 | 1 | дом | 2-3 квартал
3 | 50 лет Советской Армии 6 | 1 | дом | 2-3 квартал
4 | 50 лет Советской Армии 8 | 1 | дом | 2-3 квартал
5 | 50 лет Советской Армии 10 | 1 | дом | 2-3 квартал
6 | 50 лет Советской Армии 23 | 1 | дом | 2-3 квартал
7 | 50 лет Советской Армии 23/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
8 | 50 лет Советской Армии 23/2 | 1 | дом | 2-3 квартал
9 | 50 лет Советской Армии 25/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
10 | 50 лет Советской Армии 25/4 | 1 | дом | 2-3 квартал
11 | 50 лет Советской Армии 33А | 1 | дом | 2-3 квартал
12 | Бабушкина 8/2 | 1 | дом | 2-3 квартал
13 | Бабушкина 8/4 | 1 | дом | 2-3 квартал
14 | Б-Марлинского 7 | 1 | дом | 2-3 квартал
15 | Б-Марлинского 7/2 | 1 | дом | 2-3 квартал
16 | Б-Марлинского 9 | 1 | дом | 2-3 квартал
17 | Б-Марлинского 22 | 1 | дом | 2-3 квартал
18 | Богдан Чижика 2 | 1 | дом | 2-3 квартал
19 | Богдан Чижика 4 | 1 | дом | 2-3 квартал
20 | Богдан Чижика 16 | 1 | дом | 2-3 квартал
21 | Богдан Чижика 18 | 1 | дом | 2-3 квартал
22 | Богдан Чижика 20 | 1 | дом | 2-3 квартал
23 | Богдан Чижика 20/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
24 | Богдан Чижика 20/2 | 1 | дом | 2-3 квартал
25 | Дзержинского 40/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
26 | Дзержинского 40/2 | 1 | дом | 2-3 квартал
27 | Дзержинского 40/5 | 1 | дом | 2-3 квартал
28 | Кальвица 1 | 1 | дом | 2-3 квартал
29 | Кальвица 7/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
30 | Кальвица 9/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
31 | Кузьмина 10 | 1 | дом | 2-3 квартал
32 | Кузьмина 14 | 1 | дом | 2-3 квартал
33 | Кузьмина 29/2 | 1 | дом | 2-3 квартал
34 | Курнатовского 1/4 | 1 | дом | 2-3 квартал
35 | Курнатовского 2/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
36 | Можайского 13/4 | 1 | дом | 2-3 квартал
37 | Можайского 17/3 | 1 | дом | 2-3 квартал
38 | Можайского 17/4 | 1 | дом | 2-3 квартал
39 | Можайского 17/5 | 1 | дом | 2-3 квартал
40 | Можайского 17/6 | 1 | дом | 2-3 квартал
41 | Можайского 17/8 | 1 | дом | 2-3 квартал
42 | Можайского 21/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
43 | Пер. Энергетиков 2/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
44 | Р.Зорге 11/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
45 | Р.Зорге 17/4 | 1 | дом | 2-3 квартал
46 | Р.Зорге 17/6 | 1 | дом | 2-3 квартал
47 | Труда 5/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
48 | Федора Попова 2 | 1 | дом | 2-3 квартал
49 | Федора Попова 10/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
50 | Федора Попова 14/3 | 1 | дом | 2-3 квартал
51 | Федора Попова 16/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
52 | Федора Попова 16/2 | 1 | дом | 2-3 квартал
53 | Федора Попова 16/3 | 1 | дом | 2-3 квартал
54 | Чиряева 10 | 1 | дом | 2-3 квартал
| Итого: | 54 | дома
Ревизия элеваторного узла
1 | 50 лет Советской Армии 2 | 1 | дом | 2-3 квартал
2 | 50 лет Советской Армии 4 | 1 | дом | 2-3 квартал
3 | 50 лет Советской Армии 6 | 1 | дом | 2-3 квартал
4 | 50 лет Советской Армии 8 | 1 | дом | 2-3 квартал
5 | 50 лет Советской Армии 10 | 1 | дом | 2-3 квартал
6 | 50 лет Советской Армии 23 | 1 | дом | 2-3 квартал
7 | 50 лет Советской Армии 23/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
8 | 50 лет Советской Армии 23/2 | 1 | дом | 2-3 квартал
9 | 50 лет Советской Армии 25/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
10 | 50 лет Советской Армии 25/4 | 1 | дом | 2-3 квартал
11 | 50 лет Советской Армии 33А | 1 | дом | 2-3 квартал
12 | Бабушкина 8/2 | 1 | дом | 2-3 квартал
13 | Бабушкина 8/4 | 1 | дом | 2-3 квартал
14 | Б-Марлинского 7 | 1 | дом | 2-3 квартал
15 | Б-Марлинского 7/2 | 1 | дом | 2-3 квартал
16 | Б-Марлинского 9 | 1 | дом | 2-3 квартал
17 | Б-Марлинского 22 | 1 | дом | 2-3 квартал
18 | Богдан Чижика 2 | 1 | дом | 2-3 квартал
19 | Богдан Чижика 4 | 1 | дом | 2-3 квартал
20 | Богдан Чижика 16 | 1 | дом | 2-3 квартал
21 | Богдан Чижика 18 | 1 | дом | 2-3 квартал
22 | Богдан Чижика 20 | 1 | дом | 2-3 квартал
23 | Богдан Чижика 20/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
24 | Богдан Чижика 20/2 | 1 | дом | 2-3 квартал
25 | Дзержинского 40/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
26 | Дзержинского 40/2 | 1 | дом | 2-3 квартал
27 | Дзержинского 40/5 | 1 | дом | 2-3 квартал
28 | Кальвица 1 | 1 | дом | 2-3 квартал
29 | Кальвица 7/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
30 | Кальвица 9/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
31 | Труда 5/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
32 | Федора Попова 2 | 1 | дом | 2-3 квартал
33 | Федора Попова 10/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
34 | Федора Попова 14/3 | 1 | дом | 2-3 квартал
35 | Федора Попова 16/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
36 | Федора Попова 16/2 | 1 | дом | 2-3 квартал
37 | Федора Попова 16/3 | 1 | дом | 2-3 квартал
38 | Пер. Энергетиков 2/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
39 | Р. Зорге 11/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
40 | Р. Зорге 17/4 | 1 | дом | 2-3 квартал
41 | Р. Зорге 17/6 | 1 | дом | 2-3 квартал
42 | Кузьмина 10 | 1 | дом | 2-3 квартал
43 | Кузьмина 14 | 1 | дом | 2-3 квартал
44 | Кузьмина 29/2 | 1 | дом | 2-3 квартал
45 | Курнатовского 1/4 | 1 | дом | 2-3 квартал
46 | Курнатовского 2/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
47 | Можайского 13/4 | 1 | дом | 2-3 квартал
48 | Можайского 17/3 | 1 | дом | 2-3 квартал
49 | Можайского 17/4 | 1 | дом | 2-3 квартал
50 | Можайского 17/5 | 1 | дом | 2-3 квартал
51 | Можайского 17/6 | 1 | дом | 2-3 квартал
52 | Можайского 17/8 | 1 | дом | 2-3 квартал
53 | Можайского 21/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
54 | Чиряева 10 | 1 | дом | 2-3 квартал |  |  | ,
| Итого: | 54 | дома
Промывка радиатора
1 | Бестужева-Марлинского 7/2 кв 72 | 72 | кв | 2022-05-16 | №08-02-599-21-л от 17.12.21 |  | п.1
Восстановление подъездного освещения
1 | Кальвица 7/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
2 | Кальвица 9/1 | 1 | дом | 2-3 квартал
Ревизионные работы по электропроводке
1 | Кальвица 7/1 | 4 | подъезд | 2-3 квартал
Ремонт и утепление ХГВС
1 | Кузьмина 29/2 под домом | 1 | дом | 2-3 квартал
2 | Курнатовского 1/4 под домом | 1 | дом | 2-3 квартал
3 | Можайского 17/3 под домом | 1 | дом | 2-3 квартал
4 | Можайского 17/4 под домом | 1 | дом | 2-3 квартал
5 | Можайского 21/1 под домом | 1 | дом | 2-3 квартал
Ремонт КНС
1 | Кузьмина 29/2 под домом | 1 | дом | 2-3 квартал
2 | Курнатовского 1/4 под домом | 1 | дом | 2-3 квартал
3 | Можайского 17/3 под домом | 1 | дом | 2-3 квартал
4 | Можайского 17/4 под домом | 1 | дом | 2-3 квартал
5 | Можайского 21/1 под домом | 1 | дом | 2-3 квартал
Разработка монтажа КНС (спутник)
1 | Дзержинского 40/5 | 1 | дом | 2-3 квартал
Ремонт электро оборудования
1 | Курнатовского 1/4 кв 35 | 1 | щит | 2-3 квартал
Ремонт системы отопления в элеваторном узле и замена запорной арматуры
1 | Курнатовского 2/1 | 2 | подъезд | 2-3 квартал
2 | Кузьмина 29/2 |  | подъезд | 2-3 квартал
Восстановление защитного слоя бетона
1 | Богдана Чижика 20/2 | 6 | подъезд | до 01.05.22 | №08-02-524-21-л от 18.11.21 |  | п.2
Прочистка вент канала
1 | Бестужева-Марлинского 7 кв 68 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
2 | Бестужева-Марлинского 9 кв 16 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
3 | Бестужева-Марлинского 22 кв 13 | 2 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
4 | Бестужева-Марлинского 22 кв 17 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
5 | Бестужева-Марлинского 22 кв 60 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
6 | Богдана-Чижика 2 кв 80 | 2 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
7 | Богдана-Чижика 16 кв 19 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
8 | Богдана-Чижика 16 кв 40 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
9 | Богдана-Чижика 16 кв 73 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
10 | Богдана-Чижика 16 кв 93 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
11 | Богдана-Чижика 16 кв 120 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
12 | Богдана-Чижика 18 кв 18 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
13 | Богдана-Чижика 20 кв 38 | 2 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
14 | Богдана-Чижика 20 кв 66 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
15 | Богдана-Чижика 20/2 кв 117 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
16 | Дзержинского 40/1 кв 32 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
17 | Кальвица 9/1 кв 18 | 2 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
18 | Кальвица 9/1 кв 60 | 2 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
19 | Курнатовского 1/4 кв 53 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
20 | Можайского 17/3 кв 58 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
21 | Можайского 17/5 кв 71 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
22 | Можайского 17/5 кв 75 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
23 | пер. Энергетиков 2/1 кв 40 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
24 | Федора-Попова 10/1 кв 79 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
25 | Федора-Попова 14/3 кв 23 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
26 | Федора-Попова 16/3 кв 59 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
27 | 50 лет советской армии 23 кв 315 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
28 | 50 лет советской армии 25/1 кв 40 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
29 | Бестужева-Марлинского 7 кв 59 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
30 | Бестужева-Марлинского 9 кв 15 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
31 | Бестужева-Марлинского 22 кв 35 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
32 | Богдана чижика 16 кв 15 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
33 | Богдана чижика 16 кв 15 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
34 | Богдана чижика 16 кв 37 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
35 | Богдана чижика 16 кв 59 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
36 | Богдана чижика 16 кв 71 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
37 | Богдана чижика 16 кв 73 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
38 | Богдана чижика 18 кв 4 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
39 | Богдана чижика 18 кв 26 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
40 | Богдана чижика 20 кв 59 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
41 | Богдана чижика 20 кв 98 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
42 | Богдана чижика 20 кв 120 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
43 | Богдана чижика 20/1 кв 29 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
44 | Богдана чижика 20/1 кв 38 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
45 | Кальвица 7/1 кв 17 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
46 | Можайского 13/4 кв 43 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
47 | Можайского 17/3 кв 7 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
48 | Можайского 17/3 кв 65 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
49 | Можайского 17/4 кв 57 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
50 | Можайского 17/5 кв 45 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
51 | Можайского 17/6 кв 7 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
52 | Можайского 17/6 кв 42 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
53 | Можайского 17/6 кв 65 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
54 | Можайского 17/6 кв 72 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
55 | пер. Энергетиков 2/1 кв 4 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
56 | пер. Энергетиков 2/1 кв 37 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
57 | Федора Попова 2 кв 6 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
58 | Федора Попова 10/1 кв 7 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
59 | Федора Попова 10/1 кв 42 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
60 | Федора Попова 10/1 кв 55 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
61 | Федора Попова 10/1 кв 56 |  | вент.канал | 4 квартал |  | Выполнено
Замена фановой трубы
1 | пер. Энергетиков 2/1 кв 40 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
Установка и ремонт пружин, доводчиков на двери
1 | 50 Лет Советской Армии 23 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено | Замена оторванной
2 | 50 Лет Советской Армии 23/1 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
3 | Бестужева-Марлинского 7 под 4 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
4 | Бестужева-Марлинского 7/2 под 1 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
5 | Дзержинского 40/1 под 2 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
6 | Кальвица 1 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено | наружной двери
7 | Кальвица 1 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено | внутренней двери
8 | Кальвица 7/1 под 4 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено | регулировка
9 | Кузьмина 14 под 4 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
10 | Кузьмина 14 под 5 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
11 | Кузьмина 14 под 6 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
12 | Курнатовского 1/4 кв 61 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
13 | Можайского 17/3 под 2 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
14 | Можайского 17/4 под 3 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
15 | Можайского 17/6 под 4 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
16 | пер. Энергетиков 2/1 под 1 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
17 | Федора-Попова 2 под 3 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
18 | Федора-Попова 10/1 под 2 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
19 | Федора-Попова 14/3 под 3 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
20 | Федора-Попова 16/1 под 4 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
Ремонт и утепление дверей
1 | 50 Лет Советской Армии 25/4 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено | Ремонт косяка двери
2 | Богдана-Чижика 4 под 2 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
3 | Богдана-Чижика 18 под 4 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено | замена петли
4 | Кузьмина 14 под 4 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено | ремонт входной двери
5 | пер. Энергетиков 2/1 под 1 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено | Утепление
Закрытие доступа техэтажа и чердачного помещения
1 | Богдана-Чижика 16 под 6 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено | в техэтаж
2 | Богдана-Чижика 20/1 под 3 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено | в техэтаж
3 | Федора-Попова 2 под 1 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено | в техэтаж
4 | Федора-Попова 14/3 под 4 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено | в техэтаж
5 | Федора-Попова 16/1 под 2 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено | в техэтаж
Закрытие и утепление окон в подъездах, техэтаже, чердачном помещении
1 | Богдана-Чижика 18 под 4 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено | поликарбонатом разбитого окна
2 | Богдана-Чижика 20/2 под 1-3 | 2 | шт | 1 квартал |  | Выполнено | закрытие 2-х окон в техэтаже
3 | Кальвица 2/3 подъезд 1 | 1 | шт | 1 квартал |  |  | Цокольный этаж, дует окно подъезда
4 | Кузьмина 10 кв 49 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
5 | Можайского 17/3 подъезд 2 | 1 | шт | 1 квартал |  |  | Утеплить фонарное окно
Утепление люков
1 | Курнатовского 1/4 под 4 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
2 | Можайского 17/6 под 5 | 1 | шт | 1 квартал |  | Выполнено
3 | Федора-Попова 14/1 подъезд 1 | 1 | шт | 1 квартал
Утепление канализационой трубы, труб отопления и водоснабжения
1 | Богдана-Чижика 20/2 под 6 | 5 | м | 1 квартал |  | Выполнено
2 | Федора-Попова 2 под 1 | 5 | м | 1 квартал |  | Выполнено

## Лист2
Утверждаю
Директор ООО "Арсенал Плюс"
А.А. Зубов
План текущего ремонта на 2-3 квартал 2022 года
Частичный ремонт кровли
1 | Б. Марлинского 7 кв 19 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал
2 | Б. Марлинского 7 кв 37 | 5 | м² | 2-3 квартал
3 | Б. Марлинского 7 кв 38 | 4 | м² | 2-3 квартал
4 | Б. Марлинского 7 кв 58 | 5 | м² | 2-3 квартал
Утепление полов
1 | 50 лет Советской Армии 25/4 кв 21
2 | Кузьмина 29/2 кв 64
3 | Курнатовского 2/1 кв 2
4 | Рихарде Зорге 17/6 кв 10
Утепление потолка тамбура
1 | Ф. Попова 16/3 кв 44

## ПРОМЫШЛЕННОЕ
Утверждаю
Управляющий ООО "ЖКХ Промышленное"
А.А. Зубов
План текущего ремонта на 2-3 квартал 2022 года
Косметический ремонт
1 | Дзержинского 34 | 2 | подъезд | Сентябрь |  |  | Ничик А. А.
Ремонт вентиляционной шахты (утепление)
1 | Дзержинского 70/1 кв 8 | 1 | подъезд | 2-3 квартал |  |  | №351 от 9.09.21 | 89681551235
Частичный ремонт кровли
1 | Бабушкина 12/1 кв 8 | 10 | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89248608460
2 | Бестужева-Марлинского 7/1 МОП 3 |  | м² | 2-3 квартал |  |  | №77 от 29.03.22 | 89244689982
3 | Бестужева-Марлинского 7/1 кв 62 и балкон |  | м² | 2-3 квартал
| Бестужева-Марлинского 7/1 кв 79 |  | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89141015182
4 | Бестужева-Марлинского 7/4 кв 20 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал
5 | Бестужева-Марлинского 7/4 кв 39 |  | м² | 2-3 квартал | акт от 06.04.22 |  | по телефону | 89246641579
| Бестужева-Марлинского 7/3 кв 37 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал
7 | Бестужева-Марлинского 7/3 кв 59 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал
8 | Бестужева-Марлинского 7/4 кв 78 балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  |  | №157 от 16.06.22 | 89245671926
9 | Бестужева-Марлинского 7/4 кв 80(76) балкон | 4 | м² | 2-3 квартал | акт от 04.08.22 |  | №199 от 04.08.22
10 | В. Манчары 32/1 кв 16 |  | м² | 2-3 квартал | акт от 01.09.22 |  | №159 от 17.06.22 | 89241665523
11 | В. Манчары 32/1 кв 17 |  | м² | 2-3 квартал |  |  | №214 от 03.08.22 | 89142278974
12 | Дзержинского 70/1 Тамбур | 10 | м² | 2-3 квартал
13 | Дзержинского 70/2 кв 3 Тамбур | 10 | м² | 2-3 квартал |  |  | №117 от 11.05.22 | 89241603016
14 | Кальвица 2/3 МОП подъезд 1 | 6 | м² | 2-3 квартал |  |  | №276 от 11.04.22 | 89244622058
15 | Кальвица 2/3 кв 18 балкон и квартира |  | м² | 2-3 квартал
16 | Кальвица 2/3 кв 37 |  | м² | 2-3 квартал |  |  | №230 от 12.08.22 | 89141076675
17 | Кальвица 5 кв 27 |  | м² | 2-3 квартал | плотники
18 | Кальвица 5 кв 28 |  | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
19 | Кальвица 5 кв 55 |  | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
20 | Кальвица 5 кв 56 |  | м² | 2-3 квартал | плотники |  | №121 от 12.05.22 | 89107758534
21 | Кальвица 5 кв 69 |  | м² | 2-3 квартал | плотники |  | №121 от 17.05.22
22 | Кальвица 5 кв 70 |  | м² | 2-3 квартал | плотники |  |  | 89142711300
23 | Кальвица 5 кв 86 |  | м² | 2-3 квартал | плотники
24 | Кальвица 5 кв 88 |  | м² | 2-3 квартал | плотники | Выполнено |  | 89245688867
25 | Кальвица 5 кв 89 |  | м² | 2-3 квартал | плотники | Выполнено
26 | Кальвица 5/1 кв 34 (38) |  | м² | 2-3 квартал | акт от 07.04.22 |  |  | 89142259037
Кальвица 5/1 кв 58
27 | Кальвица 5/2 кв 58 |  | м² | 2-3 квартал |  |  | №156 от 16.06.22 | 89248630882
28 | Кальвица 11/1 подъезд 1 МОП | 30 | м² | 2-3 квартал | акт от 02.08.22 |  | №210 от 02.08.22
| Кальвица 11/1 кв 17 |  | м² | 2-3 квартал | акт от 18.08.22 |  | №234 от 17.08.22
29 | Кальвица 11/1 подъезд 2 МОП | 40 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
30 | Кальвица 11/1 кв 39 | 10 | м² | 2-3 квартал | акт от 12.05.22 |  |  | 89148277258
31 | Кальвица 11/1 кв 78 Балкон | 4 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
32 | Кальвица 13/1 МОП 1 |  | м² | 2-3 квартал | акт от 08.08.22 |  | №218 от 05.08.22 | 89142337381
33 | Кальвица 13/1 кв 18 и балкон |  | м² | 2-3 квартал |  |  | №141 от 01.06.22 | 89142235303
34 | Кальвица 13/1 кв 58 и 59 балкон | 8 | м² | 2-3 квартал | между козырьками | Выполнено
35 | Кальвица 13/1 кв 77 Балкон | 4 | м² | 2-3 квартал
36 | Речников 18/1 кв 12 |  | м² | 2-3 квартал | акт от 19.04.22 |  |  | 89148293200
37 | Речников 18/1 кв 31 (34) |  | м² | 2-3 квартал | акт от 19.04.22 |  |  | 89142883783
38 | Речников 18/1 МОП подъезд 1 |  | м² | 2-3 квартал
39 | Речников 18/1 МОП подъезд 3 |  | м² | 2-3 квартал |  |  | №186 от 14.07.22 | 89248717335
40 | Федора Попова 14/1 кв 54 |  | м² | 2-3 квартал |  |  | №142 от 02.06.22 | 89199886810 | 89996260633
41 | Федора Попова 14/1 кв 55 |  | м² | 2-3 квартал | акт от 05.08.22 |  | №215 от 03.08.22 | 89246635437
42 | Федора Попова 14/1 кв 74 |  | м² | 2-3 квартал | акт от 04.08.22 |  | №175 от 02.08.22 | 89243686405
43 | Федора Попова 14/1 кв 76 |  | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89142647456
44 | Федора Попова 16 кв 30 |  | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89644279006
45 | Федора Попова 16 кв 41 |  | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89246639792
46 | Федора Попова 18 кв 32 и балкон | 18 | м² | 2-3 квартал | №08-02-171-22-л | Выполнено
47 | Федора Попова 18 кв 33 и балкон | 14 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено |  | 89681548411
48 | Федора Попова 18 кв 34 и балкон | 14 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
49 | Федора Попова 18 кв 35 и балкон | 14 | м² | 2-3 квартал |  | Выполнено
50 | Федора Попова 18 библиотека |  | м² | 2-3 квартал |  |  | Арс вх №172 от 11.05.22 | 89676248280
51 | Хабарова 42 кв 14 |  | м² | 2-3 квартал |  |  | АДС №139 от 07.06.22 | 89142676996
52 | Хабарова 42 кв 27 |  | м² | 2-3 квартал |  |  |  | 89246624568
Герметизация по МПШ
1 | Бестужева-Марлинского 7/1 кв 45 | 11.5 | п.м | 2-3 квартал | акт от 21.12.21 |  | №424 от 29.11.20 | 89142265650
2 | Бестужева-Марлинского 7/1 кв 64 | 13.5 | п.м | 2-3 квартал | акт от 21.12.21 |  | №1137 от 17.11.21 | 89644231865
3 | Дзержинского 36 кв 54 | 6 | м² | 2-3 квартал | акт от 15.12.21
4 | Дзержинского 36 кв 56 | 6 | м² | 2-3 квартал | акт от 15.12.21 |  |  | 89644198991
5 | Кальвица 2/3 кв 13 | 7 | п.м | 2-3 квартал | акт от 21.02.22 |  | №35 от 21.02.22 | 89246623186
6 | Кальвица 2/3 кв 31 ПОВТОР | 15 | м² | 2-3 квартал | акт от 19.01.22 |  |  | 89246626050
7 | Кальвица 2/3 кв 35 ПОВТОР | 15 | м² | 2-3 квартал | акт от 20.01.22 |  |  | 89142586889
8 | Кальвица 2/3 кв 39 ПОВТОР | 15 | м² | 2-3 квартал | акт от 19.01.22 |  |  | 89246647091
9 | Кальвица 5 кв 86 | 24 | п.м | 2-3 квартал | акт от 24.02.22
10 | Кальвица 5/1 кв 64 | 5 | п.м | 2-3 квартал | акт от 17.02.22 |  | №32 от 17.02.22 | 89241669033
11 | Кальвица 5/1 кв 64 в тех этаже | 30 | м² | 2-3 квартал | акт от 17.02.22 |  | №32 от 17.02.22 | 89241669033
| Кальвица 5/2 кв 8 |  |  |  | обследовать в 1 квартале 2023
12 | Кальвица 11/1 кв 41 | 19.5 | п.м | 2-3 квартал | акт от 22.11.21 |  | №414 от 19.11.21 | 89644238791
13 | Кальвица 13/1 кв 21 | 3 | п.м | 2-3 квартал | акт от 14.01.22 |  | №448 от 22.12.21 | 89644224186
14 | Кальвица 13/1 кв 41 | 7 | п.м | 2-3 квартал | акт от 11.03.22 |  |  | 89241655990
15 | Кальвица 13/1 кв 63 ПОВТОР | 6 | п.м | 2-3 квартал | акт от 07.12.21 |  | №430 от 06.12.21 | 89142617664
16 | Речников 18 кв 19 | 2 | м² | 2-3 квартал | акт от 10.03.22 |  | №33 от 02.03.22 | 89245910380
17 | Речников 18/1 кв 31 | 4 | м² | 2-3 квартал | акт от 26.03.22 |  | №45 от 01.03.22 | 89246621364, 337042, 89246611449
| Итого: | 189.5 | п.м
Замена ливневой трубы в чердачном помещении
1 | Федора Попова 18 кв 33 | 10 | м | 2-3 квартал | акт от 11.04.22 | Выполнено | 2021 г повторно течет | 89681548411
Восстановление плиточного покрытия
1 | Федора Попова 16 | 1 | подъезд | до 20.05.22 | №08-02-600-21-л |  | п.2
Восстановление бетонной стяжки лестничных ступеней
1 | Федора Попова 16 | 1 | подъезд | до 20.05.22 | №08-02-600-21-л |  | п.3
Утепление полов под кв
1 | Дзержинского 36 кв 41 |  | п.м | 2-3 квартал | акт от 22.02.22 |  | №38 от 21.02.22 | 89141030600
2 | Кальвица 5 кв 15 | ? | п.м | 2-3 квартал | акт от 25.11.21 |  | №413 от 17.11.21 | 89143014344
3 | Речников 18/1 кв 13 |  | п.м | 2-3 квартал | Ничик А. А. |  | 2022-05-14
4 | Федора Попова 18 кв 3 | ? | п.м | 2-3 квартал | акт от 19.01.22 |  | №456 от 29.12.21 | 89841131989
Установка урн
1 | Дзержинского 34 кв 4 | 2 | шт | 2-3 квартал |  |  | №88 от 07.04.22 | 89141108516
Ремонт тамбурного помещения
| Кальвица 5/1 кв 64 | 4 | подъезд | 2-3 квартал | акт от 17.02.22 |  | №32 от 17.02.22 | 89241669033
1 | Федора Попова 14/1 | 1 | подъезд | до 13.05.22 | №08-02-550-21-л от 02.12.21 |  | п.1
Косметический ремонт подъезда
1 | Бестужева-Марлинского 7/3 4 подьезд |  |  | 2-3 квартал | Пожар
2 | Бестужева-Марлинского 9/2 1 подьезд |  |  | 2 квартал | Предписание до апреля |  | в местах повреждения
3 | Кальвица 5 кв 30 | 3 | подъезд | 2-3 квартал | Зубов А. А. |  | Попова Мария Николаевна | 89142293679
частиный косметический ремонт подъезда
1 | Кальвица 11/1 под 2 | 2 | подъезд | 2-3 квартал | №125 от 12.05.2022 |  | Между 39 и 40 кв | 89148277258
Ремонт спутника КНС
1 | Речников 18 | 1 | дом | 2-3 квартал | Ничик А. А.
2 | Хабарова 42 | 1 | дом | 2-3 квартал | Ничик А. А.
Установка спутника
1 | Василия Манчаары 32/1 кв 17 | ? | п.м | 2022-06-06 | №08-02-1104-21 от 14.12.21 |  | №445 от 21.12.21 | 89142243174
Утепление цокольного этажа подъезда
1 | Кальвица 5/1 кв 64 | 4 | подъезд | 2-3 квартал | акт от 17.02.22 |  | №32 от 17.02.22 | 89241669033
Установка аэраторов в чердачном помещении
1 | Бестужева-Марлинского 7/1 |  | шт | 2-3 квартал
2 | Бестужева-Марлинского 7/3 |  | шт | 2-3 квартал
3 | Бестужева-Марлинского 7/4 |  | шт | 2-3 квартал
4 | Кальвица 5 |  | шт | 2-3 квартал
5 | Кальвица 5/1 |  | шт | 2-3 квартал
6 | Кальвица 5/2 |  | шт | 2-3 квартал
7 | Кальвица 13/1 |  | шт | 2-3 квартал
8 | Федора Попова 18 |  | шт | 2-3 квартал
Установка домофона
1 | Кальвица 5 кв 30 | 3 | подъезд | 2-3 квартал | Зубов А. А. оплатить |  | Попова Мария Николаевна | 89142293679
Установка решеток в подъезде
1 | Кальвица 5 кв 30 | 3 | подъезд | 2-3 квартал | Зубов А. А. |  | Попова Мария Николаевна | 89142293679
Ремонт входной двери
1 | Р. Зорге 17 кв 11 | 2 | подъезд | 2-3 квартал |  |  | №184 от 12.07.22 | 89142864925
Почтовый ящик
1 | Кальвица 5/1 кв 16 | 1 | подъезд | 3 квартал | отдать ключ |  |  | 89992451227